Отчет о ходе реализации

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»

в Лахденпохском муниципальном районе

Цель проекта: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 77% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 г. – декабрь 2024г.

Информация о ходе реализации проекта в 2021 году:

- Показатели отчетного периода:

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, план 73% (1309 чел.), факт 46% (826 чел.).

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, план 15% (269 чел.), факт 10,7% (193 чел.).

- Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, план 25% (448 чел.), факт 25% (448 чел.) – обучающихся. (по данным региона, выдано сертификатов финансирования 36,3% - 657).

- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, план 52% (90 чел.), факт 52% (90 чел.).

- Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, план 404 чел., факт 404 чел.

- Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», план 30% (155 чел.), факт 30% (155 чел.).

- Участие детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», план 46 чел., факт 46 чел., показатель выполнен на 100%.

- Созданы новые места в МБУ ДО ЛЦДТ для реализации дополнительных общеразвивающих программ, план 24 инфраструктурных места 72 ученико-мест, факт 24 инфраструктурных места 72 ученико-мест, показатель выполнен на 100%.

- Разработаны и внедрены 11 разноуровневых программ дополнительного образования (ознакомительный, базовый, продвинутый) различных направленностей, показатель выполнен на 100%.

- Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики – 1 программа социально-гуманитарной направленности (14 обучающихся, программа реализуется на базе МБОУ «Куркиекская СОШ»), показатель выполнен на 100%

- Количество разработанных и внедренных дистанционных дополнительных общеразвивающих программ - 0

- Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципального (опорного) центра, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования. Данный показатель выполнен на 100%.