Отчет

об итогах реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнеконстантиновского муниципального района» за 1 квартал 2020 года

- Анализ результатов реализации мероприятий

В разрезе мероприятий программы достигнуты следующие результаты:

- Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса - Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений - отсутствует (за 1 квартал 2020 года районный бюджет исполнен с профицитом). Не принято в установленные сроки постановление администрации района "О мерах по реализации решения Земского собрания Дальнеконстантиновского муниципального района о бюджете Дальнеконстантиновского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период";

- Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района - Объем доходов консолидированного бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района на душу населения 8,2 тыс.руб., что ниже планового значения (43,7 тыс.руб.) - показатель за 1 квартал;

- Формирование бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период - в решение ЗС от 26.12.2019 №134 "О бюджете Дальнеконстантиновского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" решениями от 27.02.2020 №3, от 26.03.2020 №24 внесены изменения;

- Организация исполнения бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района - Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств района, в общем объеме расходов бюджета 100%, что соответствует плановому показателю;

- Формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства – Отчетность за 2019 год и за 1 квартал 2020 года представлена в министерство финансов Нижегородской области и Контрольно-счетную инспекцию Дальнеконстантиновского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- Повышение открытости информации о бюджетном процессе - Регулярное размещение на официальном сайте администрации района в сети Интернет информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге – да;

- Реализация мер по оптимизации муниципального долга - Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы - 15,2%, что соответствует плановым показателям (не более 50%); Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из выше стоящих бюджетов - 0,003%, что соответствует плановому показателю (не более 15%);

- Повышение качества управления бюджетным процессом - Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда муниципальных учреждений, в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) - 0 руб., что соответствует плановому показателю; Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств - 0 руб., что соответствует плановому показателю;

- Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю -    Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100% (соответствует плановому показателю).

В рамках программы осуществлялось обеспечение деятельности Управления финансов администрации Дальнеконстантиновского муниципального района.

- Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В течение отчетного периода исполнителями программы были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Индикатор достижения цели / непосредственный результат (наименование) | Ед. изме рения | Значения индикатора достижения цели / непосредственного результата МП, ПП |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора / непосредственного результата на конец отчетного года |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами Дальнеконстантиновского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем доходов консолидированного бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района на душу населения | Тыс.руб. | 56,2 | 43,7 | 8,2 | показатель за 1 квартал |
|  | Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 2,7% (без учета бюджетного кредита)* | не более 10 | х | за 1 квартал 2020 года районный бюджет исполнен с профицитом |
| 2 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств района, в общем объеме расходов бюджета | % | 100,0 | 100 | 100,0 |  |
| 3 | Регулярное размещение на официальном сайте администрации района в сети Интернет информации о планировании и исполнении бюджета, муниципальном долге | да/нет | х | да | да |  |
| 4 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы | % | 4,2 | не более 50 | 15,2 |  |
| 5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из выше стоящих бюджетов | % | 0,001 | не более 15 | 0,003 |  |
| 6 | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда муниципальных учреждений, в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | руб. | 0* | 0 | 0 |  |
| 7 | Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств | руб. | 0* | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 9 | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | х | показатель предполагает годовое значение |
| 10 | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | х | показатель предполагает годовое значение |
| *наименование показателя в году, предшествующем отчетному, отличается от наименования показателя отчетного периода |  |  |  |  |  |  |

Нестабильная экономическая ситуация в стране, возрастающая нагрузка на органы местного самоуправления негативно отражается на отдельных показателях исполнения муниципальной программы. Не сформированы в установленный срок отдельные нормативные документы, направленные на решение задач программы. Но показатели, имеющие положительные фактические значения по сравнению с плановыми, не нарушили сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района, что является одной из задач муниципальной программы.

- Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дальнеконстантиновского муниципального района» была утверждена постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 22.11.2019 №1395 на 2020-2024 годы. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения муниципальной программы в соответствие с решением Земского собрания Дальнеконстантиновского муниципального района от 26.12.2019 №134 «О бюджете Дальнеконстантиновского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения в указанную программу по состоянию на 01.04.2020 не произведены.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дальнеконстантиновского муниципального района» при условии обязательного приведения ее в соответствие с бюджетом Дальнеконстантиновского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Начальник финансового управления 						Фирова И.Н.