Приложение

к приказу  по Школе №4

от 01.09.2022 №1/30-ОД

План мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся Школы №4

на 2022-2023 учебный год

| Цель | Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, креативного мышлении и глобальных компетенций) среди обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе |
| --- | --- |
| Задачи | - Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. - Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся. - Выявитьзатруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. - Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров. - Разработать и применять на практике различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. - Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. - Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. - Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся - Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. |
| Перечень ожидаемых результатов | - Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. - Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. - Создание банка межпредметных заданий. |

1. ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2022)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение Единого методического дня: 1. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся; - подходы международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалы федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалы российского исследования PISA. | сентябрь-октябрь 2022 года | Разработанный план по реализации проекта | Администрация школы, руководители рабочих групп педагогов |
| 2. | Презентация материалов по тематике «функциональная грамотность» и «межпредметные связи» | октябрь - ноябрь 2022 года | Методические материалы по данной теме | Рабочие группы педагогов |
| 3. | Проведение диагностики на выявление уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся | декабрь 2022 года | Аналитическая справка о результатах проведения входной диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся | Администрация школы, педагоги, обучающиеся |

- ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (январь - май 2023 года)

| 4. | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе по формированию функциональной грамотности учащихся | апрель – май 2023 года | Комплекс утверждённых локальных актов | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | январь - февраль 2023 года | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Администрация школы, педагоги |
| 6. | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся | февраль - март 2023 года | Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности | Администрация школы, педагоги |
| 7. | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | в течение учебного года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций учащихся | Администрация школы, руководители рабочих групп |
| 8. | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | апрель 2023 года | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация школы, руководители групп, обучающиеся |
| 9. | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | март - апрель 2023 года | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация школы, руководители групп, обучающиеся |
| 10. | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | апрель 2023 года | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 6 классов | Администрация школы, руководители групп, обучающиеся |
| 11. | Организация информационно-просветительской работы с родительской общественностью по вопросам функциональной грамотности (родительские собрания, размещение материалов в социальных сетях и на сайте школы в сети «Интернет») | в течение учебного года | Повышение родительской компетентности по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Администрация школы, руководители групп, обучающиеся |

3. ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август 2023 года)

| 12. | Обобщение инновационного опыта по реализации плана | июнь 2023 года | Выпуск методического пособия материалов реализации плана по формированию функциональной грамотности | Администрация школы, руководители групп, педагоги школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Проведение мастер - классов педагогов | август 2023 года | Проведение мастер - классов, выступления на педсовете | Администрация школы, педагоги школы |
| 14. | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы | июнь - август 2023 года | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Администрация школы, педагоги школы |