[bookmark: _GoBack]УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

 30.09.2024                                     г. Нелидово			                   № 100

Об    утверждении     дорожной     карты
«Организация           и           проведение 
государственной   итоговой  аттестации 
по      образовательным       программам
основного   общего   и  среднего  общего 
образования в Нелидовском  городском
 округе в 2025 году

На основании анализа результатов государственной итоговой аттестации 2024 года в общеобразовательных организациях Нелидовского городского округа Тверской области, в целях организованной подготовки к государственной итоговой аттестации  в 2024-2025 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить        Дорожную     карту       «Организация   и   проведение  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нелидовском городском округе в 2024/2025 учебном году (приложение).
2. Руководителям   общеобразовательных  организаций   Нелидовского 
городского округа:
               2.1. Ознакомить педагогический коллектив с Дорожной картой «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нелидовском городском округе в 2025 году».
               2.2. Назначить    ответственных   за   подготовку и проведение   государственной итоговой аттестации в  2025 году  в срок  до 10.10.2024.
               2.3. Обеспечить проведение мероприятий, указанных в Дорожной карте Нелидовского городского округа.
               2.5. Организовать   подготовку    к     проведению     государственной итоговой аттестации в  2025 году по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся 9, 11, 12 классов в соответствии с Дорожной картой.
               2.6.  Обеспечить    реализацию    мероприятий,   направленных     на 
качественную подготовку обучающихся и педагогов к государственной итоговой аттестации в  2025 году.  
               2.7. Обеспечить    своевременное    и    достоверное   предоставление сведений о выпускниках 2024/2025 учебного года для формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.
               2.8. Обеспечить    участие      обучающихся     9,  11,  12  классов     в тренировочных мероприятиях,  проводимых государственным бюджетным учреждением Тверской области «Центр оценки качества образования», Управлением образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области. 
               2.9. Создать условия для обучения педагогов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в  2025 году.
3. Контроль  за    исполнением    настоящего   приказа    возложить   на 
заместителя руководителя Управления образования Цыганову И.Н.



Заместитель руководителя
Управления  образования	                                                         И.Н. Цыганова
























Приложение 
к приказу Управления образования
от 30.09.2024 № 100 
	Дорожная карта
«Организация и   проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нелидовском городском округе в 2024/2025 учебном году 

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные исполнители

	1.
	Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году

	1.1.
	Итоговое сочинение (изложение) 11 (12) классы

	1.1.1
	Определение Порядка проведения и проверки пробного итогового сочинения (изложения).
	13.11.2024
	Управление образования, ОО

	1.1.2
	Определение Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения).
	 04.12.2024
 05.02.2025
 09.04.2025
	Управление образования, ОО

	1.1.3
	Назначение лиц, ответственных за организацию  и проведение итогового сочинения (изложения).
	ноябрь
2024 года
	Управление образования, ОО

	1.1.4
	Назначение лиц, ответственных за получение, хранение и доставку в РЦОИ комплектов бланков  для проведения итогового сочинения (изложения).
	ноябрь 2024 года- 
 апрель 2025 года
	Управление образования

	1.2.
	Итоговое собеседование по русскому языку 9 класс

	1.2.1
	Назначение лиц, ответственных за организацию  и проведение итогового собеседования по русскому языку.
	январь
2025 года
	Управление образования, ОО

	1.2.2
	Определение Порядка проведения и проверки пробного итогового собеседования по русскому языку.
	январь 
2025 года
	Управление образования, ОО

	1.2.3
	Определение Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку.
	12.02.2025
12.03.2025    21.04.2025
	Управление образования, ОО

	1.2.4
	Назначение лиц, ответственных за получение, хранение и доставку в РЦОИ  документации по проведению итогового собеседования по русскому языку.
	январь 2025 года-апрель 2025 года
	Управление образования

	1.3
	Государственная итоговая аттестация

	1.3.1
	Составление  и утверждение дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2024/2025 учебном году.
	октябрь
2024 года
	Управление образования, 
ОО

	1.3.2
	Назначение муниципального координатора ГИА и ответственного за муниципальную базу данных, участвующего в формировании и ведении муниципальной информационной системы ГИА.
	ноябрь
2024 года
	Управление образования

	1.3.3
	Определение и утверждение в общеобразовательных учреждениях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА.
	до 01.11.2024

	ОО

	1.3.4
	Определение мест регистрации участников ГИА в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области, включая выпускников прошлых лет, обучающихся СПО.
	ноябрь
2024 года
	Управление образования, 
ОО

	1.3.5
	Определение и утверждение сети пунктов проведения ГИА.
	январь 
2025 года
	Управление образования, Министерство образования Тверской области

	1.3.6
	Мероприятия по оснащению пунктов проведения ГИА:
· системой видеонаблюдения;
· оборудованием для проведения устной части 
ЕГЭ по иностранным языкам (ноутбуки, наушники со встроенным микрофоном и функцией шумоподавления);
· оборудованием  для проведения  экзамена  по 
информатике в форме КЕГЭ (компьютеры);
· оборудованием    для      распечатки  в  штабе  
материалов государственной итоговой аттестации (принтеры, сканеры);
· оборудованием    для      проведения   устного 
собеседования по русскому языку в 9-х классах.
	1 квартал
2025 года
	Управление образования, 
Школа № 4, Гимназия № 2

	1.3.7
	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024/2025 учебном году из числа:
· выпускников  9, 11, 12 классов      общеобра-    
зовательных учреждений  текущего  учебного  года, ВПЛ, учащихся СПО;
· выпускников,    имеющих     основание  сдать  
ГИА в форме ГВЭ.
	октябрь
2024 года
	Управление образования,
ОО

	1.3.8
	Формирование персонального состава:
· членов     государственной  экзаменационной    
комиссии;
· руководителей          пунктов         проведения
экзаменов;
· технических специалистов;
· медицинских работников;
· организаторов.
	январь-апрель
2025 года
	Управление образования, 
ОО

	2
	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

	2.1.
	Получение из РЦОИ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА. 
	ноябрь
2024 года
	Управление образования

	2.2
	Организация работы каналов связи и передачи данных ГИА в РЦОИ.
	в течение 2024/2025 учебного года 
	

	2.3
	Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком ФЦТ:
· об     органе      управления   образованием,
· об  образовательных организациях; 
· о   сети пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации;
·  об    участниках   ГИА;
· об  аудиторном фонде ППЭ;
·  о форме ГИА.
	ноябрь
2024 года

	

	2.4.
	Выявление  обучающихся, планирующих сдавать:
· математику базового уровня или математику профильного уровня;
· иностранный язык в устной форме;
· сдавать информатику
	октябрь
2024 года
	

	2.5.
	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, в региональную базу данных.
	01.02.2025
01.03.2025

	

	2.6.
	Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов на основании необходимых документов.
	до 01.02.2025
до 01.03.2025

	

	2.7.
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, члены ГЭК, организаторы) реквизиты акта ОИВ для ГИА в региональную базу данных.
	по графику
	

	2.8.
	Внесение сведений об общественных наблюдателях.
	по графику
	

	2.9.
	Предоставление сведений  в РЦОИ о допуске обучающихся  к прохождению ГИА.
	 май 2025 года
	

	2.10.
	Распределение участников проведения ГИА, работников,  общественных наблюдателей  в ППЭ.
	март-апрель
 2025 года
	

	2.11.
	Организация вручения уведомлений об экзаменах участникам ГИА.
	май
 2025 года
	Управление образования, ОО

	2.12.
	Получение протоколов  результатов:
· итогового сочинении (изложения)
· итогового собеседования по русскому языку
· экзаменов 

	
декабрь 2024
февраль 2025
май-июль 2025 года
	

	2.13.
	Мониторинг движения участников ГИА.
	январь-май 
2025 года
	

	3
	Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА


	3.1.
	Участие в региональных совещаниях по вопросам ГИА.
	в течение учебного года
	Управление образования, работники ППЭ

	3.2.
	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:
· изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих проведение ГИА;
· изучение    и   использование       документов, 
определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов, критериев оценивания работ;
· заполнение бланков  ГИА  2025 года.
	в течение 2024/2025 учебного года
	Управление образования, ОО

	3.3.
	Проведение  с организаторами ГИА семинаров, совещаний, практикумов о Порядке проведения ГИА.
	в течение 2024/2025 учебного года 
	Управление
образования

	3.4.
	Организация и проведение родительских собраний по ГИА-2025.
	в течение
2024/2025 учебного года
	Управление образования, ОО

	3.5.
	Участие в мероприятиях по  повышению квалификации педагогических работников ОО, осуществляющих подготовку обучающихся к  ГИА, проводимых РЦОКО.
	в течение 2024/2025 учебного  года
	Управление образования, ОО

	3.6.
	Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам ГИА.
	в течение учебного года
	Управление образования, ОО

	3.7.
	Организация информационной и методической работы по проведению ГИА-2025.
	в течение учебного года
	Управление образования, ОО

	8.8.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категории организаторов ГИА.
	февраль-март 2025 года
	Управление образования, ОО

	3.9.
	Организация консультирования выпускников ОО по общеобразовательным предметам.
	в течение учебного года
	ОО

	3.10.
	Организация подготовки общественных наблюдателей к участию ГИА-2025.
	январь-май
2025 года
	Управление образования

	3.11.
	Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ «Нелидовская центральная районная больница»  по  организации работы   медиков в ППЭ.
	март 2025 года
	Управление образования, ОО

	3.12.
	Проведение мероприятий по психологической подготовке учащихся к сдаче ГИА.
	в течение 2024/2025 учебного года
	ОО

	4
	Нормативно – правовое обеспечение ГИА


	4.1.
	Издание нормативных правовых актов Управления образования:
· «Об  утверждении  дорожной  карты «Организация и проведение государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного  общего  и среднего общего   образования      в      Нелидовском городском округе в 2025 году»;

· «Об      организации              информационно-
разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нелидовском городском округе а 2024/2025 учебном году»;
· «О    подготовке    к    проведению   пробного
итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании Нелидовский городской округ в  2024/2025 учебном году»;

·  «О  проведении      итогового         сочинения
(изложения) в образовательных организациях Нелидовского городского округа в 2024/2025 учебном году»;

· «Об определении сроков и мест регистрации 
для  участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024/2025 учебном году»;

· «Об определении сроков и мест регистрации
для  участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024/2025 учебном году»;

· «О проведении итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования Нелидовский городской округ»;

· «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2024 году»;

· «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Нелидовском городском округе в 2025 году»;

· «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Нелидовском городском округе в 2024 году»;

· «О порядке окончания 2023/2024 учебного года в  общеобразовательных  организациях
Нелидовского городского округа»
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	5
	Обеспечение информационной поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА 

	5.1. 
	Организация  и сопровождение работы  «горячей линии»  по вопросам  проведения ГИА по телефону 5-35-27, телефонам ОО.
	в течение 2024/2025
учебного года
	Управление образования, ОО

	5.2. 
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и  проведения ГИА, для различных категорий участников ГИА.
	в течение 2024/2025
учебного года
	Управление образования, ОО

	5.3.
	Организация и проведение консультационных часов для родителей и   участников ГИА.
	в течение учебного года
	Управление образования, ОО

	5.4.
	Организация и проведение родительских собраний выпускников 9 и 11 (12) классов.
	ноябрь-декабрь
2024 года
январь-май 2025 года
	Управление образования, ОО

	5.5.
	Подготовка  материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
	январь-май 2025 года
	РЦОИ, Управление образования, ОО

	6
	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА


	6.1.
	Организация и проведение пробного сочинения (изложения) в 11, 12 классах.
	20 ноября 
2024 года
	Управление образования, ОО

	6.2.
	Проведение пробных экзаменов федерального уровня.
	февраль-май 2025 года
	Управление образования, ОО

	6.3.
	Проведение пробных экзаменов регионального уровня.
	февраль-май 2025 года
	Управление образования, ОО

	6.4.
	Проведение пробных экзаменов муниципального уровня.
	март-апрель 2025 года
	Управление образования, ОО

	7
	Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА


	7.1
	Проведение контрольных мероприятий по вопросам организации и подготовки к ГИА обучающихся 9, 11, 12 классов,   совещаний по вопросам организации и обеспечения внутришкольного контроля.
	январь-май 2025 года
	Управление образования, ОО

	7.2
	Анализ результатов  пробных экзаменов выпускников 9, 11, 12 классов.
	февраль –май 2025 года
	Управление образования, ОО

	7.3.
	Проверка работы общеобразовательных организаций с выпускниками 11 классов, кандидатами на награждение медалью «За особые успехи в учении I степени» и «За особые успехи в учении II степени»
	январь-май 2025 года
	Управление образования, ОО


	8
	Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА


	8.1
	Обработка результатов  ГИА:
· при проведении пробных экзаменов;
· по итогам ГИА-2025.
	февраль-май 2025 года
июнь-сентябрь
2025 года
	Управление образования, ОО
Управление образования, ОО


	8.2
	Мониторинг основных результатов экзаменов на этапе государственной итоговой аттестации:
· по участникам ГИА в разрезе каждого образовательного учреждения и общеобразовательных предметов;
· по доле участников, справившихся с заданиями и  преодолевших минимальный порог,     установленный      Рособрнадзором,
· по среднему баллу;
· по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой установленного образца;
· по количеству выпускников – медалистов.
	июнь-сентябрь  2025 года
	Управление образования

	8.3
	Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА по формам ГБУ  ТО ЦОКО.
	июнь-сентябрь 
2025 года
	Управление образования

	9
	Анализ участия  в ГИА в 2025 году и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА на 2026 год

	9.1
	Анализ  организации и проведении ГИА  в 2024/2025 учебном году.
	август
2025 года
	Управление образования, ОО

	9.2.
	Анализ результатов ГИА-2025 на августовской конференции педагогических работников, методических объединениях учителей.
	август 
2025 года
	Управление образования

	9.3.
	Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам ГИА-2024 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки  учащихся:
· динамика выбора экзаменов;
· выполнение образовательных программ и учебных планов;
· затруднения  обучающихся при подготовке к сдаче выпускных экзаменов
	август-сентябрь 
2025 года
	Управление образования, ОО

	9.4
	Формирование и утверждение дорожной карты  «Организация и  проведение ГИА  в 2026 году.
	сентябрь
 2025 года
	Управление образования, ОО






