Календарный план реализации проекта (программы):

| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Планируемые результаты реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. (Организационный этап) |  |  |  |
| 1 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Анализ существующих систем оценки | Сбор и анализ информационных материалов, проведение опросов | Доступ к научной литературе, опросным материалам | Обобщенный отчет о действующих системах оценки |
| 2 | 01.04.2024 | 15.05.2024 | Сбор обратной связи от педагогов и учеников | Анкеты, фокус-группы, интервью | Подготовка анкет, организация встреч | Подготовленные материалы для учета мнений заинтересованных сторон |
| 3 | 15.05.24 | 30.06.24 | Формирование концепции новой системы оценки | Разработка концептуального документа и критериев оценки | Совещания с учителями, административные ресурсы | Концепция системы оценки, согласованная с педагогами |
| 4 | 30.06.2024 | 15.08.2024 | Разработка демоверсий тематических контрольных работ | Критериально-уровневый принцип | Организация обучения и методического сопровождения педагогов | Создание комплекса оценочных средств |
| 5 | 20.08.3034 | 30.08.2024 | Проведение малых Педагогических советов | Анализ результатов по данным внутренних и внешних оценочных процедур | Совещания с учителями, административные ресурсы | Комплекс управленческих решений |
| 6 | 1.09.2024 | 1.12.2024 | Создание творческих групп | Анализ качества оценочных средств | Организация обучения и методического сопровождения педагогов | Внесение корректив в тематические контрольные работы, повышение уровня оценочных компетенций педагогов |
| 7 | 1.09.2024 | 15.09.2024 | Размещение демоверсий тематических контрольных работ в LMS moodle | Создание пособий, инструкций для учителей и учеников | Рабочие группы, поддержка администрации | Методические материалы для внедрения системы |
| 8 | 15.09.2024 | 1.12.2024 | Корректировка системы на основе полученных данных | Обсуждение результатов, внесение правок в систему | Подготовка отчетов, встречи с педагогами | Обновленная версия системы, мнение учителей |
|  |  |  | 2025 г. (Основной этап) |  |  |  |
| 9 | 1.12.2024 | 1.02.2025 | Оценка эффективности и корректировка | Мониторинг, анализ, опросы учеников и родителей | Поддержка со стороны администрации | Итоговый отчет с предложениями по улучшению |
| 10 | 1.02.2025 | 1.04.2025 | Окончательное внедрение системы | Обучение педагогов, презентация системы для коллектива | Подготовка семинаров и тренингов | Принятая система оценки и обучение учителей |
| 11 | 1.04.2025 | 30.06.2025 | Создание сборника методических материалов | Организация деятельности по обобщению опыта | Заседания творческих групп | Повышение методических компетенций педагогов |
| 12 | 30.06.2025 | 1.01.2026 | Подготовка публикаций, диссеминация опыта на уровне муниципалитета | Обсуждение в педагогическом сообществе | Заседания творческих групп | Публичное представление опыта, сбор обратной связи, корректировка |
|  |  |  | 2026 г. (Заключительный этап) |  |  |  |
| 13 | 01.01.2026 | 30.06.2026 | Подготовка публикаций, диссеминация опыта на уровне региона | Обсуждение результатов реализации проекта на региональном уровне | Заседания творческих групп | Публичное представление опыта, сбор обратной связи, корректировка |
| 14 | 30.06.2026 | 31.12.2026 | Апробация и (или) внедрение результатов проекта, полученных после реализации в образовательных организациях г. Новосибирска и/или области | Организация деятельности по передаче опыта | Организация обучения и методического сопровождения педагогов | Повышение индекса объективности образовательных результатов Новосибирской области |