Календарный план реализации проекта (программы):

| № п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Планируемые результаты реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 -2025 гг. (1 этап) |  |  |  |  |  |  |
| Этап аналитико-ориентационной постановки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Заседание рабочей группы (РГ) по разработке модели ВСОКО | Утверждение состава РГ (администрация, руководители ПО, учителя-предметники). | Доступ к научной литературе, опросным материалам | Закреплены зоны ответственности. Разработан и утвержден план -график на год. |
| 2 | Сентябрь 2024 | Декабрь 2024 | Аудит действующей нормативной базы | Положение о ВСОКО, Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положение о рабочей программе | Деятельность Рабочей группы | Выявлены несоответствия актуальным требованиям к проверке уровня сформированности образовательных результатов |
| 3 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Анализ используемых оценочных материалов и инструментов | Руководители ПО анализируют плюсы и минусы оценочных средств, используемых педагогами по предмету, анализируют их на соответствие требованиям к проверке сформированности образовательных результатов | Деятельность Рабочей группы | Выявлены недостатки существующих оценочных материалов и инструментов |
| 4 | Сентябрь 2024 | Май 2025 | Запуск пилотного проекта | Старт работы по созданию оценочных средств с использованием критериально-уровневого подхода, повышение средневзвешенной оценки за тематическую контрольную работу (1,2) по сравнению с текущими отметками (1.0) | Наличие утвержденных рабочих групп (РГ) по предметам. Доступ к методическим материалам по критериально-уровневому оцениванию (образцы рубрик, кодификаторы, спецификации). Единый шаблон для разработки оценочных материалов, утвержденный на заседании НМС. Выделенное время в графике работы педагогов для совместной разработки и обсуждения. | Разработаны и утверждены критериальные рубрики, разработаны варианты тематических контрольных работ |
| 5 | Сентябрь 2024 г. |  | Обучающий семинар-практикум №1: "Критериальное оценивание на практике. Разработка оценочных средств". | Практикум по разработке КИМов на основе критериально-уровневого подхода. | Активная работа профессиональных объединений по отработке практических кейсов. Мотивация педагогического коллектива на участие и внедрение новых подходов | Не менее 90% педагогов ознакомлены с принципами и технологией критериального оценивания. Педагоги разработали проекты критериальных рубрик для своих предметов в рамках практической части семинара. Сформирован запрос на дальнейшее методическое сопровождение и практикумы |
| 6 | Сентябрь 2024 | Март 2025 | Пополнение банка оценочных средств (демоверсий тематических контрольных работ) | Каждое ПО разрабатывает пакет оценочных материалов для своих предметов на основе единого шаблона | Единые требования и шаблоны для оформления материалов (критерии, дескрипторы, шкалы перевода в отметку). | Банк оценочных средств пополнен не менее чем по 15 предметам демоверсиями тематических контрольных работ с критериальными рубриками. Обеспечен свободный доступ всех педагогов к материалам банка. Создан механизм ежегодного обновления и ревизии материалов банка |
| 7 | Январь 2025 | Апрель 2025 | Разработка проектов обновленных локальных актов | Рабочая группа проводит аудит | Проведенный аудит действующих ЛНА и выявленные противоречия с новой моделью оценки | Разработаны проекты обновленных редакций ключевых ЛНА: «Положение о системе оценки образовательных результатов», «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации», «Положение о рабочей программе» |
| 8 | Сентябрь 2024 | Март 2025 | Апробация разработанных оценочных инструментов и процедур | Проверка жизнеспособности, эффективности и удобства разработанных оценочных материалов в реальных условиях образовательного процесса | Готовый пакет оценочных материалов Информированность участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей) о целях и процедуре апробации. Инструменты для сбора обратной связи (анкеты, формы для комментариев) | Собраны данные о качестве разработанных материалов (сложность, валидность, надежность, понятность критериев для учащихся). Получена обратная связь от педагогов и учащихся об удобстве и прозрачности новой системы оценки |
| 9 | Январь 2025 г. |  | Семинар-практикум №2: "Анализ качества оценочных средств" | Разбор результатов апробации Выявление трудностей и успешных практик. Корректировка оценочных материалов | Наличие результатов апробации (статистика, протоколы, выборки ученических работ). Готовность администрации и педагогов к открытому обсуждению проблем и трудностей | Проведен совместный анализ результатов апробации, выявлены сильные и слабые стороны оценочных материалов. Внесены конкретные предложения по корректировке и доработке критериальных рубрик и заданий |
| 10 | Август 2025 |  | Обсуждение обновленных ЛНА на Педагогическом совете, принятие НЛА | Легитимизация новой модели ВСОКО через принятие педагогическим коллективом обновленных локальных нормативных актов, обеспечивающих ее нормативно-правовое закрепление | Заблаговременное ознакомление всех участников педсовета с текстами проектов | Проекты локальных нормативных актов приняты большинством голосов членов Педагогического совета. Издан приказ об утверждении и введении в действие новых редакций ЛНА. |
| Сентябрь 2025 – декабрь 2026 гг. (2 этап) |  |  |  |  |  |  |
| Этап концептуально-стратегического планирования и локальной апробации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сентябрь 2025 | Май 2025 | Модернизация оценочных средств на основе критериально-уровневого подхода с учетом анализа недостатков, выявленных в ходе реализации пилотного проекта | Разработка концептуального документа и критериев оценки | Совещания с учителями, административные ресурсы | Концепция системы оценки, согласованная с педагогами |
| 2 | Сентябрь 2025 | Май 2025 | Организация методической поддержки по развитию оценочных компетенций. | Создание пособий, инструкций для учителей и учеников | Рабочие группы, поддержка администрации | Методические материалы для внедрения системы |
| 3 | Сентябрь 2026 | Декабрь 2026 | Оптимизация системы сбора и обработки данных ВСОКО |  |  |  |
| 2027 гг. (3 этап) |  |  |  |  |  |  |
| Этап комплексной диссеминации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Январь 2027 | Май 2027 | Систематизация и описание результатов проекта | Формирование рабочей группы по обобщению результатов Сбор и анализ данных за весь период реализации проекта Проведение количественного и качественного анализа данных. Количественный: сравнение динамики образовательных результатов до и после внедрения элементов новой системы. Качественный: анализ изменений в профессиональной практике педагогов (по итогам анкет, интервью, наблюдений), в оценочной культуре учащихся. | Приказ о создании рабочей группы по систематизации результатов с четким распределением зон ответственности. Закрепление в Положении о стимулирующих выплатах пунктов о материальном и/или нематериальном поощрении за обобщение и распространение инновационного опыта. | Наличие комплекта итоговых продуктов (Методический сборник для педагогов и администраторов «Практика внедрения критериально-уровневой модели ВСОКО в школе», Презентационный пакет) |
| 2 | Май 2027 | Декабрь 2027 | Организация и проведение диссеминационных мероприятий | Трансляция опыта и результатов проекта профессиональной аудитории для внедрения практики в других образовательных организациях | Четкое распределение ролей в команде (ответственный за программу, техническую поддержку, коммуникацию с участниками) Готовность членов проектной команды (педагогов, администраторов) выступать в роли спикеров, модераторов, ведущих мастер-классов. Привлечение внешних экспертов для повышения статуса мероприятия и объективности оценки представленного опыта. Готовый пакет презентационных и методических материалов, адаптированный для распространения. | Проведено не менее 2-3 диссеминационных мероприятий разного формата. Повышение узнаваемости организации как инновационной площадки и центра компетенций в области развития оценочных практик и ВСОКО. |