ИСПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕМЬЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ И НЕДОПУЩЕНИЮ

ВОЗВРАТОВ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ на 2023 - 2024 годы

| ИСПОЛНЕНИЕ Комплекса дополнительных мер ОТДЕЛЕНИЯМИ сопровождения ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Обязательно указать показатели в информации по исполнению | Информация по исполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация внеплановой диагностики психоэмоционального состояния: подопечных детей, проживающих в замещающих семьях, состоящих на сопровождении в областных государственных учреждениях социального обслуживания (управлениях социальной защиты и социального обслуживания), в структуре которых созданы отделения сопровождения замещающих семей. | до июля 2023 года, далее – постоянно в плановом режиме, но не реже 1 раза в полугодие | - количество внеплановых диагностик, проведенных подопечным детям с 01.01.2023 по 25.06.2023г; - по итогам внеплановых диагностик количество результатов, которые показали, что в замещающей семье применяется: а) физическое насилие; б) сексуальное насилие, либо факты против половой неприкосновенности; в) возникла ситуация по ухудшению взаимопонимания между ребенком замещающим родителем | В отношении замещающих семей, состоящих на сопровождении в отделении замещающих семей проведено 5 внеплановых психологических диагностик на предмет выявления депрессивных состояний и суицидальных наклонностей с детьми подросткового возраста. Из числа обследуемых детей, находящихся на сопровождении рисков суицидальных наклонностей не выявлено. Оформлен журнал учета внеплановых диагностик, проводимых с несовершеннолетними детьми, состоящими на сопровождении в отделении замещающих семей. Ответственным за проведение психологического обследования детей являются педагоги-психологи, которые сопровождают замещающие семьи (являются кураторами) |
| 2 | Закрепление за подопечными в возрасте от 10 лет, проживающими в замещающих семьях специалиста–куратора в целях своевременной организации помощи при возникновении проблем в семье | до 10 августа 2023 года, далее – по истечению 14 дней со дня приема на социальное сопровождение семей | Количество закрепленных специалистов -кураторов за подопечными в возрасте от 10 лет по состоянию: - на 30.12.2022 год; - на 26.06.2023 год. | В отделении работают 3 педагога-психолога, которые курируют семьи на сопровождении и проводят диагностическую работу с несовершеннолетними. на 30.12.2022 года- 3 педагога-психолога на 26.06.2023года - 3 педагога-психолога |
| 3 | Обеспечение работы групп «Взаимопомощи» в социальных сетях, мессенджерах для замещающих родителей в целях оперативного обмена информацией о ситуациях в семьях и организации предоставления необходимой помощи в рамках деятельности клубов приемных родителей | постоянно | - количество семей, состоящих в группах «Взаимопомощи» по состоянию на: -30.12.2022 год; -25.06.2023. | Специалистами отделения сопровождения замещающих семей создан чат в мессенджере «viber»- «Сопровождение замещающих семей», где приемные родители делятся информацией о ситуациях в семьях.- какая работа проводится по исполнению данного пункта; - 30.12.2022 года- 30 опекунов -25.06.2023года- 37 опекунов Ответственным является заведующий отделением ОСЗС. 18.03.2023г состоялся Общегородской Форум приемных родителей «Тепло семьи», в котором приняли участие 48 опекунов, попечителей, приемных родителей. Работа площадок: 1.«Особенные дети»( для опекунов, воспитывающих детей с ОВЗ) 2. «Взгляд через года» (для молодых опекунов, приемных родителей, оформивших опеку над детьми в 2020-2023г) 3. «Перезагрузка» ( о выгорании опекунов при воспитании приемных детей «Профилактика эмоционального выгорания» 4. «Ты не один» предоставляемая помощь опекунам в вопросах воспитания приемных детей. -Специалистами отделения ОСЗС постоянно проводятся консультации на предмет оказания психологической помощи опекунам и подопечным по обращению на телефон горячей линии и внесение контакта экстренной психологической службы в телефон опекунов и подопечных под именем «Друг». |
| 4 | Обеспечение незамедлительного информирования органов опеки и попечительства о замещающих семьях, в которых по результатам психологической диагностики подопечных выявлено кризисное состояние ребенка, нарушение межличностных отношений с окружающими | постоянно, в течении 1 рабочего дня с момента выявления | - количество психологических диагностик, проведенных подопечным детям с 01.01.2023 по 25.06.2023г, при которых было выявлено: - кризисное состояние ребенка (указывается количество человек); - нарушение межличностных отношений с окружающими (указывается количество человек). | С 01.01.2023 и по 25.06.2023г-г в отделении сопровождения замещающих семей подобный случаев выявлено не было. |
| 5 | Обеспечение незамедлительного информирования органов опеки и попечительства о кризисных ситуациях, сложившихся в замещающих семьях, о которых стало известно ОГУСО в ходе профессиональной деятельности, в том числе путем получения информации через группы «Взаимопомощи» в социальных сетях, мессенджерах | постоянно, в течении 1 рабочего дня с момента выявления | количество случаев кризисных ситуациях, сложившихся в замещающих семьях, о которых стало известно ОГУСО в ходе профессиональной деятельности с 01.01.2023 по 25.06.2023 | С 01.01.2023 и по 25.06.2023г-г в отделении сопровождения замещающих семей подобный случаев выявлено не было. |
| 6 | Организация с привлечением соответствующих субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики), на основании полученной или установленной информации о кризисной ситуации в замещающих семьях в течение 3 дней заседания внепланового социального психолого-медико-педагогического консилиума с приглашением замещающих родителей в целях выработки и (или) корректировки мероприятий индивидуальной программы сопровождения семьи, с обеспечением контроля за их исполнением | постоянно | - количество заседаний внеплановых социального психолого-медико-педагогического консилиумов, проведенных с 01.01.2023 по 25.06.2023 год; - количество замещающих семей, которым вносились изменения (или) корректировки в мероприятия индивидуальной программы сопровождения семьи с 01.01.2023 по 25.06.2023 год; - количество замещающих семей, которые были переведены на кризисный уровень сопровождения после проведения внепланового социального психолого-медико-педагогического консилиума с 01.01.2023 по 25.06.2023 год | с 01.01.2023 по 25.06.2023 года подобных мероприятий не было, в связи с отсутствием необходимости |
| 7 | Информирование под роспись родителей (законных представителей) несовершеннолетних о результатах психологической диагностики детей с указанием конкретных рекомендаций и сроков их исполнения | в течение 3 рабочих дней с момента подготовки заключения | ОГУСО | Ознакомление с результатами психологического обследования с рекомендациями на несовершеннолетнего под роспись у законных представителей проводится постоянно, независимо от того имеет ли ребенок суицидальные наклонности или нет. Ответственные: педагоги-психологи ОСЗС |
| 8 | Обеспечение еженедельной связи (посредством личного общения, в исключительных случаях – через социальные сети, мессенджеры по видеосвязи, телефонной связи) по выяснению актуального эмоционального состояния подопечных детей. | постоянно | - количество замещающих семей, состоящих на сопровождении по состоянию на 25.06.2023; - количество детей, проживающих в замещающих семьях по состоянию на 25.06.2023; - количество психологических диагностик, проведенных подопечным детям с 01.01.2023 по 25.06.2023г. | -Количество замещающих семей, стоящих на сопровождении в ОСЗС- 28 - Количество детей, проживающих в семьях: 31 С 01.01.2023г по 25.06.2023г Количество психологических диагностик, проведенных с подопечными детьми: 64 |
| 9 | Организация очных встреч с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в целях информирования о выявленных в ходе профессиональной деятельности кризисного эмоционального состояния у детей | незамедлительно при поступлении информации, (при невозможности организации очной встречи – незамедлительно в заочном формате с составлением телефонограммы с указанием даты и времени), далее – в очном формате с составлением акта собеседования и выдачей конкретных рекомендаций под роспись законного представителя | - количество случаев кризисного эмоционального состояния у ребенка, выявленных в ходе профессиональной деятельности в замещающих семьях, состоящих на сопровождении в учреждении, с 01.01.2023 по 25.06.2023г | Не выявлено |
| 10 | Организация проведения информационно-просветительских мероприятий среди родителей (законных представителей) о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону доверия в круглосуточном режиме 8-800-2000-122 | ежемесячно | - количество информационно-просветительских мероприятий среди родителей (законных представителей) о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону доверия, проведенных учреждением с 01.01.2023 по 25.06.2023г | Специалистами отделения сопровождения замещающих семей проведена информационная работа со всеми семьями, находящимися на сопровождении о получении экстренной психологической помощи по телефону доверия, выдаются памятки опекунам, приемным родителям проведено с 10 семьями. Количество детей, которым внесен телефон доверия под именем «Друг» - 2 человека ( данные дети не склонны к депрессивным состояниям и суициду, в целях профилактики) |
| 11 | Обеспечение внесения телефона доверия под именем «друг» в список контактов на телефоны детей из семей, приемных родителей | до 1 июля 2023 года, далее постоянно – не позднее 5 дней со дня приема на социальное сопровождение семей | количество детей из замещающих родителей, у которых телефон доверия под именем «друг» внесен в список контактов по состоянию на 25.06.2023г | Специалистами отделения сопровождения замещающих семей проведена информационная работа со всеми семьями, находящимися на сопровождении о получении экстренной психологической помощи по телефону доверия, выдаются памятки опекунам, приемным родителям. Количество детей, которым внесен телефон доверия под именем «Друг» - 2 человека ( данные дети не склонны к депрессивным состояниям и суициду, в целях профилактики) |
| 12 | Оказание содействия родителям (законным представителям) в организации внеплановой консультации несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, проживающих в замещающих семьях, семьях, находящихся на сопровождении, в учреждениях здравоохранения (психиатр, психотерапевт) | при необходимости | - количество несовершеннолетних из семей, состоящих на сопровождении в ОСЗС, имеющих суицидальное поведение, которым в учреждении социального обслуживания оказывалась психолого-педагогическая помощь с 01.01 по 25.06.2023 (чел.) (УКАЗЫВАТЬ количество ДЕТЕЙ и количество СЕМЕЙ); - количество несовершеннолетних склонных к суицидальному поведению, проживающих в замещающих семьях, в отношении которых оказано содействие в организации внеплановой консультации в учреждениях здравоохранения (психиатр, психотерапевт) с 01.01 по 25.06.2023 года (чел) УКАЗЫВАТЬ количество ДЕТЕЙ и количество СЕМЕЙ. | Специалистами отделения сопровождения замещающих семей при выявленных случаях суицидальных наклонностей направляются на консультацию к медицинскому психологу, врачу-психиатра, выдаются необходимые контакты За период с 01.01.2023г по 25.06.2023г подобных случаев не было. |
| 13 | Определение ответственных сотрудников за проверку отчетов по итогам проведения ИПР с семьей, осуществление мониторинга качества проведения ИПР | постоянно | -количество проверок, осуществленных в учреждении, по итогам реализации ИПР с семьей; – какие результаты показали данные проверки; – были ли к сотрудникам применены меры дисциплинарного характера | Контроль за реализацией ИПР с семьей проводит заведующий отделением сопровождения замещающих семей Сенотрусова Р.Н., заместитель начальника органа опеки и попечительства по г.Братску Сухарева И.Б. |
| 14 | Проведение совместных консилиумов по рассмотрению итогов ИПР с замещающими семьями 1 раз в 3 месяца при адаптационном, базовом уровне сопровождения, ежемесячно при кризисном уровне сопровождения | постоянно | -количество совместных консилиумов, проведенных по рассмотрению итогов ИПР с замещающими семьями, состоящими: - на адаптационном уровне сопровождения (ед.); -на базовом уровне сопровождения (ед.); -на кризисном уровне сопровождения (ед.) | Совместные консилиумы по ИПР с замещающим семьям проводятся постоянно с семьями, находящимися на сопровождении в ОСЗС: Адаптационный уровень: 8 семей Базовый уровень: 4 семьи Кризисный: 2 семьи Итого:16 консилиумов |
| 15 | Обеспечение предоставления информации в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства о родителях (законных представителях) семей, состоящих на сопровождении в ОГУСО, которые систематически (более 3 раз) отказываются от исполнения мероприятий индивидуальной программы сопровождения семьи | при необходимости | количество родителях (законных представителях) семей, состоящих на сопровождении, которые систематически (более 3 раз) отказываются от исполнения мероприятий индивидуальной программы сопровождения семьи по состоянию на 25.06.2023 | Подобных семей нет |
| 16 | Оказание содействия родителям (законным представителям) по обеспечению досуговой/общественно-значимой занятости несовершеннолетних, в том числе путем вовлечения несовершеннолетних в групповые мероприятия, проводимые в учреждении | при необходимости | - количество досуговых и общественно-значимых мероприятий, проведенных ОСЗС с несовершеннолетними из замещающих семей с 01.01. по 25.06.2023; -количество несовершеннолетних, приняло участие в данных мероприятиях за указанный промежуток времени. | с 01.01. по 25.06.2023г проведено 3 мероприятия - количество детей, принявших участие в мероприятиях: 16 |
| 17 | Обеспечение достижения показателя 100% количества кандидатов в опекуны, обучающихся в школе приемных родителей (далее – ШПР), прошедших психологическое обследование | ежегодно | -общее количество кандидатов в опекуны, которые прошли обучение с 01.01.2023 по 25.06.2023; - из общего количества кандидатов в опекуны, количество граждан, которые прошли психологическое обследование с 01.01 по 25.06.2023 | с 01.01.2023 по 25.06.2023 прошли обучение 31 кандидат в группе май-июнь проходят обучение 18 кандидатов прошли психологическое обследование 49 кандидатов |
| 18 | Разъяснение кандидатам в опекуны о необходимости и важности прохождения обучения в ШПР/ШПР 2 уровня гражданами, совместно с ними проживающими | постоянно | ОГУСО | Разъяснительная работа по прохождению ШПР и ШПР 2 уровня проводится постоянно. На данный момент из общего количества опекунов, состоящих на сопровождении прошли часть обучения по ШПР 2 уровня 7 опекунов, в связи с периодом летних отпусков у опекунов занятия будут продолжены с сентября 2023года. |
| 19 | Направление рекомендации по работе с замещающей семьей в органы опеки и попечительства по итогам психологической диагностики, проводимой ОГУСО в рамках сопровождения семьи | постоянно, но не позднее 10 рабочих дней с момента подготовки заключения | -количество психологических диагностик, которые проводились в учреждении с 01.01 по 25.06.2023 с замещающими семьями; -количество рекомендаций по работе с замещающей семьей, которые были направлены с 01.01 по 25.06.2023 в органы опеки и попечительства по итогам психологической диагностики. | Согласно Приказа Об утверждении Порядка сопровождения замещающих семей в соответствии с уровнями социального сопровождения при предоставлении государственной услуги «Оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим ( дочертившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка» от 18.04.2022года информация в органы опеки и попечительства направляется ежемесячно согласно уровням сопровождения семей не только результаты психологических диагностик, а так же информация по ситуации в семье. - количество психологических диагностик, которые проводились в с 01.01 по 25.06.2023 с замещающими семьями- 64 ( несовершеннолетними). - в с 01.01 по 25.06.2023г – рекомендации не были направлены, т.к. депрессивных состояний и суицидальных наклонностей у подопечных не выявлено. |
| 20 | Проведение психологической диагностики всех членов замещающей семьи, при постановке семьи на сопровождение в ОГУСО | постоянно | -количество замещающих семей, поставленных на сопровождение с 01.01 по 25.06.2023 год; - -количество психологических диагностик всех членов замещающей семьи, при постановке семьи на сопровождение в ОГУСО, которые проводились в учреждении с 01.01 по 25.06.2023 год. | с 01.01 по 25.06.2023 год поставлено на сопровождение 5 замещающих семей 59 психологических диагностик было проведено с замещающими семьями. Контроль осуществляет заведующий отделением Сенотрусова Р.Н. |
| 21 | Принятие решения о возврате детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее помещенных в организации на основании ходатайства органа опеки попечительства, трехстороннего соглашения, заявления несовершеннолетнего совместно с органами опеки и попечительства | постоянно | -количество детей, помещенных в учреждения с 01.01. по 25.06.2023 по трехстороннему соглашению; -количество детей, помещенных в учреждения с 01.01. по 25.06.2023 по трехстороннему соглашению, которые находятся в учреждении более трех месяцев. | с 01.01. по 25.06.2023 по трехстороннему соглашению несовершеннолетние не помещались. |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 | В случае временного помещения подопечных детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей – проведение работы с замещающей семьей, обеспечение передачи информации о работе с семьей и подопечным ребенком между сотрудниками стационарного отделения и отделения сопровождения семей | постоянно, но не позднее 3 рабочих дней с момента помещения в учреждение | ОГУСО | В случае временного помещения детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводится работа по обмену информацией о работе с семьей между сотрудниками стационарного отделения и отделения сопровождения семей. |
| 24 | Включение в план ИПР с замещающими семьями мероприятий по работе со всем семейным окружением, иными органами и организациями (при необходимости) | постоянно | ОГУСО | В программу сопровождения замещающих семей всегда включается межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства, а так же межведомственное взаимодействие с образовательными учреждениями г.Братска. Контроль за реализацией программы и межведомственное взаимодействие осуществляют заместитель начальника органа опеки и попечительства по г.Братску Сухарева И.Б. и заведующий отделением Сенотрусова Р.Н., |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями (социальными педагогами, классными руководителями), в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по своевременному выявлению несовершеннолетних, имеющих суицидальные проявления, депрессивные расстройства, подвергшихся жестокому обращению, при организации и обеспечению преемственности их психолого-педагогического сопровождения | постоянно | - количество несовершеннолетних, имеющих суицидальные проявления, депрессивные расстройства, подвергшиеся жестокому обращению, которые с 01.01.2023 по 25.06.2023 года находились на психолого-педагогическом сопровождении в образовательной организации. | Взаимодействие с образовательными учреждениями и отделения сопровождения замещающих семей налажено, взаимообмен информацией с классными руководителями, социальными педагогами, школьными психологами осуществляется. Специалистами отделения направляются запросы на характеристики на детей, организованы посещения образовательных учреждений для проведения совещаний при зам директора с привлечением классных руководителей, социальных педагогов, школьных психологов по решению имеющихся проблем в замещающих семьях. При взаимодействии с образовательными учреждениями фактов суицидальных попыток, наклонностей , депрессивных расстройств и жестокого обращения на период с 01.01.2023 по 25.06.2023 выявлено не было. |
| 27 | Принятие участия в заседаниях муниципальных межведомственных групп в каждом случае суицидального поведения, преступления в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | - количество заседаний муниципальных межведомственных групп, в которых приняли участие ответственные лица учреждения; – количество заседаний муниципальных межведомственных групп, где разбирались случаи суицидального поведения, преступления в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - количество замещающих семей, состоящих на сопровождении в учреждении, где у подопечных детей имеются признаки суицидального поведения. | В заседаниях муниципальных межведомственных групп участие не принимали. |

Исполнила:

Заведующий отделением Сенотрусова Рина Насимовна тел.8(3953)37-10-60, сот.89247161147