Проект «Цветущий город: В поисках волшебной жемчужины»

МАДОУ «ДС №26 г.Челябинска»

Срок реализации 2021-2022 годы

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА

Актуальность проекта

Растительность обеспечивает комфортное проживание людей в городе, так как участвует в регуляции газового состава воздуха, очищает его и обогащает кислородом. Кроме этого, растительность влияет на климатические характеристики, снижает зашумленность и, что немаловажно, просто доставляет эстетическое удовольствие.

Экологическое воспитание является неотъемлемой частью жизни детей любого возраста. Окружающий нас мир – их источник познания, вдохновения и стимулирования сенсорного, творческого, эмоционального и речевого развития. В дошкольном возрасте ребенок начинает свое нравственно – эстетическое становление, у него вырабатываются основы гражданских экологических позиций, начинает формироваться гуманное отношение к природе и осознанное, чуткое поведение.

Первые шаги на этом важном пути совершаются вместе с семьями, а также с педагогами в детском саду. Именно поэтому ежегодно, начиная с мая, на территории нашего детского сада педагоги, родители и дети активно придумывают идеи для клумб, высаживают рассаду и впоследствии ухаживают за насаждениями.

В 2021 году в детском саду запущен долгосрочный проект  «Цветущий город: В поисках волшебной жемчужины».

Основной целью проекта является создание условий для экологического воспитания детей посредством создания эколого – развивающей среды и повышения уровня благоустройства и озеленения территории МАДОУ «ДС №26 г. Челябинска».

Задачи:

- Расширить и повысить качественный уровень зеленых зон на территории МАДОУ с использованием ассортимента декоративно – цветущих растений.

- Создать эколого – развивающую среду для развития познавательного интереса к миру природы.

- Формировать у дошкольников элементарные экологические знания и основы грамотного и безопасного поведения.

- Воспитывать гуманное, бережное и заботливое отношение к окружающему миру, развивать чувство эмпатии.

Ожидаемые результаты проекта:

- Увеличение зеленого фонда на территории МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска» с использованием элементов актуального и безопасного ландшафтного дизайна.

- Повышение уровня ответственности участников проекта к вопросам чистоты, порядка и бережного отношения к зеленым насаждениям на территории детского сада.

- Создание и оборудование функциональных экологических пространств: экологическая лаборатория, цветники, метеостанция, клумба с лекарственными травами, входная группа с клумбой и фотозоной, огород.

- Создание в помещении детского сада развивающей среды, фонда методической и наглядной литературы, уголков природы, огородов на окне.

- Использование созданных зеленых и функциональных зон в повседневной деятельности детей для формирования системы начальных экологических представлений дошкольников.

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Окружающая среда дает детям возможность развиваться, но ее нужно менять время от времени. Для более успешной реализации проекта педагоги МАДОУ решили создать индивидуальный облик территории детского сада, используя в качестве основного мотива авторскую сказку «В поисках волшебной Жемчужины». Уже имеющиеся деревья, кустарники, многолетние цветы включены в проект. В контекст сказки вписывается как название детского сада, так и название групп. Сказка является выдуманным продолжением «Русалочки», где влюбленный в нее молодой человек пытается вернуть ее к жизни, разыскивая волшебную Жемчужину и преодолевая препятствия. В конце они остаются жить на суше в чудесном замке, который сейчас является нашим садиком.

Все это должно будет найти отражение в проекте: к ней можно обратиться за советом, получить новые знания во всем, что касается природы. Для детей планируются организовываться  маршруты, квесты и прочие мероприятия. За выполнение заданий Русалочка будет оставлять награды – сюрпризы.

Этапы реализации

| № | Название этапа | Цель/ описание | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана проекта | Целеполагание, построение ориентировочной схемы деятельности, создание творческой группы | Январь 2021 |
|  | Написание сказки «В поисках волшебной Жемчужины» | Морская тематика выбрана в связи с названием МАДОУ | Февраль 2021 |
|  | Проведение смотра – конкурса «Огород на окне» | Подготовить рассаду для цветников и огорода на территории МАДОУ. | Ежегодно февраль - апрель |
|  | Выбор цвета и видов оформления клумб (главной, входной и на прогулочных участках) | Выбрать цветы для украшения территории. Основные цветы: петунии белого и голубого, синего, фиолетового цветов для схожести с морскими волнами и водами. Камни белого и зеленого цвета. | Март 2021 |
|  | Создание дизайна входной группы, главной клумбы, фотозоны и Русалочки, его реализация. | Создать условия для комфортного пребывания воспитанников и их родителей на территории МАДОУ. Разработать макет, утвердить, подобрать материалы, назначить ответственных. | Апрель – июнь 2022 |
|  | Проведение детальной ревизии всех элементов благоустройства на территории МАДОУ (спорт.площадка, ограждения, бордюры, малые архитектурные формы и пр.) | Выявить несоответствия внешнего вида, поломки с целью последующего исправления и починки. | Ежегодно май |
|  | Проведение субботников | Наведение чистоты на прогулочных площадках, на территории общего пользования, на прилегающей к МАДОУ территории, покраска бордюров. | Ежегодно май |
|  | Создание и реализация совместного с родителями проекта «Дизайн клумбы» с включением малых архитектурных форм на территории каждой возрастной группы. | Объединить усилия и повысить уровень ответственности в вопросах облагораживания территории МАДОУ. На примере клумб дети знакомятся с разными этапами роста, цветения, особенностями ухода за однолетками и многолетками, размножением растений (семена, черенкование). | Май, июнь 2022 |
|  | Разработка, оборудование и открытие экологической лаборатории. | Формировать первичные экологические навыки в соответствии с возрастом: дети получают достоверные знания об окружающем мире с помощью практического опыта ухаживания за растениями. | Апрель – июнь 2022 |
|  | Разработка, оборудование и открытие метеостанции. | Формировать элементарные представления о состоянии погоды и ее прогнозировании. Оснастить необходимым оборудованием: барометр, термометр, флюгер, солнечные часы. | Апрель – июнь 2022 |
|  | Разработка, оборудование и открытие клумбы с лекарственными травами. | Расширять и формировать представления детей о многообразии лекарственных растений, их ценности для здоровья человека. | Апрель – июнь 2022 |
|  | Посадка огорода и уход за растениями | Создать условия для трудового, физического воспитания детей. | Ежегодно май - сентябрь |

За время реализации проекта с января 2021 на текущий момент удалось достичь следующих результатов:

1. Частично преобразована предметно – игровая среда МАДОУ.

2. Частично увеличен зеленый фонд МАДОУ.

3. Созданные зеленые и функциональные зоны активно используются в повседневной деятельности детей.

4. Созданы некоторые экологические пространства: цветники,  огород.

5. Разработан и реализован дизайн входной группы с фотозоной и Русалочкой.