Приложение 1 к Приказу №  от 01.11.2025 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания образовательных

услуг организациями, подведомственными отделу образования Администрации Старицкого муниципального округа

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализован-ные меры по устранению выявленных недостатков | Факти-ческий срок реализа-ции |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие на сайтах образовательных организаций: - информации о дате создания образовательной организации; - информации о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, перечисленных в Правилах размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 1802 (далее - Правила N 1802), в виде адреса места нахождения; - информации о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности); - о наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, за исключением образовательных программ дошкольного образования, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), образовательных программ, реализуемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ; - о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов2 подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее соответственно - электронный документ, Федеральный закон N 63-ФЗ) ; - устав образовательной организации (копия); - локальный акт, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся; - правила внутреннего трудового распорядка (электронный документ); - коллективный договор; - локальный акт, регламентирующий правила приема обучающихся (электронный документ); - локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (электронный документ); - локальный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ); - локальный акт, регламентирующий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ); - локальный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ); - отчет о результатах самообследования (копия) ; - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке); - о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, - бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа); - о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе; - о языках образования (в форме электронного документа); - а) о федеральных государственных образовательных стандартах; б) о федеральных государственных требованиях; в) об образовательных стандартах (при наличии); г) о самостоятельно устанавливаемых образовательной организацией высшего образования требованиях; - наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), в реализации которых участвует педагогический работник; - сведения об объектах спорта, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии; - об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - а) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; б) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки; в) о наличии общежития, интерната; г) о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; д) о формировании платы за проживание в общежитии; - об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования; - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по (юридических) лиц; - о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; - о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; - информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц об условиях питания; - об условиях охраны здоровья обучающихся; - об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: а) меню ежедневного горячего питания; б) информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации; в) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации; г) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию; д) форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию; - информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки. | Размещение на сайтах: - информации о дате создания образовательной организации МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - местах осуществления образовательной деятельности МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - наличии или об отсутствии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - наличии положений о структурных подразделениях МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» Размещение: - устава образовательной организации (копия) МБОУ «Старицкая СОШ» - локального акта, регламентирующего правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - правил внутреннего трудового распорядка (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - коллективного договора МБОУ «Бабинская ООШ» - локального акта, регламентирующего правила приема обучающихся (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - локального акта, регламентирующего режим занятий обучающихся (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - локального акта, регламентирующего формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - локального акта, регламентирующего порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» - локального акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (электронный документ) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» - отчета о результатах самообследования МБОУ «Старицкая СОШ» - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) МБОУ «Красновская ООШ» Размещение информации о: - численности обучающихся по реализуемым образовательным программам - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, - бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - языках образования (в форме электронного документа) МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - а) о федеральных государственных образовательных стандартах; б) о федеральных государственных требованиях; в) об образовательных стандартах (при наличии); г) о самостоятельно устанавливаемых образовательной организацией высшего образования требованиях МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» - наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), в реализации которых участвует педагогический работник МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» Размещение : - сведений об объектах спорта, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Васильевская ООШ» - сведений о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СОШ ст. Старица» - сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Паньковская ООШ» - о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - а) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; б) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки; в) о наличии общежития, интерната; г) о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; д) о формировании платы за проживание в общежитии МБОУ «Степуринская СОШ» - об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по (юридических) лиц МБОУ «Бабинская ООШ» - о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года МБОУ «Бабинская ООШ» - о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Бабинская ООШ» - информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц об условиях питания МБОУ «Архангельская ООШ» - об условиях охраны здоровья обучающихся МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» - об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: а) меню ежедневного горячего питания; б) информацию о наличии диетического меню в общеобразовательной организации; в) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации; г) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию; д) форму обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» - информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Степуринская СОШ» | До 31.12.2025 | Руководители ОО: - Баринова Е.А. (МБОУ «Архангельская ООШ») - Кружков А.А. (МБОУ «Бабинская ООШ») - Баранова О.В. (МБОУ «Берновская СОШ») - Иванова Н.М.(МБОУ «Васильевская ООШ») - Томилина Т.В. (МБОУ «Емельяновская СОШ») - Бурова Н.С. (МБОУ «Красновская ООШ») - Васильева О.М. (МБОУ «Луковниковская СОШ») - Стогова М.В. (МБОУ «Ново-Ямская СОШ») - Иванова Е.И. (МБОУ «Паньковская ООШ») - Билетина Н.И. (МБОУ «Старицкая СОШ») - Тараканова Л.В. (МБОУ «СОШ ст. Старица») - Филимонова И.В. (МБОУ «Степуринская СОШ») |  |  |  |
| 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Не в полном объеме созданы комфортные условия предоставления услуг по осуществлению образовательной деятельности. | Создать условия для увеличения и сохранения 100% доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг по организациям, которые осуществляют образовательную деятельность МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «Степуринская СОШ» | до 31.12. 2025 | Руководители ОО: - Баринова Е.А. (МБОУ «Архангельская ООШ») - Кружков А.А. (МБОУ «Бабинская ООШ») - Баранова О.В. (МБОУ «Берновская СОШ») - Иванова Н.М.(МБОУ «Васильевская ООШ») - Томилина Т.В. (МБОУ «Емельяновская СОШ») - Бурова Н.С. (МБОУ «Красновская ООШ») - Васильева О.М. (МБОУ «Луковниковская СОШ») - Стогова М.В. (МБОУ «Ново-Ямская СОШ») - Иванова Е.И. (МБОУ «Паньковская ООШ») - Билетина Н.И. (МБОУ «Старицкая СОШ») - Филимонова И.В. (МБОУ «Степуринская СОШ») |  |  |  |
| 3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Не в полном объеме оборудованы территории, прилегающие к зданиям организаций, и их помещения с учетом доступности для инвалидов Не в полном объеме созданы доступные условия предоставления услуг для инвалидов по осуществлению образовательной деятельности | Обеспечение оборудованием территорий, прилегающих к зданиям организаций, и их помещений с учетом доступности для инвалидов: -оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Паньковская ООШ» -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» -наличие сменных кресел-колясок: МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации: МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика): МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» - альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению: МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» -помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации: МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» Создать условия для увеличения и сохранения 100% доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью предоставления услуг для инвалидов по всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» | до 31.12. 2026 | Руководители ОО: - Баринова Е.А. (МБОУ «Архангельская ООШ») - Кружков А.А. (МБОУ «Бабинская ООШ») - Баранова О.В. (МБОУ «Берновская СОШ») - Иванова Н.М.(МБОУ «Васильевская ООШ») - Томилина Т.В. (МБОУ «Емельяновская СОШ») - Бурова Н.С. (МБОУ «Красновская ООШ») - Васильева О.М. (МБОУ «Луковниковская СОШ») - Стогова М.В. (МБОУ «Ново-Ямская СОШ») - Иванова Е.И. (МБОУ «Паньковская ООШ») - Билетина Н.И. (МБОУ «Старицкая СОШ») - Тараканова Л.В. (МБОУ «СОШ ст. Старица») - Филимонова И.В. (МБОУ «Степуринская СОШ») |  |  |  |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Не в полном объеме созданы условия предоставления услуг по осуществлению образовательной деятельности по доброжелательности и вежливости работников. | Создать условия для сохранения и увеличения до 100% доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации по всем организациям, которые осуществляют образовательную деятельность МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «СОШ ст. Старица» МБОУ «Степуринская СОШ» | до 31.12. 2025 | Руководители ОО: - Баринова Е.А. (МБОУ «Архангельская ООШ») - Кружков А.А. (МБОУ «Бабинская ООШ») - Баранова О.В. (МБОУ «Берновская СОШ») - Иванова Н.М.(МБОУ «Васильевская ООШ») - Томилина Т.В. (МБОУ «Емельяновская СОШ») - Васильева О.М. (МБОУ «Луковниковская СОШ») - Стогова М.В. (МБОУ «Ново-Ямская СОШ») - Иванова Е.И. (МБОУ «Паньковская ООШ») - Билетина Н.И. (МБОУ «Старицкая СОШ») - Тараканова Л.В. (МБОУ «СОШ ст. Старица») - Филимонова И.В. (МБОУ «Степуринская СОШ») |  |  |  |
| 5. Удовлетворённость условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Не в полном объеме созданы условия предоставления услуг по осуществлению образовательной деятельности. | Создать условия для увеличения и сохранения до 100% доли удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности организациями, которые осуществляют образовательную деятельность МБОУ «Архангельская ООШ» МБОУ «Бабинская ООШ» МБОУ «Берновская СОШ» МБОУ «Васильевская ООШ» МБОУ «Емельяновская СОШ» МБОУ «Красновская ООШ» МБОУ «Луковниковская СОШ» МБОУ «Ново-Ямская СОШ» МБОУ «Паньковская ООШ» МБОУ «Старицкая СОШ» МБОУ «Степуринская СОШ» | до 31.12. 2025 | Руководители ОО: - Баринова Е.А. (МБОУ «Архангельская ООШ») - Кружков А.А. (МБОУ «Бабинская ООШ») - Баранова О.В. (МБОУ «Берновская СОШ») - Иванова Н.М.(МБОУ «Васильевская ООШ») - Томилина Т.В. (МБОУ «Емельяновская СОШ») - Бурова Н.С. (МБОУ «Красновская ООШ») - Васильева О.М. (МБОУ «Луковниковская СОШ») - Стогова М.В. (МБОУ «Ново-Ямская СОШ») - Иванова Е.И. (МБОУ «Паньковская ООШ») - Билетина Н.И. (МБОУ «Старицкая СОШ») - Филимонова И.В. (МБОУ «Степуринская СОШ») |  |  |  |