План-график мероприятий («дорожная карта») по подготовке к реализации с 01 сентября 2023г. образовательных программ дошкольного образования в соответствии е Федеральной образовательной программой дошкольного образования

МДОУ «Детский сад № 21»

Пояснительная записка

На основании Федерального закона от 24.09.2022г. N 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного  образования» дошкольные образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральным государственным  стандартом дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Федеральная образовательная программа дошкольного образования определяет единые для РФ базовые объем и содержание дошкольного образования и направлена на реализацию основных функций дошкольного образования:

1.обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина   России, формирование основ его гражданской и культурной идентичности;

2.создание единого ядра содержания дошкольного образования, основанного на духовно-нравственных ценностях российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;

3. создание единого образовательного пространства обучения и воспитания детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего   ребенку и его родителям (законным представителем) равные качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания.

Дошкольная образовательная организация вправе осуществить переход на полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования, чтобы не пересматривать собственную образовательную программу. Если учреждение не планирует применить готовую федеральную программу, необходимо проверить разработанную и действующую образовательную программу и привести ее в соответствие с федеральной, обязательная часть которой должна соответствовать 60% от общего объема программы, а 40% — это часть, формируемая участниками образовательных отношений. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности МДОУ «Детский сад № 21» по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.

Дорожная карта рассчитана на период с 23 января 2023r. по 01 сентября 2023r. и содержит перечень мероприятий, контрольные сроки исполнения и ответственных.

План-график мероприятий («дорожная карта»)

МДОУ «Детский сад № 21»

| № | наименование мероприятия | сроки реализации | ответственные | ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. организационно – методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание приказа руководителя о создании рабочей группы и Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО | 13.02.2023г. | заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы, в соответствии с утверждённым планом-графиком. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению Федеральной образовательной программа ДО | 14.02.2023 г. 16.02.2023 г. | рабочая группа | Разработан и утверждён план-график мероприятий по внедрению Федеральной образовательной программы ДО. |
| 1.3. | Организация и проведение инструктивно- методического семинара с воспитателями ДОУ | 17.02.2023 г. | зам.зав. по ВМР | Повышение профессионально компетентности педагогических кадров в области организации образовательного процесса и обновление содержания в соответствии с ФОП ДО. |
| 2. Организация деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по приведению в соответствие с ООП ФОП ДО. | 20.02.2023 г. 28.02.2023 г. | рабочая групп | Утверждённый план мероприятий по приведению в соответствие ООП с ФОП ДО |
| 2.2. | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, предварительный анализ ресурсов и среды ДОУ | февраль 2023г. | зам.зав. по ВМР | Повышение педагогической компетентности педагогов в ДОУ в области нормативно – правового обеспечения. |
| 2.3. | Приведение ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО. | март – апрель 2023 г. | рабочая группа | Наличие программы |
| 2.4. | Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, размещение на официальном сайте обновлённого документа, информирование родителей, законных представителей. | 01.09.2023 г. | воспитатели ДОУ | Обеспечение условий доступности, открытости в реализации ООП ДОУ. Информирование общественности о ходе внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок на сайте ДОУ. |