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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 

Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4
Дата официального опубликования решения Совета Заволжского городского поселения от 19.06.2018 № 18 – 

22 июня 2018 года

День голосования – 9 сентября 2018 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители
	Нормы закона

	1
	2
	3
	4
	5

	Избирательные участки. Списки избирателей

	1. 
	Составление списков избирателей по избирательному участку
	Не позднее 28 августа 2018 года
	избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 10 п.2



	2. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссии
	Не позднее 29 августа 2018 года
	избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 10 п.13
Ст. 17 п. 13

	3. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	С 29 августа 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей
	Участковая избирательная комиссия
	Ст.10 п. 15
Ст.17 п. 15

	4. 
	Уточнение списков избирателей
	После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования
	Участковая избирательная комиссия
	

	5. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не позднее 18.00 часов 8 сентября 2018 года
	Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии
	Ст.10 п. 14
Ст.17 п. 14

	6. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 18.00 часов 8 сентября 2018 года
	Председатель

Участковой избирательной комиссии
	Ст.10 п. 13
Ст.17 п. 13

	Выдвижение  и регистрация кандидатов

	7. 
	Публикация в государственных  или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 25 июня 2018 года


	Управление Минюста России по Ивановской области
	Ст.13 п. 10
Ст.35 п. 9

	8. 
	Самовыдвижение кандидатов в многомандатном избирательном округе
	С 23 июня 2018 года и не позднее 18.00 часов 26 июля 2018 года
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
	Ст. 13 п. 1


	9. 
	Выдвижение кандидатов в многомандатном избирательном округе избирательным объединением
	С 23 июня 2018 года и не позднее 18.00 часов 26 июля 2018 года
	Избирательные объединения
	Ст. 13 п. 1


	10. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме получения документов, представленных кандидатом при выдвижении, с указанием даты и времени приема, и разрешения на открытие специального избирательного счета
	незамедлительно после представления документов


	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 15 п. 6
ст.16 п.7



	11. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата 
	со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	Кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения
	Ст.18 п.4

	12. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидатов
	Не позднее 18.00 часов по местному времени 31 июля 2018 года
	Кандидаты
	Ст.19 п.1

	13. 
	Заверение каждого подписного листа с подписями избирателей печатью избирательной комиссии


	При приеме подписных листов с подписями избирателей
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 19 п. 2

	14. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии
	Незамедлительно после приема документов
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 19 п. 2

	15. 
	Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о нем или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования
	не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 22  п. 2

	16. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату
	не позднее чем за трое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 21 п. 15

	17. 
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования

	Не позднее

чем за один день 

до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидаты
	Ст. 22 п. 2

	18. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
	в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	Избирательная комиссия муниципального образования 
	Ст.22 п.3


	19. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа


	В течение суток с момента принятия решения
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст.22 п.13


	20. 
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах
	В течение 48 часов после регистрации 
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст.22 п.7


	21. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	Не позднее 30 августа 2018 года
	Участковая избирательная комиссия
	Ст. 22 п.8

	Статус кандидатов

	22. 
	Назначение доверенных лиц кандидатом
	После выдвижения кандидата
	Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу, зарегистрированные кандидаты
	Ст.23 п.1



	23. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
	в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст.23 п.1



	24. 
	Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, уполномоченные представители избирательных объединений
	Ст. 40 п.2

	25. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры 
	не позднее 25 августа 2018 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07 сентября 2018 года)
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу
	Ст. 22 п.16

	26. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу
	Не позднее 25 августа 2018 года
	Избирательное объединение в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом


	Ст. 22 п. 18

	27. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
	Не позднее 31 августа 2018 года
	избирательная комиссия муниципального образования,

избирательное объединение, кандидаты

	Ст. 78 п. 5

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	28. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)
	С 4 по 9 сентября 2018 года включительно
	
	Ст. 24 п. 11
Ст. 46 п. 3

	29. 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)
	9 сентября

2018 года до момента окончания голосования на территории многомандатного избирательного округа
	
	Ст. 24 п. 8

Ст. 45 п. 7

	30. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее 2 июля 2018 года

	Управление Роскомнадзора по Ивановской области
	Ст. 25 п. 3

Ст. 47 п. 7

	31. 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее 7 июля 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 25 п. 3

Ст. 47 п. 8

	32. 
	Агитационный период
	со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года, со дня принятия решения о выдвижении кандидата избирательным объединением и до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года
	
	Ст. 27 п. 1

Ст. 49 п. 1

	33. 
	Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года 
	
	Ст. 27 п. 2

Ст. 49 п. 2

	34. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования
	не позднее 22 июля 2018 года 
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий


	Ст. 28 п. 6

Ст. 50 п. 6

	35. 
	Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания

 предоставляет для проведения предвыборной агитации, в данном издании и ее направление в избирательную комиссию муниципального образования


	не позднее 18 июля 2018 года 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 


	Ст. 30 п. 2



	36. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2018 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
	Ст. 30 п. 3



	37. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов, между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2010 года
	Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания
	Ст. 29 п. 6

	38. 
	Предоставление бесплатной печатной площади
	С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю

	Ст. 30 п. 1

	39. 
	Предоставление бесплатного эфирного времени
	С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года
	Муниципальные организации телерадиовещания
	Ст. 29 п.1

	40. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади 


	не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир,  до дня опубликования предвыборного агитационного материала (а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки)
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 29 п. 11

Ст. 30 п. 8

	41. 
	Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени
	Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам
	Ст. 29 п. 14



	42. 
	Представление в филиал ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади


	Не позднее чем за четыре дня до дня публикации предвыборного агитационного материала


	Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам
	Ст. 30 п. 10

	43. 
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер


	В соответствии с Федеральным законом 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»


	Организатор публичного мероприятия,

органы исполнительной власти Ивановской области или органы местного самоуправления


	Ст. 31 п. 2

Ст. 53 п. 2

	44. 
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области

	Ст. 31 п. 5

Ст. 53 п. 5

	45. 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области
	Ст. 31 п. 4
Ст. 53 п. 4

	46. 
	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом


	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату


	избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 31 п. 4.1

Ст. 53 п. 4.1

	47. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. 

Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.
	не позднее 2 июля 2018 года 
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
	Ст. 32 п.2
Ст. 54 п.1.1

	48. 
	Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий, иных предвыборных агитационных материалов в избирательную комиссию муниципального образования 
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты
	Ст. 32 п.5
Ст. 54 п.3

	49. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
	Не позднее 9 августа 2018 года
	Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования
	Ст. 32 п.7
Ст. 54 п.7

	50. 
	Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет. 


	Не позднее 30 августа 2018 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования
	Ст. 26 п. 12

Ст. 48 п.10

	51. 
	Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади
	Не позднее 19 сентября 2018 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации

	Ст. 28 п. 8
Ст. 50 п.8

	Финансирование выборов

	52. 
	Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	не позднее 2 июля 2018 года

	
	Ст. 33 п. 1

Ст. 57 п.1

	53. 
	Направление средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в  участковую избирательную комиссию
	По мере поступления денежных средств
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 33 п. 3



	54. 
	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:

	55. 
	в избирательную комиссию муниципального образования 
	Не позднее 19 сентября 2018 года
	Участковая избирательная комиссия
	Ст. 33 п. 9



	56. 
	в представительный орган муниципального образования 
	не позднее чем через сорок пять дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 33 п. 10



	57. 
	регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам
	в течение трех дней после представления нотариально удостоверенной и оформленной  в установленном федеральным законом порядке доверенности
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 15 п. 6

Ст. 16 п. 7



	58. 
	открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 35 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах»)
	После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении, получения соответствующего документа на открытие специального избирательного счета  до дня предоставления документов на регистрацию
	Кандидаты
	Ст. 15 п. 6

Ст. 16 п. 7
Ст. 58 п. 1

	59. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансового отчета кандидата
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам


	Ст. 36 п. 2
Ст. 59 п. 9

	60. 
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
	не позднее чем через пять дней со дня их получения


	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 36 п. 3

	61. 
	Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) 


	в течение пяти дней со дня получения
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	Ст. 36 п. 3

	62. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств


	периодически
	кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета
	Ст. 36 п. 4

Ст. 59 п. 7

	63. 
	Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств


	Периодически, но не реже чем один раз в две недели,

до 9 сентября 

2018 года 
	избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 36 п. 5

Ст. 59 п. 8

	64. 
	Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
	В течение трех дней со дня получения указанных сведений
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	Ст. 36 п. 5

Ст. 59 п. 8

	65. 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств


	В трехдневный срок, а с 6 сентября

2018 года – немедленно

	Филиалы ПАО «Сбербанк России» по запросу избирательной комиссии муниципального образования (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам)


	Ст. 36 п. 4

Ст. 59 п. 7

	66. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. 

Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки
	В пятидневный срок со дня поступления представления
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций


	Ст. 36 п. 6

Ст. 59 п. 13

	67. 
	Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды
	После 9 сентября 2018 года до представления итогового финансового отчета


	Кандидаты
	Ст. 35 п. 4
Ст. 59 п. 11

	68. 
	Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах


	С 8 ноября 2018 года
	Филиалы ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования
	Ст. 36 п. 4
Ст. 59 п. 11

	69. 
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательной комиссии муниципального образования, в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования

	не позднее 22 июля 2018 года

	Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 5 статьи 26 Закона Ивановской области, 

по запросу избирательной комиссии муниципального образования
	Ст. 26 п. 5 Закона Ивановской области «О системе избирательных комиссий в Ивановской области»

Ст. 60 п. 2

	Голосование и определение результатов выборов

	70. 
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в избирательной комиссии муниципального образования

	Не позднее 5 августа 2018 года


	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 74 п. 3


	71. 
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному избирательному округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением
	Не позднее 20 августа 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 39 п. 4

Ст. 63 п. 4


	72. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее 29 августа 2018 года 
	Полиграфические организации по решению избирательной комиссии муниципального образования
	

	73. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)


	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 39 п. 13

Ст. 63 п. 11

	74. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию для проведения голосования в день голосования
	Не позднее 7 сентября 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 39 п. 15

Ст. 63 п. 13

	75. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее 29 августа 2018 года
	Участковая избирательная комиссия
	Ст. 40 п. 2
Ст. 64 п. 2

	76. 
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах
	В сроки, установленные избирательной комиссией муниципального образования
	Участковая избирательная комиссия в порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования
	

	77. 
	Проведение досрочного голосования
	С 30 августа по 8 сентября 2018 года
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 41 п.1

	78. 
	Проведение голосования
	9 сентября

2018 года 

с 8 до 20 часов по местному времени 
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 40 п. 1
Ст. 64 п. 1

	79. 
	Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования


	С 30 августа 2018 года до  

14 часов по 

местному времени 9 сентября 

2018 года
	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования
	Ст. 42 п. 2

Ст. 66 п. 2

	80. 
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования


	Участковая избирательная комиссия

	Ст. 44 п. 2

Ст. 68 п. 2

	81. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии


	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса


	Ст. 44 п. 25

Ст. 68 п. 26

	82. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 9 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах»
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц


	Ст. 44 п. 25

Ст. 68 п. 26

	83. 
	Размещение данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, в сети Интернет
	По мере введения данных в ГАС «Выборы»
	Избирательная комиссия Ивановской области 
	

	84. 
	Определение результатов выборов 
	Не позднее 11 сентября 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 45 п. 1

	85. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, признанного избранным 

	После определения  результатов выборов
	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 50 п. 1

	86. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 51 п. 2
Ст. 72. п. 2

	87. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей


	В пятидневный срок со дня получения извещения
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа 
	Ст. 50 п. 1

Ст. 70 п. 6

	88. 
	Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании


	После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования
	Избирательная комиссия муниципального образования

	Ст. 50 п. 5



	89. 
	Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом
	Не позднее 9 октября 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 51 п. 3

Ст. 72 п. 3

	90. 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий
	Не позднее 9 ноября 2018 года
	Избирательная комиссия муниципального образования
	Ст. 51 п. 4

Ст. 72 п. 4

	91. 
	Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования
	Не позднее чем через три месяца со дня опубликования такой информации
	Избирательная комиссия Ивановской области
	ст. 72 п. 4, 

Инструкция по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет

	92. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Ивановской области и постановлением Избирательной комиссии Ивановской области
	Избирательные комиссии
	Ст. 53 

	93. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей


	не менее одного года со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов 
	Избирательные комиссии
	Ст. 53 п. 2

	94. 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов
	Избирательные комиссии
	Ст. 53 п. 3


