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Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2019       № 119-п
г. Заволжск  

Об утверждении отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 

Заволжского муниципального района за 2018 год 
В соответствии с постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района»   администрация Заволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Администраторам программ исполнить  рекомендации, изложенные в приложении к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Заволжского муниципального района Ивановской области (www.zavrayadm.ru).
Глава Заволжского 

муниципального района        
    Д.Ю. Петров
О.В. Горшкова

185
Приложение 

к постановлению администрации Заволжского муниципального района 
от  20.03.2019      №  119-п
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2018 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2018 год проведена отделом экономики  администрации Заволжского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Заволжского муниципального района».

Сводный доклад основан на данных годовых отчетов администраторов Программ о реализации Программ, представленных в отдел экономики  до 15 февраля года, следующего за отчетным годом и на основании результатов оценки эффективности Программ.

В 2018 году обеспечена реализация 14 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, образования, спорта, муниципального имущества, экономического развития Заволжского муниципального района:

1. Развитие образования в Заволжском муниципальном районе;

2. Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном  районе;

3. Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском  муниципальном  районе;

4. Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района;

5. Экономическое развитие Заволжского  муниципального  района;

6. Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского  муниципального  района;

7. Развитие транспортной системы Заволжского  муниципального  района;

8. Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского  муниципального  района;
9. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Заволжского  муниципального  района;
10. Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района;
11. Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области;
12. Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе;
13. Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе;
14. Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области.
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего,    молодежи,   обеспечение безопасности населения, повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2018 году составил 285 286 547,49 рублей из всех источников финансирования, в том числе:

- из бюджета Заволжского муниципального района – 166 664 304,50  руб.;

- из федерального бюджета — 904 896,78 руб.;

- из областного бюджета — 117 717 346,21 руб.

По итогам 2018 года программы характеризуются разной степенью исполнения по средствам бюджета Заволжского муниципального района. По отношению к запланированному в программных документах  (по состоянию на конец 2018  года) исполнение составило:

по средствам бюджета района от запланированных бюджетных назначений в утвержденных программных документах:
- 9 программ – исполнение составило в пределах от 90,0% до 100%;

- 4 программы - исполнение составило в пределах от 70,0% до 80,0%;

- 1 программа  - исполнение составило 49,12 %.
14 программ насчитывает 130 мероприятий.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий  и  долей достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период:
-  9 программ -  исполнение составило в пределах 100% (всего 66 мероприятий);

- 5 программ - из 64 мероприятий 55 мероприятий выполнено полностью (100%), а степень выполнения 9 мероприятий составила менее 100%.
Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации   муниципальных программ
В целях дальнейшего внедрения бюджетирования, ориентированного на результат,  повышения результативности и эффективности муниципальных программ,  а также степени их влияния на социально-экономическое развитие Заволжского муниципального района, на основе проведенного анализа в последующие периоды  предлагается:  

1. Администраторам программ своевременно вносить изменения в действующие программы, в т.ч. при изменении бюджетных ассигнований. При  внесении изменений провести корректировку плановых значений показателей исходя из результатов реализации программ, а также с учетом переноса сроков выполнения отдельных мероприятий на текущий  год.
Невнесение  корректировок  в  плановые  значения  показателей   в течение года  при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий приводит  к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
2. Администраторам программ усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств по  мероприятиям.  

3. Администраторам программ установить персональную ответственность за выполнение мероприятий и эффективность выполнения программы;

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2018 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Заволжского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие образования в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 01.11.2013 № 1092-п, была разработана в целях:

-обеспечения соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики.

-повышения качества образовательных услуг;

-обеспечения безопасности образовательного процесса.

Перечень подпрограмм:

- Предоставление дошкольного образования в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 1).

- Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 2). 

- Предоставление дополнительного образования детям в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 3);

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 4).

- Поддержка молодых специалистов сферы образования в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 5).

- Обеспечение деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений Заволжского муниципального района (подпрограмма 6).

В 2018 году в постановление от 01.11.2013 № 1092-п были внесены изменения постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.02.2018  № 69 –п, от 28 .03.2018  №146 –п, от 31.10.2018  №  492  -п.

Актуальная версия муниципальной программы «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе» размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6982/).
Последние изменения в постановление размещены на сайте органов местного самоуправления по адресу: http://zavrayadm.nubex.ru/4854/5448/11286/19659/.

Администратор программы  - отдел образования.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=86 319 863,87/79 576 763,05*100%=108,47% >10%;          А11=+40
Подпрограмма 2:
ПЭ2=95 040 346,98/100 009 659,14*100%=95,03% >10%;           А12=+40
Подпрограмма 3:
ПЭ3=12 975 777,58/18 299 987,27*100%=70,9% >10%;               А13=+40
Подпрограмма 4:
ПЭ4=676 700,00/703 700,00*100%=96,16% >10% ;                      А14=+40
Подпрограмма 5:
ПЭ5=45 443,37/249 984,00*100%=18,18% >10%;                        А15=+40
Подпрограмма 6:
ПЭ6=7 834 210,42/8 995 064,23*100%=87,09% >10%;                 А16=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60 

Подпрограмма 2:
А22=+30

Подпрограмма 3:
А23=+60

Подпрограмма 4:
А24=+30

Подпрограмма 5:
А25=+30

Подпрограмма 6:
А26=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:

[image: image5.png]3P, = A, + A,



, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+30=70

ЭР3=40+60=100

ЭР4=40+30=70

ЭР5=40+30=70

ЭР6=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы рассчитывается следующим образом:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*86 319 863,87+70*95 040 346,98+100*12 975 777,58+70*676 700,00+70*45 443,37+100*7 834 210,42)/(86 319 863,87+95 040 346,98+12 975 777,58+676 700,00+45 443,37+7 834 210,42)= 85,84%.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 208 396 300,02 рублей, кассовые расходы составили  202 892 342,22 рублей Необходимая доля финансирования составила 97,36% от запланированного. 

В соответствии с постановлением от 23.12.2016 № 386-п, где на реализацию мероприятий предусмотрено – 207835157,69 рублей, доля финансирования составила 99,7%. 
Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —86,95%  (20 показателей из 23).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  в основном достигнуты.  
Несвоевременное внесение  изменений  или  невнесение  изменений  в данную  муниципальную программу,  в конце года  привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе»  за 2018 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  14.04.2014  № 267-п, была разработана в целях:

- комплексного решения проблем развития физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной работы в  Заволжском муниципальном районе, направленного на создание необходимых условий для улучшения физического и духовного здоровья  граждан района,  поддержания их оптимальной физической активности, приобщения различных  групп  населения, в первую очередь детей и молодежи, к  занятиям физкультурой и спортом;

- увеличения количества граждан, систематически занимающихся  физической культурой и спортом.

Перечень подпрограмм:

- Развитие физической культуры и спорта  в Заволжском  муниципальном  районе (подпрограмма 1).

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 02.11.2018 № 497-п, от 28.12.2018 №620-п, внесены изменения в постановление от 14.04.2014 № 267-п. Актуальная версия программы (в ред. от 28.12.2018 №620-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6990/).

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 148 500,00 рублей. 

Администратор программы  - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=147200,0/148500,0*100%=99,1% >10% ;       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=100*147200/147200=100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. 

И в соответствии с постановлением от 14.04.2014 № 267-п  и в соответствии с Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 148500,0 рублей. Необходимая доля финансирования –99,1% от запланированного. Экономия составила  1,3 тыс. рублей  Доля выполненных мероприятий от запланированных за отчетный период —100% от запланированного (выполнено 9 мероприятий из 9).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе»   за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от   08.11.2013 № 1116-п, была разработана в целях:

- сохранение поступательного роста объёма и уровня качества дополнительного образования детей и подростков в области культуры и искусства в Заволжском муниципальном районе.

- создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Заволжского муниципального района в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района.

Перечень подпрограмм:

- Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма1);

- Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 2).

- «Библиотечное дело в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 3).

В 2018 году в постановление от 08.11.2013 № 1116-п были внесены изменения постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 02.11.2018 № 496-п, от 28.12.2018 №622-п. Актуальная версия муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6982/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 14 555 152,0 рублей. 

Администратор программы  - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:

ПЭ1=9555154,48  /10026519,00руб. *100%=95,30% >10%;     А11=+40

Подпрограмма 2:
Не требует бюджетных ассигнований 


А12=+40

Подпрограмма 3:
ПЭ3=4076415,82/4528633,00руб. *100%=90,01% >10% ;       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

А22=+60

А23=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+60=100

ЭР3=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*9555154,48 +100*0+100*4076415,82)/( 9555154,48 +0+4076415,82)=100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. 

На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и в соответствие с программой предусматривалось 14 555 152,0 рублей.

Необходимая доля финансирования –95,3% от запланированного. Экономия составила  471,36 тыс. руб. Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период  – 100% (5 мероприятий из 5).

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты  в полном объеме. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе»  за 2018 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1066-п, была разработана в целях:

- формирования организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищённости, активизации участия в жизни общества. 

- обеспечения жителей Заволжского муниципального района квалифицированной медицинской помощью

Перечень подпрограмм:

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Заволжском муниципальном районе»  (подпрограмма 1);

- «Поддержка молодых специалистов здравоохранения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2);

- Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (подпрограмма 3).

Постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 06.08.2018 №354-п, от 29.10.2018 №487-п,от 28.12.2018 №623-п  внесены   изменения   в   постановление   от 29.10.2013 № 1066-п. 
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 1 430 100,00   рублей. 

Администратор программы  -  отдел бухгалтерского учета и отчетности
Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» определяется в соответствии со следующими правилами:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:

[image: image21.png]-
13 = —x 100



, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
Бюджетные ассигнования не предусмотрены 

ПЭ1=141,1/141,1*100%=100,0%>10%;                                 А11=+40

Подпрограмма 2: мероприятия не предусмотрены

Подпрограмма 3: мероприятия не предусмотрены

ПЭ3=897,00/1289,00*100%=69,59%>10%;                                 А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2: мероприятия не предусмотрены

Подпрограмма 3: 
А23=+30

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году рассчитывается следующим образом:

[image: image23.png]3P, = A, + A,



, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+30=70

Значение оценки эффективности реализации Программы рассчитывается следующим образом:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*141,1+70*897,00)/(141,1+897,00)= 74,08%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. На реализацию мероприятий из бюджета Заволжского муниципального района предусматривалось 1 430 100,00 рублей.  Необходимая доля финансирования  составила 100% от запланированного.  Доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период реализации – 72,59%. (выполнено 8 мероприятий из 9, где мероприятие «Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено на 70%. Из-за задержки финансирования не проведены торги на приобретение квартиры для детей- сирот).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в основном достигнутые. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района»  за 2018 год признана  эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Экономическое  развитие  Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Экономическое развитие Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1021-п, была разработана в целях:

- создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса (в том числе в сфере  сельскохозяйственного производства) на основе повышения предпринимательской активности;

- обеспечения устойчивого развития сельских территорий Заволжского муниципального района.
Перечень подпрограмм:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Заволжском муниципальном  районе» (подпрограмма 1);

- «Развитие сельскохозяйственного производства в Заволжском  муниципальном районе»  (подпрограмма 2);
- «Устойчивое развитие сельских территорий Заволжского муниципального района»   (подпрограмма 3). По данной подпрограмме  не предусмотрено выполнение  мероприятий, денежные средства не заложены.

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской от 02.11.2018 № 495-п, от 06.12.2018 № 566-п, в постановление от  14.10.2013№ 1021 –п были внесены изменения. Актуальная версия программы (в ред. от 06.12.2018 № 566-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/ru/6941/).
Администратор программы  -  отдел экономики.

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 330,0  тыс.  рублей. 

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1= 60/60=100,0%>10%;                           А11=+40 

Подпрограмма 2:
ПЭ2=270/270*100,0%=100% >10%;                 А12=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2:
А22=+30

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+30=70

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*60+70*270,0)/(60+270)= 75,45%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. На реализацию мероприятий из бюджета Заволжского муниципального района предусматривалось 330,0 тыс. рублей.  Доля финансирования составила 100 % от запланированного. Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период  – 60% (3 мероприятия из 5).

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  в ос ноном достигнуты.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Экономическое  развитие  Заволжского муниципального района»    за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.11.2013 № 1106-п, была разработана в целях:

- расширения сети газоснабжения, обеспечения равной доступности получения услуги газоснабжения в населенных пунктах сельских поселений Заволжского муниципального района.

- увеличения объемов строительства объектов инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами. 

- предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, возраст супругов которых не превышает 35 лет признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Перечень подпрограмм:

1. «Выравнивание обеспеченности населения Заволжского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (подпрограмма 1).

2. «Обеспечение жильем  молодых семей в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2). По данной подпрограмме  не предусмотрено выполнение  мероприятий, денежные средства не заложены.

3.Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области (приложение 3).

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 12.02.2018 № 62-п, от 27.02.2018 № 100-п,  от 06.11.2018  № 503–п, от 28.12.2018 № 619-п внесены изменения в постановление от  05.11.2013 № 1106 –п. Актуальная версия программы (в ред. от 28.12.2018 № 619-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Нормативно-правовые акты» (http://zavrayadm.ru/4854/5448/21504/33456/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 28126,93822 тыс. рублей. 

Администратор программы  -Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=18922,08063/27101,21305*100%=69,82%>10%;       А11=+40

Подпрограмма 2: 

ПЭ2=702,0/713,7053*100%=98,36 %>10%;       А12=+40

Подпрограмма 3:
ПЭ3=312,01987/312,01987*100%=100 %>10%;       А13=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» определяется в соответствии со следующими правилами: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2: 

А22=+60

Подпрограмма 3:
А23=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:

[image: image35.png]3P, = A, + A,



, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году», 

ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+60=100

ЭР3=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы: 
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*18922,08063+100*702,0+100*312,01987)/(18922,08063+702,0+312,01987)= 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района и областного бюджета.

Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и постановлением от от 05.11.2013 № 1106-п (в ред. от 28.12.2018 № 619-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 28126938,22 рубля, кассовые расходы составили  19936100,5 рублей. Необходимая доля финансирования составила 70,88% от запланированного. Экономия составила 8190837,72 рубля.

Доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период реализации составила 100 % (выполнено 9 мероприятий из 9).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1068-п, была разработана в целях:

- развития автомобильных дорог  общего  пользования местного значения   до сельских населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров,

- улучшения экологической обстановки, а также снижения транспортных  издержек  в экономике Заволжского муниципального района Ивановской области

- приведения к нормативному состоянию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных между населенными пунктами, в границах Заволжского муниципального района в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов.  

Перечень подпрограмм:

1.«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района до сельских населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью»  (подпрограмма 1).

2. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района» (подпрограмма 2). 

3. «Повышение безопасности дорожного движения  в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 3).
В 2018 году постановлением    от 28.12. 2018   № 625 -п  в программу были внесены изменения.

Актуальная версия районе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.ru/4854/5448/21504/33456/).  На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 8 619 310,33 рублей. 

Администратор программы  - Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
Денежные средства не предусмотрены 

А11=0

Подпрограмма 2:
ПЭ2=6 265 552,32/ 8 619 310,33*100%=72,69% >10%;     А12=+40

Подпрограмма 3:
Денежные средства не предусмотрены;                 А13=0

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2:
А22=+60

Подпрограмма 3:
А23=0

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=0+60=60

ЭР2=40+60=100

ЭР3=0+60=60

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(60*0+100*6 265 552,32+60*0)/(0+6 265 552,32+0)= 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
И Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и постановлением от 23.12.2016 № 386-п на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 8 619 310,33 рубля, кассовые расходы составили  6 265 552,32 рубля. Необходимая доля финансирования составила 72,69% от запланированного. Экономия составила 2353758,01рублей в связи с сезонностью работ.

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —100%  (выполнено 11 показателей из 11).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в  достигнуты.   
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1065-п, была разработана с целью:

- эффективного и рационального использования энергетических ресурсов;

- стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень подпрограмм:

- Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района.

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от  23.01.2018 № 16-п, от 08.11.2018 № 505-п, от 28.12.2018 № 615-п внесены изменения в постановление от 29.10.2013 № 1065 –п  «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района».

На выполнение мероприятий программы данным постановлением денежные средства не предусмотрены. 

Администратор программы  -Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ПЭ1=0%;       А11=0

Денежные средства не предусмотрены

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=60

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=60*0=0%

Финансирование программных мероприятий не предусмотрено ни Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» , ни постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1065 –п  (в ред. от 28.12.2018 № 615-п). 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период — 100 % (7 показателей из7). 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в достигнуты.   

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района»  за 2018 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1020-п, была разработана с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Заволжского муниципального района Ивановской области.

Перечень подпрограмм:

- Организация управления муниципальными финансами Заволжского муниципального района (подпрограмма 1).

- Повышение качества управления муниципальными финансами Заволжского муниципального района (подпрограмма 2). 

- Управление муниципальным долгом Заволжского муниципального района (подпрограмма 3);

- Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Заволжского муниципального района (подпрограмма 4).

Постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 26.02.2018 № 88-п, от 14.06.2018 № 270-п, от 22.10.2018 № 472-п, от 24.12.2018 № 608-п внесены изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1020-п. Актуальная версия программы (в ред. от 24.12.2018 № 608-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6965/).

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 5 035 788,89 рублей. 

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=3 659,4/4 730,8*100%=77,35% >10% ;       А11=+40

Подпрограмма 2:
Не требует бюджетных ассигнований

ПС1=0%;                                                              А12=0

Подпрограмма 3:
ПС1=0%;                                                              А13=0

Подпрограмма 4:
ПЭ4= 112,0/300*100%= 37,33>10%;                   А14=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2:
А22=+60

Подпрограмма 3:
А23=+60

Подпрограмма 4:
А24=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

ЭР2=0+60=60

ЭР3=0+60=60

ЭР4=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*3659,4+60*0+60*0+100*112,0)/(3659,4+0+0+112,0)= 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» предусматривалось 5 035 788,89 рублей.  Необходимая доля финансирования –74,89% от запланированного. Экономия составила  1264,4 тыс. руб. Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период составила  100% (9 мероприятий из 9).

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 868-п, была разработана в целях:
- создания условий для развития муниципальной службы,

- решения вопросов местного значения,

- исполнения переданных государственных полномочий,

- повышения эффективности деятельности администрации Заволжского муниципального района.
Перечень подпрограмм:

- обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района (подпрограмма 1);

- обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» (подпрограмма 2);

- обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» (подпрограмма3)

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  24.08.2018 №395-п, от 29.10.2018 №486-п, от 28.12.2018 №624-п были внесены изменения в постановление от  27.10.2014 № 868 –п.  

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 38579,56894  тыс. рублей. 

Администратор программы  -  отдел бухгалтерского учета и отчетности
Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=22375,36051/24219,83923 *100%=92,38% >10%;       А11=+40
Подпрограмма 2:
ПЭ2= 9935,52156/11497,42371*100%=86,41%>10%;           А12=+40
Подпрограмма 3:
ПЭ3= 2892,306/2892,306*100%=100,0%>10%;           А12=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+30
Подпрограмма 2:
А22=+30
Подпрограмма 3:
А22=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+30=70
ЭР2=40+30=70

ЭР3=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(70*22375,36051+70*9935,52156+100*2892,306)/(22375,36051+9935,52156+

+2892,306)= 72,46%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 

На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» предусматривалось 38 609,56894 тыс. рублей.  Постановлением от 23.11.2016 № 358-п предусмотрены денежные средства в размере 38579,56894  тыс. рублей.  Необходимая доля финансирования составила 91,2% от запланированного. 

И в соответствии с постановлением от 23.11.2016 № 358-п  и в соответствии с Решением Совета Заволжского муниципального района от 20.12.2016 № 53 (в ред  от 26.12.2017 № 54) доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период реализации —81,82%  (выполнено 9 мероприятий из 11). Два мероприятия – «Отсутствие просроченной дебиторской  и кредиторской задолженностей» -  не выполнены из-за отсутствия денежных средств.  
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  в основном достигнуты. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

«Управление муниципальным имуществом 
Заволжского муниципального района Ивановской области»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 869-п, была разработана с целью:

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение доходов бюджета Заволжского муниципального района Ивановской области;

- инвентаризации муниципальных объектов.

Перечень подпрограмм:

- Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области.

Постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от  21.08.2018 № 384-п, от 31.10.2018 № 491-п внесены изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 869-п. Актуальная версия программы (в ред. от 31.10.2018 № 491-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.ru/6941/7006/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 3795,66676 тыс. рубль. 

Администратор программы  - управление имущественных отношений.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ПЭ1=1863,7368/3795,66676*100%=49,10% >10%;       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=100*1863,7368/1863,7368=100,0%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» предусматривалось 3 793 957,76 рублей. Необходимая доля финансирования из-за отсутствия денежных средств составила 49,12% от запланированного. 
Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период— 100,0 % (выполнено 3 мероприятия из 3).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты  в полном объеме. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2018 год признана эффективной
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
 «Улучшение условий и охраны труда  в Заволжском муниципальном районе»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области  «Улучшение условий и охраны труда  в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  27.10.2015 № 430-п, была разработана в целях:

-- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально — экономического, организационно- технического , медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;

-развитие системы оказания организационно — методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих. 

Перечень подпрограмм:

1.«Улучшение условий и охраны труда в администрации Заволжского муниципального района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях Заволжского муниципального района»  (подпрограмма 1).

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 01.11.2018 № 493-п, от 28.12.2018 № 616-п вносились изменения в муниципальную программу. Актуальная версия программы (в ред. 28.12.2018 № 616-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Документы» (http://zavrayadm.ru/4854/5448/21504/33456/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере — 73290,00 тыс.  рублей. 

Администратор программы -  Организационное управление администрация Заволжского муниципального района Ивановской области.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=73290,0/73290,0*100%=100% (ПС1 > 10%);       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*73290,0)/73290,0= 100,0%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
И Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45) «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» и  постановлением от 27.10.2015 № 430-п (в ред. 28.12.2018 № 616-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 73290,0 рублей.   Необходимая доля финансирования составила 100% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период — 100,0 % (выполнено 6 мероприятия из 6).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты  в полном объеме.   
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Заволжского муниципального района Ивановской области

«Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие туризма в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 30.12.2016 № 406-п, была разработана  в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Заволжском муниципальном районе и повышения потребительского спроса на туристские услуги.

В 2018 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 24.08.2018 № 394-п, от 12.11.2018 № 513-п, от 28.12.2018 № 621-п внесены изменения в постановление от 30.12.2016 № 406-п. Актуальная версия программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/9277/).

Администратор программы - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрация Заволжского муниципального района Ивановской области.

 На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 19500 рублей. 

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ПЭ1=19105, 50 /19500,0*100%=97,98% >10% ;       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=100*19105, 50 /19105, 50 = 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. На реализацию мероприятий из бюджета Заволжского муниципального района предусматривалось 19500 рублей.  Необходимая доля финансирования –97,98% от запланированного. Экономия составила  394,50 рублей. Доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период - 93,75% (15 мероприятий из 16).

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2018 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 10.05.2017 №  158-п, была разработана в целях:

- комплексного повышения уровня безопасности территории Заволжского муниципального района. 

Перечень подпрограмм:

1.  «Профилактика преступлений, правонарушений и наркомании на территории Заволжского муниципального района»  (подпрограмма 1).

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2).

3. «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Заволжского муниципального района» (подпрограмма 3).

4.  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 4).
В 2018 году постановлением от 27.11.2018 № 546 -п в программу были внесены изменения.

Актуальная версия районе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.ru/4854/5448/21504/32163/).  На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 201055,20 рублей. 

Администратор программы  - отдел кадров.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ2=66234,2/ 114895,20  *100%=57,65% >10%

А11=+40

Подпрограмма 2:
ПЭ2=0/ 24880,0  *100%=0%;     А12=0

Подпрограмма 3:
ПЭ2=25530/ 60000  *100%=42,55% >10%;                 А13=+40

Подпрограмма 4:
Денежные средства не предусмотрены 

А14=0

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Подпрограмма 2:
А22=+60

Подпрограмма 3:
А23=+60

Подпрограмма 3:
А24=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=0+60=60

ЭР2=40+60=100

ЭР3=0+60=60

Значение оценки эффективности реализации Программы:

[image: image82.png]Pl
T



, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*91764,2+60*0+100*25530,0+60*0)/(91764,2+0+25530,0+0)= 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 № 45 (в ред  от 26.12.2018 № 45)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 121585,20 рублей, кассовые расходы составили  91764,20 рублей Необходимая доля финансирования составила 75,47% от запланированного. Экономия составила 29821,0 рублей.

В соответствии с постановлением от 10.05.2017 № 158-п (в ред. от 27.11.2018 №546-п), где на реализацию мероприятий предусмотрено – 201055,20 рублей, доля финансирования составила 45,64%. 
Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —100%  (выполнено 7 показателей из 7).
Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в основном достигнуты.   Отделом кадров допускалось  несвоевременное внесение  изменений  или  невнесение  изменений  в данную  муниципальную программу,  в  индикаторы  программы  по  объемам финансирования и программным мероприятиям в соответствии с решением о бюджете. 
Невнесение  корректировок  в  плановые  значения  показателей   в течение года  при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2018 год признана эффективной.
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