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Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020      № 98-п
г. Заволжск  

Об утверждении сводного доклада  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 

Заволжского муниципального района за 2019 год 
В соответствии с постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.09.2013 № 931-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района»   администрация Заволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Администраторам программ исполнить  рекомендации, изложенные в приложении к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Заволжского муниципального района Ивановской области (www.zavrayadm.ru).
Глава Заволжского 

муниципального района        
    Д.Ю. Петров
О.В. Горшкова

185
Приложение 

к постановлению  администрации Заволжского муниципального района 
от  11.03.2020      №  98-п
Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2019 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2019 год проведена отделом экономики  администрации Заволжского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.09.2013 № 931-п (в ред. от 19.06.2019 № 280) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Заволжского муниципального района».

Сводный доклад основан на данных годовых отчетов администраторов Программ о реализации Программ, представленных в отдел экономики  до 15 февраля года, следующего за отчетным годом и на основании результатов оценки эффективности Программ.

В 2019 году обеспечена реализация 15 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, образования, спорта, муниципального имущества, экономического развития Заволжского муниципального района:

1. Развитие образования в Заволжском муниципальном районе;

2. Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном  районе;

3. Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском  муниципальном  районе;

4. Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района;

5. Экономическое развитие Заволжского  муниципального  района;

6. Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского  муниципального  района;

7. Развитие транспортной системы Заволжского  муниципального  района;

8. Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского  муниципального  района;
9. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Заволжского  муниципального  района;
10. Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района;
11. Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области;
12. Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе;
13. Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области.
14. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района;
15. Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района.
Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего,    молодежи,   обеспечение безопасности населения, повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2019 году составил 286 446 147,25 рублей из всех источников финансирования, в том числе:

- из бюджета Заволжского муниципального района – 167 865 975,59  руб.;

- из федерального бюджета — 2 361 831,12 руб.;

- из областного бюджета — 116 218 340,54 руб.

 

По итогам 2019 года программы характеризуются разной степенью исполнения по средствам бюджета Заволжского муниципального района. По отношению к запланированному в программных документах  (по состоянию на конец 2019  года) исполнение составило:

по средствам бюджета района от запланированных бюджетных назначений в утвержденных программных документах:
- 10 программ – исполнение составило в пределах от 90,0% до 100%;

- 4 программы - исполнение составило в пределах от 70,0% до 80,0%;

- 1 программа  - исполнение составило 63,61 %.
15 программ насчитывает 106 мероприятий.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий  и  долей достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период:
-  10 программ -  исполнение составило в пределах 100% (всего 52 мероприятия);

- 5 программ - из 54 мероприятий 45 мероприятий выполнено полностью (100%), а степень выполнения 9 мероприятий составила менее 100%.
Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации   муниципальных программ
В целях дальнейшего внедрения бюджетирования, ориентированного на результат,  повышения результативности и эффективности муниципальных программ,  а также степени их влияния на социально-экономическое развитие Заволжского муниципального района, на основе проведенного анализа в последующие периоды  предлагается:  

1. Администраторам программ своевременно вносить изменения в действующие программы, в т.ч. при изменении бюджетных ассигнований. При  внесении изменений провести корректировку плановых значений показателей исходя из результатов реализации программ, а также с учетом переноса сроков выполнения отдельных мероприятий на текущий  год.
Невнесение  корректировок  в  плановые  значения  показателей   в течение года  при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий приводит  к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
2. Администраторам программ усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств по  мероприятиям.  

3. Администраторам программ установить персональную ответственность за выполнение мероприятий и эффективность выполнения программы;

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение муниципальных программ за 2019 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Заволжского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие образования в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 01.11.2013 № 1092-п, была разработана в целях:
-обеспечения соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики.
-повышения качества образовательных услуг;
-обеспечения безопасности образовательного процесса.
Перечень подпрограмм:
- Предоставление дошкольного образования в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 1).
- Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 2). 
- Предоставление дополнительного образования детям в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 3);
- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 4).
- Поддержка молодых специалистов сферы образования в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 5).
- Обеспечение деятельности органа управления образованием и образовательных учреждений Заволжского муниципального района (подпрограмма 6).
В 2019 году в постановление от 01.11.2013 № 1092-п были внесены изменения постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 22.03.2019 №131-п, от 18.06.2019 №278-п, от 04.07.2019 №312-п, от 20.08.2019  № 386 –п, от 13.11.2019 №514-п, от 27.11.2019 №544-п, от 04.12.2019 №559-п.

Актуальная версия муниципальной программы «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе» размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6982/).
Последние изменения в постановление размещены на сайте органов местного самоуправления по адресу: https://zavrayadm.ru/6941/6986/.

Администратор программы  - отдел образования.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=80 539 621,96/85 408 260,84*100%=94,3% >10%;             А11=+40
Подпрограмма 2:
ПЭ2=96 437 150,10/103 195 269,09*100%=93,45% >10%;          А12=+40
Подпрограмма 3:
ПЭ3=13 834 260,05/18 523 455,11*100%=74,68% >10%;            А13=+40
Подпрограмма 4:
ПЭ4=646 633,00/703 700,00*100%=91,89% >10%;                      А14=+40
Подпрограмма 5:
ПЭ5=98 104,41/240 288,23*100%=40,83% >10% ;                       А15=+40
Подпрограмма 6:
ПЭ6=8 043 587,65/9 183 511,78*100%=87,59% >10%;                 А16=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60 
Подпрограмма 2:
А22=+60
Подпрограмма 3:
А23=+60
Подпрограмма 4:
А24=+30

Подпрограмма 5:
А25=+30

Подпрограмма 6:
А26=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+60=100
ЭР3=40+60=100

ЭР4=40+30=70
ЭР5=40+30=70
ЭР6=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы рассчитывается следующим образом:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*80539621,96+100*96437150,10+100*13834260,05+70*646633,00+70*98104,41+ +100*8 043587,65)/(80539621,96+96437150,10+13834260,05+646633,00+98104,41+8043587,65)= 99,89%.
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 

В соответствии с постановлением от 23.12.2016 № 386-п, где на реализацию мероприятий предусмотрено – 217 254 485,00 рублей, доля финансирования составила 91,9 %, кассовые расходы составили  199 599 357,17 рублей. Экономия составила 1 135 472,65 рубля (0,52%) в связи с падением стоимости на электронном аукционе, кредиторская задолженность - 7,6%. 

Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 217 651 376,52 рублей. Необходимая доля финансирования составила 91,7% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —87,5%  (21 показателей из 24).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.
Несвоевременное внесение  изменений  или  невнесение  изменений  в данную  муниципальную программу,  в конце года  привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие образования в Заволжском муниципальном районе»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  14.04.2014  № 267-п, была разработана в целях:
- комплексного решения проблем развития физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной работы в  Заволжском муниципальном районе, направленного на создание необходимых условий для улучшения физического и духовного здоровья  граждан района,  поддержания их оптимальной физической активности, приобщения различных  групп  населения, в первую очередь детей и молодежи, к  занятиям физкультурой и спортом;
- увеличения количества граждан, систематически занимающихся  физической культурой и спортом.
Перечень подпрограмм:
- Развитие физической культуры и спорта  в Заволжском  муниципальном  районе (подпрограмма 1).
В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 21.02.2019 № 67-п,  от 22.07.2019 № 345-п, от  09.09.2019 № 410-п, от 21.11.2019 № 535-п, от 30.12.2019  № 609 -п внесены изменения в постановление от 14.04.2014 № 267-п. Актуальная версия программы (в ред. от 30.12.2019 №609-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6990/).

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 158 850,40 рублей. 
Администратор программы  - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=150 100,0/158 850,40 *100%=94,5% >10% ;       А11=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=100*150 100,0/150 100,0=100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. 

И Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от 14.04.2014  № 267-п (в ред. от 30.12.2019 №609-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 158 850,40 рублей. Необходимая доля финансирования составила 94,5% от запланированного. Доля выполненных мероприятий от запланированных за отчетный период —100% от запланированного (выполнено 4 мероприятия из 4).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  полностью достигнуты и превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском муниципальном районе»   за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от   08.11.2013 № 1116-п, была разработана в целях:
- сохранение поступательного роста объёма и уровня качества дополнительного образования детей и подростков в области культуры и искусства в Заволжском муниципальном районе.

- создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Заволжского муниципального района в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района.
Перечень подпрограмм:
- Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма1);
- Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью в Заволжском муниципальном районе (подпрограмма 2).
- «Библиотечное дело в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 3).

В 2019 году в постановление от 08.11.2013 № 1116-п были внесены изменения постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от  28.01.2019 №26-п, от 12.04.2019 №165-п, , от 21.11.2019 №534-п, от 30.12.2019 №608-п. Актуальная версия муниципальной программы размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6982/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 13 705 074,21 рублей. 
Администратор программы  - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:

ПЭ1=9 402411,00/9 402 411,00 руб. *100%=100% >10%;     А11=+40

Подпрограмма 2:
Не требует бюджетных ассигнований 


А12=+40

Подпрограмма 3:
ПЭ3=3832895,57/4302663,21руб. *100%=89,08% >10% ;       А11=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100



Подпрограмма 1:
А21=+60
А22=+60
А23=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+60=100

ЭР3=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*9 402411,00+100*0+100*3832895,57)/(9 402411,00+0+3832895,57)=100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. 

На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и в соответствие с программой предусматривалось 13 705 074,21  рублей.

Необходимая доля финансирования составила 96,57% от запланированного. Экономия составила  469 767,64 руб. Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период  – 100% (7 мероприятий из 7).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Заволжском муниципальном районе»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1066-п, была разработана в целях:
- формирования организационных, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищённости, активизации участия в жизни общества. 
- обеспечения жителей Заволжского муниципального района квалифицированной медицинской помощью
Перечень подпрограмм:
- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Заволжском муниципальном районе»  (подпрограмма 1);
- «Поддержка молодых специалистов здравоохранения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2);
- Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (подпрограмма 3).
В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 18.02.2019 №63-п, от 11.11.2019 №508-п, от 30.12.2019 №606-п  внесены   изменения   в   постановление   от 29.10.2013 № 1066-п.  Актуальная версия программы (в редакции от 30.12.2019 №606-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (https://zavrayadm.ru/6941/6998/). 

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 1 689 966,22 рублей. 
Администратор программы  -  отдел бухгалтерского учета и отчетности
Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» определяется в соответствии со следующими правилами:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
Бюджетные ассигнования не предусмотрены 

ПЭ1=141,1/141,1*100%=100,0%>10%;                                 А11=+40
Подпрограмма 2: мероприятия не предусмотрены
Подпрограмма 3: мероприятия не предусмотрены
ПЭ3=1208,0585/1548,86622*100%=78%>10%;                                 А11=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Подпрограмма 2: мероприятия не предусмотрены
Подпрограмма 3: 
А23=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году рассчитывается следующим образом:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы рассчитывается следующим образом:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*141,1+100*1208,0585)/(141,1+1208,0585)= 100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района.

И Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от 29.10.2013 № 1066-п (в ред. от 30.12.2019 №606-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 1 689 966,22 рублей.   Необходимая доля финансирования составила 100% от запланированного. Экономия составила 340 807,72 рубля.

Доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период реализации – 100%. (выполнено 2 мероприятия из 2) 
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана  эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Экономическое  развитие  Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Экономическое развитие Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1021-п, была разработана в целях:
- создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса (в том числе в сфере  сельскохозяйственного производства) на основе повышения предпринимательской активности;
- обеспечения устойчивого развития сельских территорий Заволжского муниципального района.
Перечень подпрограмм:
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Заволжском муниципальном  районе» (подпрограмма 1);
- «Развитие сельскохозяйственного производства в Заволжском  муниципальном районе»  (подпрограмма 2);
- «Устойчивое развитие сельских территорий Заволжского муниципального района»   (подпрограмма 3). По данной подпрограмме  не предусмотрено выполнение  мероприятий, денежные средства не заложены.

В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской от 23.04.2019 №179-п, от 07.11.2019 № 498-п в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  14.10.2013№ 1021 –п были внесены изменения. Актуальная версия программы (в ред. 07.11.2019 № 498-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/ru/6941/).
Администратор программы  -  отдел экономики.

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 440,0  тыс.  рублей. 
Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1= 200/200=100,0%>10%;                           А11=+40 
Подпрограмма 2:
ПЭ2=240/240*100,0%=100% >10%;                 А12=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Подпрограмма 2:
А22=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

ЭР2=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*200+100*240,0)/(200+240)= 100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. И Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от  14.10.2013№ 1021 –п (в ред. 07.11.2019 № 498-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 440 000,00 рублей. Доля финансирования составила 100 % от запланированного. Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период  – 100% (5 мероприятия из 5).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе   полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Экономическое  развитие  Заволжского муниципального района»    за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.11.2013 № 1106-п, была разработана в целях:
- расширения сети газоснабжения, обеспечения равной доступности получения услуги газоснабжения в населенных пунктах сельских поселений Заволжского муниципального района.
- увеличения объемов строительства объектов инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами. 
- предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, возраст супругов которых не превышает 35 лет признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Перечень подпрограмм:
1. «Выравнивание обеспеченности населения Заволжского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (подпрограмма 1).
2. «Обеспечение жильем  молодых семей в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2). По данной подпрограмме  не предусмотрено выполнение  мероприятий, денежные средства не заложены.

3.Обеспечение деятельности Управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района Ивановской области (приложение 3).

В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  22.03.2019 № 137-п, от 12.11.2019  № 511-п внесены изменения в постановление от  05.11.2013 № 1106 –п. Актуальная версия программы (в ред. от 12.11.2019  № 511-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (https://zavrayadm.ru/6941/6969/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 13457,91470 тыс. рублей. 
Администратор программы  -Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=10228,48907/13457,91470*100%=76,0%>10%;       А11=+40
Подпрограмма 2: 

ПЭ2=0/0*100%=0 %=0;       А12=0

Денежные средства не предусмотрены

Подпрограмма 3:
ПЭ3=0/0*100%=0 %=0;       А13=0

Денежные средства не предусмотрены

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» определяется в соответствии со следующими правилами: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+30
Подпрограмма 2: 

А22=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году», 
ЭР1=40+30=70

ЭР2=0+60=60
Значение оценки эффективности реализации Программы: 
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(70*10228,48907+60*0)/( 10228,48907+0)= 70%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района и областного бюджета.

Постановлением 05.11.2013 № 1106-п (в ред. от  12.11.2019  № 511-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 10228,48907рублей, кассовые расходы составили  13457,91470 тыс. рублей. Экономия составила 1910,10451 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 1319,32085. Необходимая доля финансирования из-за отсутствия денежных средств составила 76,0% от запланированного.

Однако, Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» предусматривалось 13 302 785,50 рублей, необходимая доля финансирования составила 76,9% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —66,7%  (выполнено 2 показатель из 3).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
Несвоевременное внесение изменений или невнесение изменений в данную муниципальную программу, в конце года привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа  «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1068-п, была разработана в целях:
- развития автомобильных дорог  общего  пользования местного значения   до сельских населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров,
- улучшения экологической обстановки, а также снижения транспортных  издержек  в экономике Заволжского муниципального района Ивановской области
- приведения к нормативному состоянию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных между населенными пунктами, в границах Заволжского муниципального района в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов.  
Перечень подпрограмм:
1.«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района до сельских населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью»  (подпрограмма 1).
2. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района» (подпрограмма 2). 
В 2019 году постановлением от 06.12.2019 № 560-п в программу были внесены изменения.
Актуальная версия районе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.ru/4854/5448/21504/33456/).  На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 10 348 366,67рублей. 
Администратор программы  - Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
Денежные средства не предусмотрены 

А11=0
Подпрограмма 2:
ПЭ2=8 548212,10/ 10 348 366,67*100%=82,6% >10%;     А12=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Подпрограмма 2:
А22=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=0+60=60
ЭР2=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(60*0+100*8 548212,10)/(0+8 548212,10)= 100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
Постановлением от 23.12.2016 № 386-п на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 10 348 366,67 рублей, кассовые расходы составили  8548212,10 рублей. Необходимая доля финансирования составила 82,60% от запланированного. Экономия составила 1 800 154,57рублей в связи с сезонностью работ.

Однако, Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» предусматривалось 10 342 277,60 рублей, необходимая доля финансирования составила 82,65% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —100%  (выполнено 8 показателей из 8).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
Несвоевременное внесение изменений или невнесение изменений в данную муниципальную программу, в конце года привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

«Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1065-п, была разработана с целью:
- эффективного и рационального использования энергетических ресурсов;

- стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень подпрограмм:

- Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района.
В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 18.11.2019 № 516-п, от 16.12.2019 № 569-п внесены изменения в постановление от 29.10.2013 № 1065 –п  «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района». Актуальная версия программы (в ред. от 13.12.2019 № 566-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6965/).

На выполнение мероприятий программы данным постановлением денежные средства не предусмотрены. 
Администратор программы  -Управление ЖКХ, архитектуры и строительства.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ПЭ1=0%;       А11=0
Денежные средства не предусмотрены

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=60

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=60*0=0%

Финансирование программных мероприятий не предусмотрено ни Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021», ни постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1065 –п  (в ред. от 13.12.2019 № 566-п). 
Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период — 100 % (7 показателей из7). 

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в достигнуты а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.   
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1020-п, была разработана с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Заволжского муниципального района Ивановской области.
Перечень подпрограмм:
- Организация управления муниципальными финансами Заволжского муниципального района (подпрограмма 1).
- Повышение качества управления муниципальными финансами Заволжского муниципального района (подпрограмма 2). 
- Управление муниципальным долгом Заволжского муниципального района (подпрограмма 3);
- Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Заволжского муниципального района (подпрограмма 4).


Постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от  14.02.2019 № 59-п, от 07.11.2019 № 497-п, от 13.12.2019 № 566-п внесены изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 № 1020-п. Актуальная версия программы (в ред. от 13.12.2019 № 566-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.nubex.ru/6941/6965/).

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере – 4 691 218,00 рублей. 

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=3445,3/4 386,2*100%=78,55% >10%;       А11=+40
Подпрограмма 2:
Не требует бюджетных ассигнований
ПС1=0%;                                                              А12=0

Подпрограмма 3:
ПС1=0/5*100=0%;                                              А13=0

Отсутствие муниципального долга
Подпрограмма 4:
ПЭ4= 0/300*100%= 0%;                                    А14=0
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Подпрограмма 2:
А22=+30 (выполнено  3 мероприятия из 4)
Подпрограмма 3: 

А23=+60
Подпрограмма 4:
А24=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100

ЭР2=0+30=30
ЭР3=0+60=60
ЭР4=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*3445,3+30*0+60*0+60*0)/(3445,3+0+0+0)= 100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств Заволжского муниципального района. На реализацию мероприятий в соответствии с решением  Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» предусматривалось 4 691 218,00 рублей.  Необходимая доля финансирования –73,44% от запланированного. Экономия составила  1245,9 тыс. руб. (26,56%). Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период составила  88,89% (8 мероприятий из 9).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  полностью достигнут, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 868-п, была разработана в целях:
- создания условий для развития муниципальной службы,

- решения вопросов местного значения,

- исполнения переданных государственных полномочий,

- повышения эффективности деятельности администрации Заволжского муниципального района.
Перечень подпрограмм:

- обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района (подпрограмма 1);

- обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» (подпрограмма 2);

- обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» (подпрограмма3)
В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.02.2019 №64-п, от 15.04.2019 №166-п, от 11.11.2019 №507-п, от 30.12.2019 №607-п были внесены изменения в постановление от  27.10.2014 № 868 –п.  Актуальная версия программы (в ред. от 30.12.2019 №607-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района в разделе «Документы» (https://zavrayadm.ru/6941/6994/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 38 315,1947 тыс. рублей. 
Администратор программы  -  отдел бухгалтерского учета и отчетности
Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=23060,82404/23464,26208 *100%=98,28% >10%;       А11=+40
Подпрограмма 2:
ПЭ2= 10317,04565/11894,19962*100%=86,74%>10%;         А12=+40
Подпрограмма 3:
ПЭ3= 2956,733/2956,733*100%=100,0%>10%;                     А12=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+30
Подпрограмма 2:
А22=+30
Подпрограмма 3:
А22=+30
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+30=70
ЭР2=40+30=70

ЭР3=40+30=70
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(70*23060,82404+70*10317,04565+70*2956,733)/(23060,82404+ +10317,04565+2956,733)= 70,0%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 

И Решением Совета Заволжского муниципального района  от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от 23.11.2016 № 358-п предусматривалось 38 315 194,70  рублей,  кассовые расходы составили  36 334 602,69 рублей.  Необходимая доля финансирования из-за отсутствия денежных средств составила 94,83% от запланированного. 

Доля выполненных мероприятий от запланированных на отчетный период реализации —62,5%  (выполнено 5 мероприятий из 8). Два мероприятия – «Отсутствие просроченной дебиторской  и кредиторской задолженностей» -  не выполнены из-за отсутствия денежных средств.  
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

«Управление муниципальным имуществом 
Заволжского муниципального района Ивановской области»
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 869-п, была разработана с целью:
- повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение доходов бюджета Заволжского муниципального района Ивановской области;
- инвентаризации муниципальных объектов.
Перечень подпрограмм:

- Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области.
Постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 22.01.2019 № 23-п, от 20.09.2019 № 428-п, от 21.11.2019 № 533-п внесены изменения в постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 № 869-п. Актуальная версия программы (в ред. от 21.11.2019 № 533-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (http://zavrayadm.ru/6941/7006/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 3230,9 тыс. рубль. 
Администратор программы  - управление имущественных отношений.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ПЭ1=2055298,31/3230900,0*100%=63,61% >10%;       А11=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году»: 

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


А21=+30
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+30=70
Значение оценки эффективности реализации Программы :
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=70*2055298,31/2055298,31=70,0%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
Постановлением от 27.10.2014 № 869-п на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 3230 900,0 тыс руб, кассовые расходы составили  2055298,31 рубль . Необходимая доля финансирования из-за отсутствия денежных средств составила 63,61% от запланированного. 

Однако, Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» предусматривалось 4074082,72 рублей, необходимая доля финансирования составила 50,45% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —90%  (выполнено 9 показателей из 10).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. 

Несвоевременное внесение изменений или невнесение изменений в данную муниципальную программу, в конце года привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
 «Улучшение условий и охраны труда  в Заволжском муниципальном районе»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области  «Улучшение условий и охраны труда  в Заволжском муниципальном районе», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от  27.10.2015 № 430-п, была разработана в целях:
- обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда;
- защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально — экономического, организационно- технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной политики в области охраны труда;

-развитие системы оказания организационно — методической помощи работодателям в осуществлении профилактических мер по улучшению условий труда работающих. 
Перечень подпрограмм:
1.«Улучшение условий и охраны труда в администрации Заволжского муниципального района, структурных подразделениях администрации и муниципальных учреждениях Заволжского муниципального района»  (подпрограмма 1).
В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 18.11.2019 № 517-п, от 31.12.2019 № 613-п вносились изменения в муниципальную программу. Актуальная версия программы (в ред. 31.12.2019 № 613-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Документы» (https://zavrayadm.ru/6941/7002/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере — 527513,70  рублей. 
Администратор программы -  Организационное управление администрация Заволжского муниципального района Ивановской области.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ1=527513,70/527513,70*100%=100% (ПС1 > 10%);       А11=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*527513,70)/ 527513,70= 100,0%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
И Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от 27.10.2015 № 430-п (в ред. 31.12.2019 № 613-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 527513,70 рублей.   Необходимая доля финансирования составила 100% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период — 100,0 % (выполнено 4 мероприятия из 4).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Заволжском муниципальном районе»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 10.05.2017 №  158-п, была разработана в целях:
- комплексного повышения уровня безопасности территории Заволжского муниципального района. 

Перечень подпрограмм:
1.  «Профилактика преступлений, правонарушений и наркомании на территории Заволжского муниципального района»  (подпрограмма 1).

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 2).

3. «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Заволжского муниципального района» (подпрограмма 3).

4. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Заволжском муниципальном районе» (подпрограмма 4).
В 2019 году постановлениями от 05.07.2019 № 314-п,  от 21.11.2019 №538-п в программу были внесены изменения.
Актуальная версия районе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (https://zavrayadm.ru/6941/20517/). На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 182776,00  рублей. 
Администратор программы  - отдел кадров.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1:
ПЭ2=74532,0/ 97896,00  *100%=76,1% >10%

А11=+40
Подпрограмма 2:
ПЭ2=0/ 24880,0  *100%=0%;     А12=0
Подпрограмма 3:
ПЭ2=20930/ 60000  *100%=34,9% >10%;                 А13=+40

Подпрограмма 4:
Денежные средства не предусмотрены 

А14=0
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60
Подпрограмма 2:
А22=+60
Подпрограмма 3:
А23=+60
Подпрограмма 4:
А24=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР1=40+60=100
ЭР2=0+60=60
ЭР3=40+60=100
ЭР4=0+60=60
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*74501,8+60*0+100*20930,0+60*0)/(74501,8+0+20930,0+0)= 100%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
В соответствии с постановлением от 10.05.2017 № 158-п (в ред. от 21.11.2019 №538-п), где на реализацию мероприятий предусмотрено – 182776,0 рублей, доля финансирования составила 52,21%. В Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Заволжском муниципальном районе» световозвращающие приспособления среди дошкольников и младших школьников оказались невостребованными, экономия составила 24880,0 рублей. Всего по программе экономия составила 87344,1 рублей.
Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021»  на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 120 342,00 рублей, кассовые расходы составили  95 431,90 рублей Необходимая доля финансирования составила 79,3% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —100%  (выполнено 7 показателей из 7).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. 

Отделом кадров допускалось  несвоевременное внесение изменений или невнесение  изменений  в данную  муниципальную программу, в индикаторы программы по объемам финансирования и программным мероприятиям в соответствии с решением о бюджете. 
Невнесение корректировок в плановые значения показателей в течение года при сокращении или увеличении финансирования программных мероприятий привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области» за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
 «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района»  

Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области  «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от   12.11.2018  №  515-п, была разработана в целях:
- повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района в решении вопросов местного значения на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 18.11.2019 № 517-п, от 31.12.2019 № 613-п вносились изменения в муниципальную программу. Актуальная версия программы (в ред. 31.12.2019 № 613-п) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района в разделе «Документы» (https://zavrayadm.ru/6941/47884/).
На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере — 873 118,00 рублей. 
Администратор программы -  Организационное управление администрация Заволжского муниципального района Ивановской области.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:
	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где
ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;
БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Программа:
ПЭ=814754,56/873 118,00 *100%=93,32% (ПС1 > 10%);       А11=+40
Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :
	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Программа:
А=+60
Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;
А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».
ЭР=40+60=100
Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где
ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;
ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;
Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.
ЭР=(100*814754,56)/814754,56= 100,0%
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
И Решением Совета Заволжского муниципального района 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» и  постановлением от 12.11.2018  №  515-п (в ред. 31.12.2019 № 613-п) на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 873 118,00 рублей.   Необходимая доля финансирования составила 100% от запланированного. Экономия составила 58363,44 рубля.

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период — 100,0 % (выполнено 7 мероприятия из 7).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района»  за 2019 год признана эффективной.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Заволжского муниципального района Ивановской области 
«Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района на 2019-2025 г.г.»  
Муниципальная программа Заволжского муниципального района Ивановской области «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района на 2019-2025 г.г.», утвержденная постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.04.2019   № 149-п, была разработана в целях:

- улучшения экологических условий проживания жителей на территории муниципального района, подверженной негативному воздействию накопленного экологического ущерба.

- охраны и восстановления плодородия земель.
Перечень подпрограмм:

1. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Заволжского муниципального района (приложение 1).

2. Использование и охрана земель на территории Заволжского муниципального района (приложение 2)

В 2019 году постановлениями администрации Заволжского муниципального района Ивановской области  от 14.05.2019 № 219-п, от 29.11.2019 № 549-п внесены изменения в постановление от 05.04.2019 № 149-п, «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района на 2019-2025 г.г.»». Актуальная версия районе размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Заволжского муниципального района  в разделе «Федеральные и муниципальные программы» (https://zavrayadm.ru/6941/38140/). 

На выполнение мероприятий программы данным постановлением предусмотрены денежные средства в размере 10404040,40 рублей. 

Администратор программы  - отдел муниципального контроля.

Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»:

	№ п/п
	Диапазон значений показателя ПЭ*
	Соответствующее значение А1, баллов

	1
	ПЭ > 10%
	+40

	2
	5% < ПЭ <= 10%
	+30

	3
	0% < ПС1 <= 5%
	+20

	4
	ПС1 = 0%
	0


* Показатель ПЭ:
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, где

ПЭ – расчетный показатель «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

Р – объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА – объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1:
ПЭ1=9799798,0/10404040*100%=94,2% >10%;     А12=+40

Балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» :

	№ п/п
	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году*
	Соответствующее значение А2, баллов

	1
	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 
	+60

	2
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	+30

	3
	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-20

	4
	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы
	-100


Подпрограмма 1:
А21=+60

Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году:
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, где

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

А1 – балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»;

А2 – балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году».

ЭР1=40+60=100

Значение оценки эффективности реализации Программы:
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, где

ЭР – оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

ЭРi – оценка эффективности реализации i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

Рi – объем кассовых расходов на реализацию i-ой подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

ЭР=(100*9799798,0)/(9799798,0)= 100%

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Заволжского муниципального района. 
Постановлением от 05.04.2019 № 149-п на реализацию мероприятий данной программы  предусматривалось 10404040,40 рублей, кассовые расходы составили  9799798,0 рублей. Необходимая доля финансирования составила 94,2% от запланированного. Экономия составила   604242,0 рубля в связи с падением стоимости на электронном аукционе.

Однако, Решением Совета Заволжского муниципального района от 16.11.2018 № 42 (в ред  от 20.12.2019 № 55)  «О бюджете Заволжского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021» предусматривалось 9 779 798,00 рублей, необходимая доля финансирования составила 100% от запланированного. 

Доля достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за отчетный период —100%  (выполнено 1 показателей из 1).
Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе полностью достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. 

Несвоевременное внесение изменений или невнесение изменений в данную муниципальную программу, в конце года привело к искажению объективной картины итогов оценки эффективности  реализации данной муниципальной программы.
Несмотря на несвоевременное внесение изменений в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района на 2019-2025 г.г.»  за 2019 год признана эффективной.
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