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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020 № 421-п
г. Заволжск

Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от  23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 19.09.2013 № 31-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области» администрация Заволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу Заволжского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района» (прилагается).

2. Постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 29.10.2013 № 1065-П «Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района «Энергоэффективность и энергосбережение Заволжского муниципального района» и внесенные к нему изменения от 05.06.2014 № 425-п, от 22.07.2014 № 549-п, от 05.11.2014 № 886-п, от 19.05.2015 № 240-п, от 13.11.2015 № 456-п, от 19.08.2016 № 249-п, от 28.11.2016 № 364-п, от 21.11.2017 № 470-п, от 23.01.2018 № 16-п, от 08.11.2018 № 505-п, от 28.12.2018 № 615-п, от 18.11.2019 № 516-п, от 16.12.2019 № 569-п отменить с 01.01.2021 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Заволжского
муниципального района

                                      
     А.В. Потанин
Кубова Г.Ю.,  
60040 (доб.111)
Приложение  к постановлению

                           администрации  Заволжского муниципального района

                                 от 29.10.2020 № 421-п
1. Паспорт

муниципальной программы Заволжского муниципального района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района»
	Наименование Программы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района

	Срок реализации Программы
	2021-2023 годы

	Перечень подпрограмм
	Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района (приложение 1)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде Заволжского муниципального района (приложение 2)

	Администратор Программы
	УЖКХ, архитектуры и строительства администрации Заволжского муниципального района 

	Исполнители Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Отдел образования

	Цели Программы
	1. Снижение затрат на оплату энергоресурсов;

2. Энергообеспечение потребителей на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

	Объем ресурсного обеспечения Программы
	Общий объем бюджетных ассигнований -415,33 тыс. руб.:

2021 год-121,11 тыс. руб.

2022 год- 162,11 тыс. руб.
2023 год -132,11 тыс. руб.
в том числе местный бюджет:

2021 год-121,11 тыс. руб.

2022 год- 162,11 тыс. руб.

2023 год -132,11 тыс. руб.




2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Цены на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, растет темпами от 5  до 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате стоимость коммунальных ресурсов, а значит и затраты организаций и учреждений Заволжского муниципального района на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов растут темпами, превышающими инфляцию. 

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и  потреблении. 

Обеспечение теплоснабжением района осуществляется ООО «Газпром Теплоэнерго Иваново, МУП «РСО», МУП «Волга». Средний уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60%.
Услуги водоснабжения в районе оказывает  МУП «РСО», МУП «Волга». Средний уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения составляет 58%.

Расходы муниципальных учреждений на оплату коммунальных ресурсов занимают значительную часть в бюджете Заволжского муниципального района.
Реализация мероприятий программы, направленных на нормирование энергопотребления,  энергосберегающих мероприятий позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждениям и предприятиям ЖКХ.
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы
3.1. Цель Программы 

Основными целями Программы являются:
1. Снижение затрат на оплату энергоресурсов;

2. Энергообеспечение потребителей на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.
3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

	№ п/п
	Индикаторы
	Ед.изм.
	Факт
	План

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Целевые показатели в муниципальных бюджетных учреждениях

	1
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями

	кВт/ч на 1 человека населения
	72,78
	72,78
	72,78
	72,78

	2
	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями

	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,104
	0,119
	0,119
	0,119

	3
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями

	куб. метров на 1 человека населения
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	Целевые показатели в жилом фонде

	4
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории Заволжского муниципального района
	%
	0,62
	0,63
	0,64
	0,64

	5
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Заволжского муниципального района
	%
	0,80
	0,82
	0,83
	0,84

	6
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
	Гкал/кв. м
	0,17
	0,19
	0,19
	0,19

	7
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
	куб. м/чел.
	25,94
	25,90
	25,90
	25,90

	8
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
	кВт•ч/кв. м
	39,18
	38,40
	38,02
	37,64

	9
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
	т у.т./кв. м
	13,52
	13,26
	13,12
	12,99

	Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

	10
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 
	%
	11,74
	11,74
	11,74
	11,74

	11
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 
	%
	18,34
	16,79
	16,71
	16,66

	12
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 
	тыс. кВт•ч/куб. м
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	13
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) 
	тыс. кВт•ч/куб. м
	0,0007
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	14
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 
	кВт•ч/куб. м
	1,16
	1,15
	1,15
	1,13


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями и в муниципальном жилом фонде;

- снижение муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов, а также объема потребляемой ими воды.
3.3. Обоснование выделения подпрограмм
Для выполнения указанных целей в рамках Программы выделяются  отдельные подпрограммы «Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района Ивановской области», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде Заволжского муниципального района».
4. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования Программы   в 2021-2023 годах составляет: 415,33 тыс. руб.,

в том числе средства районного бюджета- 415,33 тыс. руб.

	№ п/п
	Источники финансирования
	2021 г. тыс.руб.
	2022 г. тыс.руб.
	2023 г. тыс.руб.

	1.
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию,  в т.ч.
	121,11
	162,11
	132,11

	1.1.
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Районный бюджет
	121,11
	162,11
	132,11


Приложение 1

к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Заволжского муниципального района»
Подпрограмма

 «Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

 «Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района»

	Наименование  подпрограммы
	 «Энергосбережение в социальной сфере на территории Заволжского муниципального района» 

	Срок реализации подпрограммы
	2021-2023 годы

	Исполнители подпрограммы
	Отдел образования

	Цели подпрограммы
	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Объем ресурсного обеспечения Программы
	Общий объем бюджетных ассигнований –306,33 тыс. руб.

в том числе местный бюджет:

 2021 год- 102,11 тыс. руб.

 2022 год-102,11 тыс. руб.

 2023 год- 102,11 тыс. руб.

     


2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
В бюджетной сфере сохраняется ряд острых проблем, важнейшей из которых является высокий износ основных фондов и инфраструктуры бюджетной сферы, при крайне недостаточных инвестициях в обновление фондов.

Расходы всех уровней на содержание муниципальных учреждений составляют значительную часть. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	№ п/п
	Индикаторы
	Ед.изм.
	Факт
	План

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями

	кВт/ч на 1 человека населения
	72,78
	72,78
	72,78
	72,78

	2
	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями

	Гкал на 1 кв. метр общей площади
	0,104
	0,119
	0,119
	0,119

	3
	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными учреждениями

	куб. метров на 1 человека населения
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62


Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями;

- снижение муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов, а также объема потребляемой ими воды.
4. Мероприятия подпрограммы

	№ п/ п
	Наименование мероприятия
	 тыс. руб.

	
	
	Плановый период

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	
	Всего
	в том числе:
	
	в том числе:
	
	в том числе:

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	Энергоэффективность в учреждениях образования Заволжского муниципального района 

	1
	Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов
	64,11
	0
	0
	64,11
	64,11
	0
	0
	64,11


	64,11
	0
	0
	64,11

	2
	Утепление и замена 
входных дверей и окон
	38,00
	0
	0
	38,00
	38,00
	0
	0
	38,00
	38,00
	0
	0
	38,00

	
	Всего
	102,11
	0
	0
	102,11
	102,11
	0
	0
	102,11
	102,11
	0
	0
	102,11


Общий объем финансирования подпрограммы   в 2021-2023 годах составляет: 306,33 т. руб.,
в том числе средства районного бюджета-306,33 т. руб.
	№ п/п
	Источники финансирования
	2021 г. тыс.руб.
	2022 г. тыс.руб.
	2023 г. тыс.руб.

	1.
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, 

в т.ч.
	102,11
	102,11
	102,11

	1.1.
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Районный бюджет
	102,11
	102,11
	102,11


Приложение 2
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Заволжского муниципального района»
Подпрограмма

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде Заволжского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде Заволжского муниципального района»

	Наименование  подпрограммы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде Заволжского муниципального района»

	Срок реализации подпрограммы
	2021-2023 годы

	Исполнители подпрограммы
	Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

	Цели подпрограммы
	обеспечение индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде

	Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
	Общий объем бюджетных ассигнований – 109,0  тыс. руб.

в том числе местный бюджет:

 2021 год – 19,0 тыс. руб.

     2022 год-  60,0 тыс. руб.
     2023 год- 30,0 тыс. руб.



2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии, газа, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии, газа.
В Заволжском муниципальном районе ( с учетом г. Заволжск) подлежит оснащению коллективными приборами учета холодной воды 86 многоквартирных домов, приборами учета тепловой энергии – 109 многоквартирных домов, приборами учета электрической энергии - 206 многоквартирных домов. Фактически оснащено приборами учета холодной воды 46 многоквартирных домов, приборами учета тепловой энергии – 40 многоквартирных домов, приборами учета электрической энергии - 206 многоквартирных домов.

Муниципальный жилой фонд Заволжского муниципального района содержит 618 муниципальных квартир. Обязанность по приобретению и установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов (воды, газа) в муниципальном жилом фонде законодательством возложена на органы местного самоуправления. 

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы, представлены в таблице

	№ п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Факт 2020
	Прогноз

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023

	1
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории Заволжского муниципального района
	%
	0,62
	0,63
	0,64
	0,64

	2
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Заволжского муниципального района
	%
	0,80
	0,82
	0,83
	0,84

	3
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
	Гкал/кв. м
	0,17
	0,19
	0,19
	0,19

	4
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
	куб. м/чел.
	25,94
	25,90
	25,90
	25,90

	5
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
	кВт•ч/кв. м
	39,18
	38,40
	38,02
	37,64

	6
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
	т у.т./кв. м
	13,52
	13,26
	13,12
	12,99


Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальном жилом фонде

4. Мероприятия подпрограммы
	№ п/ п
	Наименование мероприятия
	тыс. руб.

	
	
	Прогноз

	
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	1
	2
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде Заволжского муниципального района"

	1
	Возмещение расходов нанимателей муниципального жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования "Заволжский муниципальный район Ивановской области" на приобретение и установку (замену) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов
	19,00
	0,0
	0,0
	19,0
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего 
	19,0
	0,0
	0,0
	19,0
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0


Общий объем финансирования подпрограммы   в 2021-2023 годах составляет:   109,0 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета-  109,0 тыс. руб.

                                                                                                              тыс.руб.

	№ п/п
	Источники финансирования
	2021 г. 
	2022 г. 
	2023 г. 

	1.
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, 

в т.ч.
	19,0
	60,0
	30,0

	1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Районный бюджет
	19,0
	60,0
	30,0


