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  Администрация Заволжского городского поселения

Заволжского муниципального района   Ивановской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «  05 » сентября  2023 №  264           

г. Заволжск

Об утверждении Порядка разработки, реализации и
 оценки эффективности муниципальных программ
 Заволжского городского поселения 
     В соответствии со статьями 34 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14  Положения о бюджетном процессе в Заволжском городском поселении, утвержденного решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.11.2013 № 34 «О бюджетном процессе в Заволжском городском поселении Заволжского муниципального района Ивановской области», в целях установления единого порядка разработки и реализации муниципальных программ, а так же требований к их содержанию

администрация постановляет:

     1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского городского поселения (далее - Порядок) (прилагается).
     2. Установить, что реализация муниципальных программ Заволжского городского поселения, начиная с 2024 года, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Заволжского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.       

     4. Постановление администрации Заволжского городского поселения от 23.12.2022 № 482 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского городского поселения» отменить.
Исполняющий обязанности

Главы Заволжского городского поселения
                              А.В.Иванов
Приложение  

                                                                  к постановлению администрации               

                                                                    Заволжского городского поселения

                                                                        от 05 сентября  2023 года № 264   

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности
 муниципальных программ Заволжского городского поселения 
1. Общие положения

1. Настоящий  Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского городского поселения, а так же контроля  за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Заволжского городского поселения (далее – Программа).

Программа формируется по направлениям деятельности органов местного самоуправления Заволжского городского поселения и главных распорядителей средств бюджета Заволжского городского поселения, за исключением непрограммной деятельности.

Программа состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть Программы заполняется в случае, если Программой предусмотрена реализация структурных элементов, содержащих мероприятия, направленные на достижение результатов региональных проектов на территории Заволжского городского поселения.

В процессную часть Программы включаются структурные элементы, содержащие мероприятия, направленные на обеспечение текущей деятельности по направлениям органов местного самоуправления Заволжского городского поселения и главных распорядителей средств бюджета Заволжского городского поселения. 
3.Структурный элемент Программы – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей Программы.

Структурный элемент имеет задачу, целевые показатели, перечень мероприятий, показатели мероприятий и утверждается в рамках Программы.

Мероприятия структурных элементов не могут дублировать мероприятия других структурных элементов.

4.Разработка и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с исполнителем  Программы.

Ответственный исполнитель Программы – это Администрация Заволжского городского поселения или подведомственное учреждение,  отвечающее за разработку и реализацию Программы (далее - ответственный исполнитель).

Ответственным  исполнителем  программы при заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий между  Администрацией Заволжского городского поселения и Администрации Заволжского муниципального района (далее – Соглашение) является Администрация Заволжского муниципального района. Исполнитель программы - структурное подразделение или юридическое лицо, определяемое нормативно правовым актом администрации Заволжского муниципального района.
5.Программа разрабатывается на срок реализации не менее 3 (трех) лет.

6.Программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, который формируется Администрацией Заволжского городского поселения.

7.Перечень Программ  формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и утверждается распоряжением Администрации Заволжского городского поселения.
8.Программа утверждается постановлением Администрации Заволжского городского поселения. 

2. Требования к структуре и содержанию Программы

9.Программы разрабатываются исходя из прогноза социально-экономического развития Заволжского городского поселения, правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, правовых актов органов государственной власти Ивановской области, правовых актов органов местного самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района  Ивановской области.

10.Цели Программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Включаемые в Программу структурные элементы должны быть направлены на достижение целей Программы и в совокупности обеспечивать их достижение.

Цель Программы, задача ее структурного элемента, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации Программы.

11.В Программы включаются все расходы бюджета Заволжского городского поселения  за исключением непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления Заволжского городского поселения
12. Программа должна содержать следующие приложения:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку;

2) перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы по форме согласно приложению  3 к настоящему Порядку;
3) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы согласно приложению  3 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в структурные элементы, перечень мероприятий, ресурсное обеспечение осуществляется путем внесения изменений в Программу.

13. Паспорт Программы  должен содержать:

а) Цель Программы, срок реализации, ответственного исполнителя, исполнителя программы;

б) перечень структурных элементов Программы;

в) перечень целевых показателей программы;

г) параметры финансового обеспечения реализации Программы за весь период ее реализации, по источникам и годам реализации этой Программы.

14. Целевые показатели Программы включают в себя:

- показатели приоритетов социально-экономического развития Заволжского городского поселения, определяемые в прогнозе социально-экономического развития Заволжского городского поселения; 

- показатели, характеризующие достижение целей Программы;

- показатели, отражающие специфику развития конкретной области, на которую направлена реализация Программы;

- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Заволжского городского поселения.

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта Программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта Программы.

Показатели Программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, сопоставимости, достоверности и отвечать иным требованиям, определенным настоящим Порядком. 

15.Требования к мероприятиям (результатам) структурных элементов. 

Для решения задач структурного элемента предусматриваются мероприятия, которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей Программы.

Мероприятие (результат) структурного элемента Программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента Программы.

Мероприятие структурного элемента Программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Требования к мероприятиям, направленным на достижение результатов региональных проектов на территории Заволжского городского поселения должны соответствовать показателям, установленным в соглашении о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Заволжского городского поселения из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта на территории Ивановской области.

Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий.

16. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

17. В Программе должна быть обеспечена сопоставимость цели Программы, задач структурных элементов и их взаимная увязка с целевыми показателями  Программы.

3. Этапы разработки и утверждения Программы

18. Разработка и утверждение Программы включает в себя следующие этапы:

1) включение Программы в перечень муниципальных программ;

2) разработка Программы; 

3) согласование проекта Программы;

4) утверждение Программы.

19.Разработка Программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей Программ, согласованных с  главой Заволжского городского поселения.
Разработка Программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 

    20.Проект постановления Администрации Заволжского городского поселения об утверждении Программы  представляет  ответственный исполнитель.

21.Ответственный исполнитель Программы несет персональную ответственность за полноту и достоверность данных, представленных в проекте Программы.

22.Проект Программы, в случае заключения Соглашения подлежит согласованию с:
     1) отделом экономики администрации Заволжского муниципального района;

     2)финансовым отделом администрации Заволжского муниципального района;

     3)юридическим управлением администрации Заволжского муниципального района;

     4)организационным управлением администрации Заволжского муниципального района;

     5)заместителем главы Администрации Заволжского муниципального района, курирующим соответствующее направление.

23.Отдел экономики администрации Заволжского муниципального района оценивает проект Программы на предмет:

1) соответствия целей и задач Программы приоритетным целям (задачам) социально-экономического развития Заволжского городского поселения  Заволжского муниципального района;

2) соблюдения требований к содержанию Программы, установленных настоящим Порядком;

3) наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы, взаимосвязанных между собой.

24.Финансовый отдел  администрации Заволжского муниципального района оценивает проект Программы на предмет соответствия объемов финансирования по структурным элементам Программы, решению Совета Заволжского городского поселения о бюджете.

25.Юридическое управление администрации Заволжского муниципального района оценивает проект Программы на предмет соответствия  требованиям действующего законодательства.

26.В случае, если проект Программы не согласован с вышеперечисленными отделами и управлениями  администрации Заволжского муниципального района к нему прилагаются замечания. Ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта Программы и повторно предоставляет его для согласования.

27.В рамках подготовки проекта решения Совета Заволжского городского поселения о бюджете Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные Программы подлежат утверждению в срок до 01 ноября текущего финансового года.

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета Заволжского городского поселения  о бюджете Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 1 апреля текущего  финансового года.

В ходе реализации Программы может осуществляться внесение изменений в ранее утвержденные Программы в течение текущего года. 

Программа (внесение изменений в Программу) утверждается  постановлением Администрации Заволжского городского поселения, которое вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Постановление администрации об утверждении Программы (о внесении изменений в Программу) (в случае заключения соглашения)  представляется исполнителем программы  специалисту организационного  управления  администрации Заволжского муниципального района для размещения на официальном сайте администрации  Заволжского городского поселения в разделе «Муниципальные программы» в течение 2 недель со дня подписания постановления о ее утверждении.

4. Финансовое обеспечение Программы

28. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет средств бюджета Заволжского городского поселения в объемах, утверждённых решением Совета Заволжского городского поселения о бюджете Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. В установленном порядке для реализации Программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников.

29. К иным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся: собственные средства предприятий и организаций, общественных организаций и отдельных инвесторов, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий).
30. Объем финансового обеспечения реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Заволжского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Управление и контроль за реализацией Программы

31. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

32. В процессе реализации Программы Главой Заволжского городского поселения, заместителем главы Администрации Заволжского городского поселения, заместителем главы Администрации Заволжского муниципального района (в случае передачи полномочий), курирующим соответствующее направление, ответственным исполнителем Программы может быть инициировано внесение изменений в Программу и ее структурные элементы.

Подготовка изменений, которые вносятся в Программу, осуществляется ответственным исполнителем.
Внесение изменений в утвержденную Программу осуществляется в случаях:

1) необходимости изменения перечня и состава мероприятий, срока их реализации;

2) изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом;
Обязательным приложением к проекту постановления администрации о внесении изменений в Программу является пояснительная записка (приложение 5 к настоящему Порядку), в которой:

1) отражается информация по изменениям целей, задач и индикативных показателей структурных элементов Программы с обоснованием причин изменений;

2) отражаются изменения ресурсного обеспечения структурных элементов  Программы;

33. Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение постановлением администрации;
2) определяет перечень структурных элементов Программы, а также перечень исполнителей Программы;

3) осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

4) обеспечивает размещение Программы и годового отчета о реализации Программы на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения;

5) обеспечивает разработку проекта постановления администрации о внесении изменений в Программу, его согласование и утверждение;
6) запрашивает у исполнителей Программы сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации Программы и информации, необходимой для оценки эффективности реализации Программы;

7) подготавливает установленную отчетность о реализации Программы и (в случае заключения Соглашения) в установленные сроки представляет ее в отдел экономики  администрации Заволжского муниципального района;

8) проводит оценку эффективности реализации Программы;

9) с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств  уточняет целевые показатели.

6. Мониторинг, составление отчета о ходе реализации Программы

34. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку отчета о реализации Программы за отчетный год и направляет его в отдел экономики администрации Заволжского муниципального района (в случае заключения Соглашения) в срок до 10 февраля  года, следующего за отчетным.
35. Пакет документов годового отчета о реализации Программы должен содержать:

1) Отчет о реализации Программы по формам приложения 4 к настоящему Порядку;
2) Расчет эффективности реализации Программы (по формам приложения № 6 к настоящему Порядку);

3) Доклад о ходе реализации Программы, в составе которого приводятся следующие сведения:

а) основные результаты реализации Программы, достигнутые в отчетном году;

б) анализ причин:

- отклонений значений целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном периоде от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков мероприятий Программы в отчетном году;

- экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

в) предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы).

Отчет о ресурсном обеспечении программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 2 приложения № 4 к Порядку представляется на согласование в финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района (в случае заключения соглашения).

Финансовый отдел согласовывает представленный отчет о ресурсном обеспечении программы за счет всех источников финансирования на предмет соответствия расходов по структурным элементам, Программам сводной бюджетной росписи расходов и объемам финансирования на отчетную дату.

36. В случае заключения Соглашения отдел экономики Заволжского муниципального района формирует сводный годовой доклад о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Заволжского городского поселения и предоставляет его в срок не позднее 01 апреля  года, следующего за отчетным в комиссию при администрации Заволжского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

37.Комиссия по бюджетным проектировкам в срок до 01 июля года, следующего за отчетным годом:

1) рассматривает сводный доклад и заслушивает доклады ответственных исполнителей Программ, в отношении которых в Сводном  докладе представлены предложения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

Доклад ответственного исполнителя Программы должен содержать краткое изложение видения:

-необходимых изменений, касающихся реализации Программы в текущем финансовом году;

-необходимых изменений Программы либо новой редакции Программы, вступающих в силу с очередного финансового года;

2) согласовывает содержащиеся в Сводном докладе предложения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

38.Если в отношении утвержденной Программы Комиссией согласовано предложение об изменении, начиная с очередного финансового года, необходимые изменения вносятся в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Если в отношении утвержденной Программы Комиссией принято решение о прекращении, начиная с очередного финансового года, реализации утвержденной Программы, ответственный исполнитель Программы, осуществляет подготовку в установленном порядке проекта постановления администрации об отмене постановления администрации об утверждении Программы (постановлений о внесении в нее изменений).

39.Сводный отчет об исполнении муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации Программы
40.По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

41.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год.
42.Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год проводят ответственные исполнители в соответствии с Приложением 6. Расчет  эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год  предоставляется (при заключении Соглашения) в отдел экономики  администрации Заволжского муниципального района в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным по формам таблиц 1,2 приложения 6 к Порядку.
43.Снижение эффективности реализации Программы является основанием для уменьшения средств, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

Повышение эффективности реализации Программы является основанием для увеличения средств, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы.

44.Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления для каждого из мероприятий Программы одного или нескольких целевых показателей.

45.Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) соответствие запланированному уровню расходов на реализацию мероприятий Программы;

2) достижение установленных значений целевых показателей.

46.По итогам сопоставления оценок эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность реализации Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;

2) эффективность реализации Программы осталась на уровне предыдущего года;

3) эффективность реализации Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Приложение  1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ 
Заволжского городского поселения 
Перечень муниципальных программ 

Заволжского городского поселения 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Срок реализации муниципальной программы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение  2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ Заволжского городского поселения
Паспорт муниципальной программы

______________________________________________

наименование
	Цель муниципальной программы
	

	Сроки реализации муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Исполнители муниципальной программы
	

	Целевые показатели муниципальной программы
	Наименование показателя, ед.изм.
	Базовое значение показателя

(текущий год)
	1-й год 

реализации
	2-й год 

реализации
	3-й год

 реализации

	
	1. 
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	

	Перечень структурных элементов муниципальной программы
	Наименование структурного элемента
	Задача
	Показатели
	Срок реализации
	Ответственный

	
	Структурный элемент 1.1.
	
	
	
	

	
	Структурный элемент 1.2
	
	
	
	

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях)
	Источники
	Всего
	1-й год 

реализации
	2-й год реализации
	3-й год 

реализации

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет Заволжского городского поселения
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	

	
	всего по источникам
	
	
	
	


Приложение 3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ 
Заволжского городского поселения 
Таблица 1

Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	Наименование структурного элемента, мероприятия
	Показатели
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	1-й год реализации
	2-й год реализации
	3-й год реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Структурный элемент 1. « ____________________________________»

	Мероприятие 1
	показатель 1
	
	
	
	

	
	показатель 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 2. « ____________________________________»

	Мероприятие 1

	показатель 1
	
	
	
	

	
	показатель 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, исполнители
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	1-й год реализации
	2-й год реализации
	3-й год реализации
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "_____________________"
	всего,
 в том числе:
	всего
	 
	 
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	 
	 
	
	

	
	
	иные источники
	 
	 
	
	

	
	исполнитель 1
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	
	исполнитель 2
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент 1. "____________________"
	исполнитель 
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.
	исполнитель 
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Структурный элемент 2. "____________________"
	исполнитель 
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1.
	исполнитель 
	всего
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	иные источники
	
	
	
	


Приложение  4 

к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Заволжского  городского  поселения
                                                                Таблица 1

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы
___________________________________
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на _________ 20 _____ года
	N
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, %

(по итогам года)
	Причины отклонения

(по итогам года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	 

	2.
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	
	Структурный элемент 1.1 "____________________________________"

	1.1.1.
	Целевой показатель
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент 1.2 "____________________________________"

	1.2.1.
	Целевой показатель
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	
	
	
	
	
	

	Примечания:

1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация

2. По каждому мероприятию фактическое значение которого не совпадает с плановым необходимо дать соответствующее пояснение в гр.7                                                                                               


Таблица 2
Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех

источников финансирования

___________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________ 20 _____ года
	№
	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия
	Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

	
	
	Общий объем финансирования
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Заволжского городского поселения 
	Иные источники

	
	
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	% исполнения
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	% исполнения
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	% исполнения
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	% исполнения
	Утверждено программой
	План по сводной бюджетной росписи
	Факт
	% исполнения

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 1.
	Муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Структурный элемент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Направление расходов (целевая статья)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Направление расходов (целевая статья)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Структурный элемент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Направление расходов (целевая статья)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Направление расходов (целевая статья)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3  
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

___________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________ 20 _____ года

	№
п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование мероприятия
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	%

исполнения 
	Причины отклонения 

(по итогам года)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Структурный элемент 1 «__________________________»

	 
	Направление расходов (целевая статья)
	мероприятие 1
	
	
	
	

	
	
	мероприятие 2
	
	
	
	

	2.
	Структурный элемент 2 «__________________________»

	
	Направление расходов (целевая статья)
	мероприятие 1
	
	
	
	

	
	
	мероприятие 2
	
	
	
	


Примечание:
По каждому мероприятию фактическое  значение  которого не совпадает с плановым необходимо дать соответствующее пояснение в гр.7                                                                                               
Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ

Заволжского городского поселения
Пояснительная записка
к проекту постановления 
о внесении изменений в муниципальную программу
________________________________

(наименование)
	Период (год)

	Наименование Программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя
	Действующая редакция
	Планируемая редакция
	Причины

	Изменение цели Программы

	
	
	
	

	Изменение задач структурного элемента

	
	
	
	

	
	
	
	

	Изменение индикативных показателей Программы (структурного элемента)*

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Изменение финансирования, тыс.руб.

	Наименование направления, структурного элемента Программы
	Источники финансирования
	Действующая редакция
	Планируемая редакция
	Отклонение
	Причины

	Всего по Программе
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	

	
	ОБ
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	

	
	ИИ
	
	
	
	

	Структурный элемент 1
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	

	
	ОБ
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	

	
	ИИ
	
	
	
	

	Структурный элемент 2
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	

	
	ОБ
	
	
	
	

	
	МБ
	
	
	
	

	
	ИИ
	
	
	
	


*Указываются показатели, в которые вносятся изменения

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности
муниципальных программ 

Заволжского  городского поселения

Методика оценки эффективности реализации Программы

1. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

СРмп = ∑ СДмп / N, где

СРмп - степень реализации Программы;

СДмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

N - количество целевых показателей Программы;

2.
Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы СДмп используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СДмп производится по формуле:

а) для прямого показателя:

СДмп = ЗПф/мп / ЗПп/мп,

б) для обратного показателя:

СДмп = ЗПп/мп / ЗПф/мп,

где

СДмп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

ЗПф/мп - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/мп - плановое значение целевого показателя Программы.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя Программы ЗПф/мп является снижение и значение ЗПф/мп равно 0, то значение СДмп принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы СДмп не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если: 

расчетное значение СДмп составляет от 1 до 1,5, значение СДмп принимается равным 1;

расчетное значение СДмп составляет больше 1,5, значение СДмп принимается равным 0,8;

расчетное значение СДмп составляет меньше 1, значение СДмп принимается равным 0.

2. Анализ реализации структурных элементов Программы

3. Степень реализации структурного элемента.
Расчет степени реализации структурного элемента Программы осуществляется по формуле:

СРсэ = k1*∑СДсэ / J, где

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

k1 – коэффициент значимости достижения планового показателя;

В случае если показатель является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1,5. 

В случае если показатель не является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1. 

В случае если показатель является показателем структурного элемента без расходных обязательств на его реализацию, k1=0,9.

СДсэ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

J - число целевых показателей структурного элемента.

4. Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента (СДсэ) используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СДсэ производится по формуле:

а) для прямого показателя:

СДсэ = ЗПф/сэ / ЗПп/сэ,

б) для обратного показателя:

СДсэ = ЗПп/сэ / ЗПф/сэ,

где

СДсэ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

ЗПф/сэ - значение целевого показателя структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/сэ - плановое значение целевого показателя структурного элемента.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента ЗПф/сэ является снижение и значение ЗПф/сэ равно 0, то значение СДсэ принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента СДсэ не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если: 

расчетное значение СДсэ составляет от 1 до 1,5, значение СДсэ принимается равным 1;

расчетное значение СДсэ составляет больше 1,5, значение СДсэ принимается равным 0,8;

расчетное значение СДсэ составляет меньше 1, значение СДсэ принимается равным 0.

5. Степень соответствия запланированному объему расходов оценивается для каждого структурного элемента, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям, по следующей формуле:

ССор/сэ = Зф/сэ / Зп/сэ, где

ССор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

Зф/сэ - фактические расходы на реализацию структурного элемента;

Зп/сэ – плановые расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента.

В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если структурным элементом Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования в отчетном году, то ССор/сэ=1.

6. Эффективность реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:
ЭРсэ = СРсэ  / ССор/сэ, где

ЭРсэ - эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ - степень реализации структурного элемента;

ССор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента.

3. Анализ исполнения расходов, направленных на реализацию Программы

6. Оценка исполнения расходов Программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

ИРмп = k2* (∑ССор/сэ) / Р + k3 * CCор/мп, где
ИРмп - исполнение расходов Программы;

k2 – коэффициент значимости исполнения расходов Программы в разрезе структурных элементов (k2=0,5);

ССор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

Р – количество структурных элементов Программы;

k3 - коэффициент значимости исполнения расходов Программы в целом (k3=0,5);

ССор/мп - степень соответствия запланированному объему расходов Программы.

7. Степень соответствия запланированному объему расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к плановым значениям, по следующей формуле:

ССор/мп = Зф/мп / Зп/мп, где

ССор/мп - степень соответствия запланированному объему расходов Программы;

Зф/мп - фактические расходы на реализацию Программы;

Зп/мп – плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы.

В качестве плановых расходов указываются средства, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Анализ эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы

8.
Общая оценка эффективности деятельности осуществляется на основе эффективности деятельности ответственного исполнителя и эффективности деятельности исполнителей Программы. 

Эффективность деятельности рассчитывается по формуле:

ЭД = k4*ЭДО + k5*∑ЭДИ / К, где

ЭД – общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы при ее реализации;

k4 – весовой коэффициент эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (k4=0,5);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы;

k5 – весовой коэффициент эффективность деятельности исполнителя Программы (k5=0,5);

ЭДИ - эффективность деятельности исполнителя Программы;

К – общее количество исполнителей Программы.
9. Эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (ЭДО) осуществляется на основе оценки показателя: «Программа приведена в соответствие с Решением Совета Заволжского городского поселения о бюджете Заволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период не позднее 31 декабря отчетного года».
При выполнении показателя фактически достигнутое значение ЭДО принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение ЭДО принимается равным 0. 

10.
Эффективность деятельности исполнителя Программы осуществляется на основе оценки эффективности реализации исполнителем структурных элементов. 

Эффективность деятельности исполнителя Программы рассчитывается по формуле:

ЭДИ=∑ЭРсэ / I, где:

ЭДИ - эффективность деятельности исполнителя Программы;

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента, реализуемого исполнителем Программы;

I – количество структурных элементов, реализуемых одним исполнителем Программы.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

11. Интегральная оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп = k6*СРмп + k7*∑ СРсэ / N + k8* ИРмп  + k9*ЭД, где    

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

k6 – весовой коэффициент степени реализации Программы (k6=0,4);

СРмп - степень реализации Программы;

k7 – весовой коэффициент степени структурных элементов (k7=0,25);

CРсэ – степень реализации структурных элементов Программы;

N - количество структурных элементов Программы;

k8- весовой коэффициент исполнения расходов Программы (k8=0,25);

ИРмп – исполнение расходов Программы;

k9 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнители и исполнителя Программы (k9=0,1);

ЭД – общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы при ее реализации.

6. Критерии эффективности Программы

12. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

Эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет менее 0,70.

В отдельных случаях могут устанавливаться иные основания для признания эффективности Программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной в связи с возникновением непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств. 
Таблица 1

Расчет эффективности реализации

муниципальной программы _____________________________________________________

за _________ год

	Наименование 

МП, СЭ
	Степень достижения показателей МП, СЭ
	Степень реализации МП, СЭ


	Степень соответствия запланированному 
объему расходов СЭ, МП
	Оценка исполнения расходов МП
	Эффективность
	Исполни
тель

	
	Наименование показателя 
МП, СЭ
	Ед.
 изм.
	ЗПп
(план)
	ЗПф
(факт)
	СД

(гр6/гр5; гр5/гр6)

(1≥СД≥0) 


	СР

(∑СД /N)
	Зп, 

тыс.руб.

(план)
	Зф,

 тыс.руб.

(факт)
	ССор

(гр10/гр9)
(гр10/гр9)
	ИРмп 

(0,5*(∑ССор/сэ) / Р + 0,5 * CCор/мп)
	ЭРсэ
(гр8/гр11)
	ЭД

(0,5*ЭДО+0,5*∑ЭДИ / К)
	ЭРмп

(0,4*СРмп+0,25*∑ СРсэ / N + 0,25* ИРмп  + 0,1*ЭД)
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Программа
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 1
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	

	
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Структурный элемент 2
	Показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	

	
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Таблица 2

Оценка эффективности деятельности

ответственного исполнителя и исполнителей 

муниципальной программы ____________________________________

	№ п/п
	Наименование ответственного исполнителя/исполнителя Программы
	Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя Программы,

ЭДО
	Оценка эффективности деятельности исполнителя Программы,

ЭДИ
	Общая оценка эффективности деятельности 

ЭД

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
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