ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА
155412, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Мира, 7.
Тел.: 8(49333)2-10-09, e-mail: tik_zavolzhskii_raion@mail.ru 
___________________________________________________________


РЕШЕНИЕ

21.06.2024                                                                                                                         № 49/215  -6

г. Заволжск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Совета Сосневского сельского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области четвертого  созыва 

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 02.06.2022 № 57/281-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Сосневском сельском поселении Заволжского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Заволжского района», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области четвертого созыва  согласно приложению.
2. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области четвертого  созыва  на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Заволжского района и на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».


Председатель комиссии                                                          В.А.Померанцева

Секретарь комиссии                                                                     Н.В.Смирнова


Приложение к решению 
территориальной избирательной
комиссии  Заволжского района
от «21» июня 2024 года № 49/215-6


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области четвертого созыва 

Дата официального опубликования решения Совета Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области о назначении выборов депутатов Совета Сосневского сельского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области четвертого созыва  от 18.06.2024 № 12 - 
«21» июня 2024 года

День голосования – 8 сентября 2024 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители
	Нормы закона

	1
	2
	3
	4
	5

	Избирательные участки. Списки избирателей. Избирательные комиссии

	1. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
	Не позднее 29 июля 2024 года
	Глава  местной администрации муниципального района
	Ст. 19 п. 7

	2. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее 27 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 10 п.2


	3. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям
	Не позднее 28 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 10 п.13
Ст. 17 п. 13

	4. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	С 28 августа 2024 года
	Участковые избирательные комиссии
	Ст.10 п. 15
Ст.17 п. 15

	5. 
	Уточнение списков избирателей
	После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования
	Участковые избирательные комиссии
	

	6. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не позднее 18.00 часов 7 сентября 2024 года
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий
	Ст.10 п. 14
Ст.17 п. 14

	7. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 18.00 часов 7 сентября 2024 года
	Председатели участковых избирательных комиссий
	Ст.10 п. 13
Ст.17 п. 13

	8. 
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	С 19 июля по 8 августа 2024 года включительно
	Территориальная избирательная комиссия
	П. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий

	9. 
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
	Не позднее 23 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия

	П. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий

	Выдвижение  и регистрация кандидатов

	10. 
	Размещение в сети «Интернет» и направление в территориальную избирательную комиссию списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее 24 июня 2024 года 
	Управление Минюста России по Ивановской области
	Ст.13 п. 10
Ст.35 п. 9

	11. 
	Извещение ТИК  о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов в депутаты
	не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта, в котором расположена ТИК
	Избирательные объединения
	Ст.27 ч. 1 п «в» 95-ФЗ

	12. 
	Самовыдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах


	С 22 июня 2024 года и не позднее 18.00 часов 24 июля 2024 года
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
	Ст. 13 п. 1


	13. 
	Выдвижение кандидатов в многомандатных избирательных округах избирательным объединением

	 С 22 июня 2024 года и не позднее 18.00 часов 24 июля 2024 года
	Избирательные объединения
	Ст. 13 п. 1


	14. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме получения документов, представленных кандидатом при выдвижении, с указанием даты и времени приема, и разрешения на открытие специального избирательного счета
	незамедлительно после представления документов

	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 15 п. 6
ст.16 п.7



	15. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата
	со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	Кандидат, граждане Российской Федерации
	Ст.18 п.4

	16. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов


	Не позднее 18.00 часов по местному времени 29 июля 2024 года
	Кандидаты
	Ст.19 п.1

	17. 
	Заверение каждого подписного листа с подписями избирателей печатью избирательной комиссии

	При приеме подписных листов с подписями избирателей
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 19 п. 2

	18. 
	Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии
	Незамедлительно после приема документов
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 19 п. 2

	19. 
	Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о нем или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в территориальную избирательную комиссию 
	не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 22  п. 2

	20. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату
	не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 21 п. 15
Ст. 38 п. 7

	21. 
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
	Не позднее
чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Кандидаты
	Ст. 22 п. 2

	22. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
	в течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст.22 п.3


	23. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	В течение суток с момента принятия решения
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст.22 п.13


	24. 
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам
	В течение 48 часов после регистрации 
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст.22 п.7


	25. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	Не позднее 28 августа 2024 года
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 22 п.8

	Статус кандидатов

	26. 
	Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов
	После выдвижения кандидата
	Кандидаты, выдвинутые по многомандатным избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов
	Ст.23 п.1


	27. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
	в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст.23 п.1


	28. 
	Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	Ст. 40 п.2

	29. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры
	не позднее 2 сентября 2024 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2024 года 
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу
	Ст. 22 п.16

	30. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному  избирательному округу
	не позднее 2 сентября 2024 года

	Избирательное объединение в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом
	Ст. 22 п. 18

	31. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
	не позднее 30 августа 2024 года

	Территориальная избирательная комиссия,
кандидат, выдвинутый по тому же избирательному округу
	Ст. 78 п. 5

	Информирование избирателей и предвыборная агитация

	32. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)
	С 3 по 8 сентября 2024 года включительно
	
	Ст. 24 п. 11
Ст. 46 п. 3

	33. 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)
	8 сентября
2024 года до момента окончания голосования на территории многомандатного округа
	
	Ст. 24 п. 8
Ст. 45 п. 7

	34. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее 1 июля 2024 года

	Управление Роскомнадзора по Ивановской области
	Ст. 25 п. 3
Ст. 47 п. 7

	35. 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее 6 июля 2024 года

	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 25 п. 3
Ст. 47 п. 8

	36. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно
	со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года
	
	Ст. 27 п. 1
Ст. 49 п. 1

	37. 
	Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	С 10 августа 2024 года до 00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года 
	
	Ст. 27 п. 2
Ст. 49 п. 2

	38. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию 
	не позднее 21 июля 2024 года

	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	Ст. 28 п. 6
Ст. 50 п. 6

	39. 
	Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания
 предоставляет для проведения предвыборной агитации, в данном издании и ее направление в территориальную  избирательную комиссию 
	не позднее 21 июля 2024 года

	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	Ст. 30 п. 2


	40. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц
	Ст. 30 п. 3


	41. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов, между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8
августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания
	Ст. 29 п. 6

	42. 
	Предоставление бесплатной печатной площади
	С 10 августа 2024 года до 00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
	Ст. 27 п. 2

	43. 
	Предоставление бесплатного эфирного времени
	С 10 августа 2024 года до 00 часов по местному времени 7 сентября 2024 года
	Муниципальные организации телерадиовещания
	Ст. 27 п. 2

	44. 
	Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади 

	не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир,  до дня опубликования предвыборного агитационного материала (а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки)
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 29 п. 11
Ст. 30 п. 8

	45. 
	Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени
	Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам
	Ст. 29 п. 14


	46. 
	Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади

	Не позднее чем за четыре дня до дня публикации предвыборного агитационного материала
	Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам
	Ст. 30 п. 10

	47. 
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер

	В соответствии с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Организатор публичного мероприятия,
органы исполнительной власти Ивановской области или органы местного самоуправления

	Ст. 31 п. 2
Ст. 53 п. 2

	48. 
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области
	Ст. 31 п. 5
Ст. 53 п. 5

	49. 
	Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области
	Ст. 31 п. 4
Ст. 53 п. 4

	50. 
	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом
	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 31 п. 4.1
Ст. 53 п. 4.1

	51. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию.
	не позднее 21 июля 2024 года

	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
	Ст. 32 п.2
Ст. 54 п.1.1

	52. 
	Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляры или копии иных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию 
	До начала распространения соответствующих материалов
	Кандидаты
	Ст. 32 п.5
Ст. 54 п.3

	53. 
	Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания в территориальную избирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)
	До начала распространения соответствующих материалов
	Зарегистрированные кандидаты
	Ст. 50 п. 11.1

	54. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
	Не позднее 8 августа 2024 года
	Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии 
	Ст. 32 п.7
Ст. 54 п.7

	55. 
	Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет. 
	Не позднее 28 августа 2024 года
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата, кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией 
	Ст. 26 п. 12
Ст. 48 п.10

	56. 
	Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади
	С 8 по 17 сентября 2024 года
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации
	Ст. 28 п. 8
Ст. 50 п.8

	Финансирование выборов

	57. 
	Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	не позднее 30 июня 2024 года

	Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
	Ст. 33 п. 1

	58. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями
	Не позднее 23 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 33 п. 3


	59. 
	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств:

	60. 
	в территориальную избирательную комиссию 
	Не позднее 18 сентября 2024 года
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 33 п. 9


	61. 
	в представительный орган муниципального образования
	не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 33 п. 10

	62. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам
	в течение трех дней после представления нотариально удостоверенной и оформленной  в установленном федеральным законом порядке доверенности
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 15 п. 6
Ст. 16 п. 7


	63. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 35 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах»)
	После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении, получения соответствующего документа на открытие специального избирательного счета  до дня предоставления документов на регистрацию
	Кандидаты
	Ст. 15 п. 6
Ст. 16 п. 7
Ст. 58 п. 1

	64. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам

	Ст. 36 п. 2
Ст. 59 п. 9

	65. 
	Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
	не позднее чем через пять дней со дня их получения
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 36 п. 3

	66. 
	Опубликование переданных территориальной избирательной комиссией финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) 
	в течение пяти дней со дня получения
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	Ст. 36 п. 3

	67. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств
	Периодически
	Кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета
	Ст. 36 п. 4
Ст. 59 п. 7

	68. 
	Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
	Периодически, но не реже чем один раз в две недели,
до 8 сентября 
2024 года 
	Территориальная избирательная комиссия 
	Ст. 36 п. 5
Ст. 59 п. 8

	69. 
	Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
	В течение семи дней со дня получения указанных сведений
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий
	Ст. 36 п. 5
Ст. 59 п. 8

	70. 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств

	В трехдневный срок, а с 4 сентября 2024 года – немедленно

	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу  территориальной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата)
	Ст. 36 п. 4
Ст. 59 п. 7

	71. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. 
Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки
	В пятидневный срок со дня поступления представления
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций
	Ст. 36 п. 6
Ст. 59 п. 13

	72. 
	Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды
	После 8 сентября 2024 года до представления итогового финансового отчета

	Кандидаты
	Ст. 35 п. 4
Ст. 59 п. 11

	73. 
	Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах
	После 6 ноября 2024 года
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации 
	Ст. 35 п. 4
Ст. 59 п. 11

	74. 
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при территориальной избирательной комиссии, в распоряжение территориальной избирательной комиссии 
	не позднее 21 июля 2024 года

	Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 5 статьи 26 Закона Ивановской области, 
по запросу территориальной избирательной комиссии 
	Ст. 26 п. 5 Закона Ивановской области «О системе избирательных комиссий в Ивановской области»
Ст. 60 п. 2

	Голосование и определение результатов выборов

	75. 
	Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии 
	Не позднее 4 сентября 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 74 п. 3


	76. 
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по избирательному округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением
	Не позднее 18 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 39 п. 4
Ст. 63 п. 4


	77. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	В срок, установленный территориальной избирательной комиссией 
	Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии 
	

	78. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)

	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 39 п. 13
Ст. 63 п. 11

	79. 
	Оповещение членов территориальной избирательной комиссии, зарегистрированных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам участковых избирательных комиссий
	Заблаговременно до передачи бюллетеней в участковые избирательные комиссии

	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 39 п. 16
Ст. 63 п. 14

	80. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования
	Не позднее 26 августа 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 39 п. 15
Ст. 63 п. 13

	81. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования
	Не позднее 6 сентября 2024 года

	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 39 п. 15
Ст. 63 п. 13

	82. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее 28 августа 2024 года

	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 40 п. 2
Ст. 64 п. 2

	83. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее 22 августа 2024 года

	
	

	84. 
	Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную и участковую избирательные комиссии 



	Не позднее 24 августа 2024 года 


	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в территориальную и участковые  комиссии
	Ст. 9 п. 6.1
Ст. 30 п. 7.1

	85. 
	Проведение досрочного голосования
	С 28 августа по 7 сентября 2024 года включительно
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 41 п. 1
Ст. 65 п. 2

	86. 
	Проведение голосования


	с 8 до 20 часов по местному времени
8 сентября 2024 года. 
	Участковые избирательные комиссии
	Ст. 40 п. 1
Ст. 64 п. 1

	87. 
	Подача письменного заявления (устного обращения) в УИК о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования

	С 29 августа 2024 года до 14 часов по местному времени 8  сентября 2024 года

	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования
	Ст. 42 п. 2
Ст. 66 п. 4

	88. 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях
	8 сентября после окончания времени голосования
	Территориальная избирательная комиссия
	

	89. 
	Подсчет голосов избирателей
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии

	Ст. 44 п. 2
Ст. 68 п. 2

	90. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

	Ст. 44 п. 25
Ст. 68 п. 26

	91. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 9 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах»
	Незамедлительно после подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	Ст. 44 п. 25
Ст. 68 п. 26

	92. 
	Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет
	По мере введения данных в ГАС «Выборы»
	Избирательная комиссия Ивановской области 
	

	93. 
	Определение результатов выборов 
	Не позднее 10 сентября 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 45 п. 1

	94. 
	Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными 

	После определения  результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 50 п. 1

	95. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 51 п. 2
Ст. 72. п. 2

	96. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей
	В пятидневный срок со дня получения извещения
	Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами представительного органа 
	Ст. 50 п. 1
Ст. 70 п. 6

	97. 
	Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании

	После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 50 п. 5


	98. 
	Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом
	Не позднее 8 октября 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 51 п. 3
Ст. 72 п. 3

	99. 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий
	Не позднее 8 ноября 2024 года
	Территориальная избирательная комиссия

	Ст. 51 п. 4
Ст. 72 п. 4

	100. 
	Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования
	Не позднее чем через три месяца со дня опубликования такой информации
	Территориальная избирательная комиссия
	ст. 72 п. 4, 
Инструкция по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет

	101. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством Ивановской области и постановлением Избирательной комиссии Ивановской области
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 53 

	102. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей

	не менее одного года со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов 
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 53 п. 2

	103. 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов кандидатов
	Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов.
	Территориальная избирательная комиссия
	Ст. 53 п. 3



