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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2025     № 171-п
г. Заволжск

О подготовке к  весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года на территории Заволжского муниципального района
Ивановской области
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период и гибели и травмирования  на них людей на территории Заволжского муниципального района Ивановской области в 2025 году администрация постановляет:
1. Рекомендовать главам сельских поселений в составе Заволжского муниципального района Ивановской области организовать выполнение решения комиссии по ЧС и ОПБ в Заволжском муниципальном районе от 29.03.2025 № 6-2 «О подготовке к  весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 года на территории Заволжского муниципального района Ивановской области» (Прилагается).

2.  Утвердить План мероприятий на пожароопасный период в Заволжском муниципальном районе Ивановской области на 2025 год (Приложение 1).
3. Утвердить План эвакуации населения из населенных пунктов Заволжского муниципального района Ивановской области, подверженных угрозе лесных пожаров (Приложение 2).

4.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Заволжского муниципального района В.С. Бусурина.
5. Постановление вступает в силу момента подписания.
Временно исполняющий полномочия

Главы Заволжского 
муниципального района
                                               В.С. Бусурин
Е.П. Смирнов

2-11-00
Приложение  1                            

                                                                                    к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

                                                                              от 24.03.2025  № 171-п
ПЛАН 

мероприятий на пожароопасный период в Заволжском муниципальном районе Ивановской области на 2025 год 

	№
п/п
	Проводимые мероприятия
	Кто привлекается
	Сроки проведения
	Примечание

	1.
	Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ района с повесткой дня «О задачах по подготовке сил и средств районного звена ТП РСЧС, предприятий и поселений на территории Заволжского муниципального района к пожароопасному периоду 2025 года» 
	Комиссия по ЧС и ПБ района, руководители предприятий, организаций
	до 25.03.2025
	

	2.
	Подготовка и принятие постановления администрации муниципального района по вопросам пожарной безопасности
	Отдел ГО, ЗН и МР района
	до 25.03.2025
	

	3.
	Сборы руководящего состава районного звена территориальной подсистемы РС ЧС по организации и проведению превентивных мер, связанных с лесными и торфяными пожарами 
	Комиссия по ЧС и ПБ района 


	до 25.03.2025
	

	4.
	Анализ пожарной обстановки на территории района за прошедший период  2025 года с аналогичным периодом 2024 года 
	Комиссия по ЧС и ПБ района, ОНД,  ОГКУ «Заволжское лесничество»
	постоянно
	

	5.
	Оформление и выдача предписаний арендаторам, сельхозпредприятиям
	ОГКУ «Заволжское лесничество»
	до 25.03.2025
	

	6.
	Заключение договоров на привлечение дополнительных сил и средств для тушения лесоторфяных пожаров
	Арендаторы леса
	до 25.03.2025
	

	7.
	Доведение до лесопользователей норм обеспечения противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных и торфяных пожаров
	Отдел  ГО, ЗН и МР, ОНД, 

 ОГКУ «Заволжское лесничество»
	до 25.03.2025
	

	8.
	Разработка маршрутов патрулирования лесной охраны на территории лесного фонда
	ОГКУ «Заволжское лесничество», арендаторы леса
	до 25.03.2025
	

	9.
	Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся пожароопасной обстановке на территории района 
	Председатель КЧС и ПБ района,  главы поселений, ОГКУ «Заволжское лесничество»
	На весь пожароопасный период
	

	10.
	 Обеспечение контроля за пожарной обстановкой на территории района, с ее графическим отображением на карте в пожароопасный период 
	Отдел ГО, ЗН и МР района, ОНД, ОГКУ «Заволжское лесничество», арендаторы леса
	На весь пожароопасный период
	

	11.
	Организация контроля за проведением мероприятий по организации связи в пожароопасный период в лесных хозяйствах
	«Центр Телеком», ОГКУ «Заволжское лесничество», арендаторы леса
	На весь пожароопасный период
	

	12.
	Устройство и уход за минерализованными полосами
	 ОГКУ «Заволжское лесничество», арендаторы леса
	Весь пожароопасный период
	

	13.
	Очистка лесосек
	Арендаторы леса
	постоянно
	

	14.
	Создание резервного запаса финансовых и материально-технических ресурсов, ГСМ, 

продовольствия, медикаментов,

 на выполнение противопожарных мероприятий
	Главы поселений, 

лесопользователи,  ОГКУ «Заволжское лесничество»
	На весь пожароопасный период
	

	15.
	Проведение контролируемых профилактических выжиганий сухого напочвенного покрова
	Главы поселений, ОНД, с/х предприятия, лесопользователи 
	Весь пожароопасный  период
	

	16.
	Проведение опашки населенных пунктов, примыкающих к землям лесного фонда и с/х землям, подверженных лесным пожарам
	Главы  поселений
	По планам администраций поселений
	

	17.
	Установка аншлагов на противопожарную тематику
	Лесопользователи,  ОГКУ «Заволжское лесничество»
	По плану 2025 г
	

	18.
	Установка шлагбаумов на дорогах, ведущих в лес
	лесопользователи,  ОГКУ «Заволжское лесничество»
	По плану 2025
	

	19.
	Укомплектование штата пожарных сторожей
	Арендаторы леса
	На весь пожароопасный период
	


Начальник отдела ГО, ЗН и МР
администрации Заволжского муниципального района              Е.П. Смирнов
Приложение   2                            

                                           к постановлению администрации 

Заволжского муниципального района 

                                                    от  24.03.2025  № 171-п

ПЛАН

эвакуации населения из населенных пунктов Заволжского муниципального района Ивановской области, 
подверженных угрозе лесных пожаров.

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Предполагаемое кол-во эвак-х, чел
	Где размещаются

	Волжское сельское поселение

	1
	с. Есиплево
	97
	с. Есиплево, СОШ (100 чел.)
с. Новлянское, СОШ (100 чел.)

	Междуреченское сельское поселение

	1
	с. Заречный
	1210 (летом до 1580) в зону ЧС попадает до 300 чел
	г. Заволжск, Лицей, ул. Спортивная, д.2 (200 чел.)

г. Заволжск, СОШ №3

ул. Школьная, д.1 (200 чел) 

г. Заволжск, СОШ №2

ул. Мира, д.5 (200 чел)

С/з «Юбилейный» 

ул. Спортивная, д.13а (200 чел.)

	2
	с. Мера
	29 
	п. Пушкинский, т/б «Мера» (100чел.)

	Сосневское сельское поселение

	1
	с. Долматовский
	512 (летом до 800) – зона отселения 135 чел.
	с. Жажлево, СОШ (100 чел.)
п. Пушкинский, т/б «Мера»

г. Заволжск (100 чел.)

	2
	Д. Овсяницы
	2 чел.
	

	
	
	
	


Начальник отдела ГО, ЗН и МР
администрации Заволжского муниципального района              Е.П. Смирнов
