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Исполнение программ из расчета

денежных средств, предусмотренных

в муниципальных программах

Испонение программ из расчета

денежных средств, утвержденных в

бюджете

исполнение на 100%

исполнение от 99 до 99,9%

исполнение от 90 до 98,9%

исполнение от 80 до 90%

исполнение от 70 до 80%

исполнение менее 70%


Администрация Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  31.03.2025               



№   183-п
г. Заволжск  

Об утверждении сводного годового доклада  о ходе реализации и об
оценке эффективности муниципальных программ 

Заволжского муниципального района за 2024 год 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 03.06.2022   №  163  -п  «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района»   администрация постановляет:
1. Утвердить сводный годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Заволжского муниципального района Ивановской области (www.zavrayadm.ru).
Временно исполняющий полномочия

Главы Заволжского 

муниципального района        
    В.С. Бусурин
О.В. Горшкова

185
Приложение 

к постановлению администрации Заволжского муниципального района 
от 31.03.2025
     №  183 -п

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2024 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2024 год проведена управлением экономики  администрации Заволжского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 03.06.2022   №  163  -п  (в актуальной редакции).


В 2024 году деятельность администрации Заволжского муниципального района была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе. Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Заволжского муниципального района. Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному распоряжением администрации Заволжского муниципального района от  11.08.2022 № 196–р «Об утверждении перечня муниципальных  программ  Заволжского муниципального района» в 2024 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.
Сводный доклад основан на данных годовых отчетов ответственных исполнителей  о реализации Программ, представленных в управление экономики  до 10 февраля года, следующего за отчетным годом и на основании результатов оценки эффективности Программ.

В 2024 году обеспечена реализация 16 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, образования, спорта, муниципального имущества, экономического развития Заволжского муниципального района:

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Номер, дата постановления

	1.
	Развитие  образования   в Заволжском  муниципальном  районе
	№ 377-п от 27.10.2022 

	2.
	Развитие физической культуры и спорта в  Заволжском муниципальном районе
	№ 391-п от 31.10.2022 

	3.
	Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском муниципальном районе 
	№ 392-п от 31.10.2022

	4. 
	Социальная  поддержка  граждан  Заволжского муниципального  района   
	№ 385 от 27.10.2022 

	5.
	Экономическое развитие Заволжского муниципального района
	№ 381 - п от 27.10.2022 

	6.
	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района
	№390-п от 31.10.2022

	7.
	Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района
	№ 382-п от 27.10.2022  

	8.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района
	№ 378-п от 27.10.2022

	9.
	Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района
	№384-п от 27.10.2022 

	10.
	Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области
	№ 389-п от  27.10.2022

	11.
	Управление муниципальными финансами в Заволжском муниципальном районе
	№ 379-п от 27.10.2022 

	12.
	Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района 
	№ 386-п от 27.10.2022 

	13.
	Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области
	№ 383-п от 27.10.2022

	14.
	Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления  Заволжского муниципального района 
	№ 388  -п от  27.10.2022 

	15.
	Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района
	№   387 -п от 27.10.2022   



	16.
	Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района
	№  380 -п от  27.10.2022  


Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения в активном и здоровом образе жизни, повышение качества образовательных услуг, обеспечение жильем различных категорий граждан, прежде всего, молодежи, обеспечение безопасности населения, повышение качества, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ сформирован на основе 16 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ,  подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, составил 1 089 435 915,82 рубля из всех источников финансирования, в том числе:
- из бюджета Заволжского муниципального района – 293 268 182,38 руб.;
- из федерального бюджета — 631 010 779,78 руб.;
- из областного бюджета — 165 156 953,66 руб.
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы 
	Объем средств, предусмотренных в муниципальной программе (тыс. руб.)
	Объем средств, утвержденных в бюджете (тыс. руб.)
	Исполнение по муниципальной программе (тыс. руб.)
	Процент исполнения по муниципальной программе к объему средств предусмотренных в программе, (%)
	Процент исполнения по муниципальной программе к объему средств утвержденных в бюджете, (%)

	1. 
	Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района
	44320,18
	44320,18
	46023,10
	103,8
	103,8

	2. 
	Развитие физической культуры и спорта в  Заволжском муниципальном районе
	15 204,93
	15 204,93
	15 204,93
	100
	100

	3. 
	Социальная поддержка  граждан  Заволжского муниципального  района   
	2182,16
	2182,16
	2182,16
	100
	100

	4. 
	Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления  Заволжского муниципального района 
	77836,0
	77836,0
	77836,0
	100
	100

	5. 
	Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском муниципальном районе 
	21 791,9
	21 791,9
	21 758,2
	99,8
	99,8

	6. 
	Экономическое развитие Заволжского муниципального района
	995,00
	995,00
	968,66
	97,35
	97,35

	7. 
	Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района
	13922,92216
	13922,92216
	13479,79691
	96,82
	96,82

	8. 
	Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района 
	75288,42
	75288,42
	72088,26
	95,75
	95,75

	9. 
	Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района
	664934,24753
	664934,24753
	617227,76824
	92,82
	92,82

	10. 
	Управление муниципальными финансами в Заволжском муниципальном районе
	8370,1
	8370,1
	7702,1
	92,0
	92,0

	11. 
	Развитие  образования   в Заволжском  муниципальном  районе
	315450,74
	315450,74
	281488,73
	89,23
	89,23

	12. 
	Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области
	3267,73995
	3267,73995
	2785,2725
	85,2
	85,2

	13. 
	Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области
	3087,92
	2967,92
	2573,86
	83,35
	86,72

	14. 
	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района
	27930,6
	27830,6
	14700,6
	52,8
	52,8

	15. 
	Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района
	1448,684
	674,864
	674,864
	45,6
	100

	16. 
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района
	18,7646
	18,7646
	0
	0
	0


Рис. 1 Исполнение муниципальных программ в 2024
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Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Заволжского муниципального района. В течение 2024 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. 
В 2024 году продолжилась работа по внесению и регистрации через государственную автоматизированную систему «Управление» изменений в вышеуказанные муниципальные программы в Федеральный реестр документов стратегического планирования. По состоянию на 01.01.2024 года все муниципальные программы зарегистрированы. 

Муниципальные программы Заволжского муниципального района размещены на официальном  сайте органов местного самоуправления Заволжского муниципального района (https://zavrayadm.ru/6941/). 
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Заволжского муниципального района за 2024 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы 
	ЭРмп 
	Оценка эффективности МП
	Рейтинг муниципальной программы в порядке убывания оценки эффективности

	1. 
	Охрана окружающей среды на территории Заволжского муниципального района
	1,25
	высокая
	1

	2. 
	Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района
	1,21
	высокая
	2

	3. 
	Социальная  поддержка  граждан  Заволжского муниципального  района   
	1,1
	высокая
	3

	4. 
	Безопасность Заволжского муниципального района Ивановской области
	1
	высокая
	4

	5. 
	Экономическое развитие Заволжского муниципального района
	1
	высокая
	4

	6. 
	Развитие культуры и повышение эффективности реализации молодежной политики в Заволжском муниципальном районе 
	0,99
	высокая
	5

	7. 
	Управление муниципальными финансами в Заволжском муниципальном районе
	0,99
	высокая
	5

	8. 
	Улучшение условий и охраны труда в органах местного самоуправления  Заволжского муниципального района 
	0,99
	высокая
	5

	9. 
	Управление муниципальным имуществом Заволжского муниципального района Ивановской области
	0,97
	высокая
	6

	10. 
	Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского муниципального района
	0,91
	высокая
	7

	11. 
	Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района 
	0,9
	высокая
	8

	12. 
	Поддержка и развитие информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления Заволжского муниципального района
	0,88
	средняя
	9

	13. 
	Развитие  образования   в Заволжском  муниципальном  районе
	0,86
	средняя
	10

	14. 
	Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района
	0,83
	средняя
	11

	15. 
	Развитие физической культуры и спорта в  Заволжском муниципальном районе
	0,8
	средняя
	12

	16. 
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Заволжского муниципального района
	0,59
	неудовлетворительная
	13




В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:
- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий; 
- если значение от 0,8 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как средний; 
- если значение от 0,7 до 0,8, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный; 
- если значение ниже 0,7, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный. 
По большинству муниципальных программ за 2024 год оценка эффективности реализации программ составила выше 0,9 балла. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.  
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в муниципальных программах

Испонение программ из расчета

денежных средств, утвержденных в

бюджете

исполнение на 100%

исполнение от 99 до 99,9%

исполнение от 90 до 98,9%

исполнение от 80 до 90%

исполнение от 70 до 80%

исполнение менее 70%


Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям, участникам муниципальных программ рекомендовать: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры. 

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований. 

3. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить: 

- качественное отчетных данных; 
- безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов); 
 - качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы для своевременного размещения в государственно автоматизированной системе «Управление». 
Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования. 
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год. 
5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации. 
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района
Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:
- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения; 
- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ; 
- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ; 
- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ района; - своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с бюджетом района. 
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