| Исполнение по муниципальным программам Заволжского городского поселения по состоянию на 01.07.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план | факт | % исполнения |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Управление муниципальным имуществом Заволжского городского поселения» | 404 000,00 | 75 303,00 | 18,6 |
| Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом | 404 000,00 | 75 303,00 | 18,6 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Заволжского городского поселения» | 1 202 000,00 | 730 717,65 | 60,8 |
| Проведение мероприятий | 1 202 000,00 | 730 717,65 | 60,8 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Безопасность Заволжского городского поселения» | 1 313 356,00 | 772 500,00 | 58,8 |
| Укрепление пожарной безопасности | 1 155 316,00 | 671 268,00 | 58,1 |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 158 040,00 | 101 232,00 | 64,1 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Развитие транспортной системы Заволжского городского поселения » | 126 213 892,88 | 34 992 924,00 | 27,7 |
| Содержание и ремонт дорожной сети, ее обустройство, улучшение технического и эксплуатационного состояния | 126 213 892,88 | 34 992 924,00 | 27,7 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского городского поселения» | 43 570 759,63 | 23 016 986,66 | 52,8 |
| Жилищное хозяйство | 9 654 260,49 | 4 284 783,00 | 44,4 |
| Коммунальное хозяйство | 4 192 174,81 | 4 192 174,81 | 100,0 |
| Благоустройство и озеленение | 29 724 324,33 | 14 540 028,85 | 48,9 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Развитие культуры на территории Заволжского городского поселения» | 34 602 508,51 | 16 204 375,29 | 46,8 |
| Развитие музейного дела | 9 318 889,73 | 4 332 313,07 | 46,5 |
| Развитие библиотечного дела | 12 348 622,43 | 6 183 601,27 | 50,1 |
| Развитие клубных формирований и самодеятельного народного творчества | 12 934 996,35 | 5 688 460,95 | 44,0 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Заволжском городском поселении» | 1 031 066,63 | 900 000,00 | 87,3 |
| Физическое воспитание и обеспечение организации проведения массовых спортивных мероприятий | 1 031 066,63 | 900 000,00 | 87,3 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Формирование современной городской среды в городе Заволжске» | 5 650 011,80 | 0,00 | 0,0 |
| местные инициативы | 2 390 317,47 | 0,00 | 0,0 |
| обелиск | 3 259 694,33 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная программа Заволжского городского поселения «Обеспечение жильем молодых семей в Заволжском городском поселении» | 2 230 177,75 | 2 230 177,75 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей - участников муниципальной программы | 2 230 177,75 | 2 230 177,75 | 100,0 |
| ИТОГО: | 216 217 773,20 | 78 922 984,35 | 36,5 |