Администрация Заволжского муниципального района

Ивановской области

          - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27 . 10 .  2022    №  386 - п

г. Заволжск

Об утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального района Ивановской области «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района»

- (в редакции постановлений администрации Заволжского муниципального района от 11.08.2023 № 435-п,                           от 29.12.2023 № 744-п, от 08.02.2024 № 59-п, от 27.12.2024 № 802-п, от 30.12.2025 № 808-п)

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 03.06.2022 №163-п «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заволжского муниципального района», администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Заволжского муниципального района Ивановской области  «Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Временно исполняющий полномочия

Главы  Заволжского

муниципального района                                                           А.В. Молодов

Л.Ю. Цветкова

(49333) 6-00-49

- Приложение

- к  постановлению администрации

- Заволжского муниципального района

- Ивановской области                                                                                                                                                                                                                        от  27.10.2023  № 386 - п

Паспорт муниципальной программы

Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района

наименование

| Цель муниципальной программы |  | Повышение эффективности деятельности администрации Заволжского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2025-2028 |  |  |  |  |  |
| Куратор(ы) муниципальной программы |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Заволжского муниципального района (далее - Управление бухгалтерского учета и отчетности) |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности, Организационное управление, Муниципальное казенное учреждение «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» (далее - МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района»), Муниципальное учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» (далее - МУ «МФЦ Заволжского муниципального района»), Отдел образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. |  | Базовое значение показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (1 раз в 3 года), чел. |  | 10 | 25 | 0 | 11 | 0 |
|  | 3. Уровень удовлетворенности созданных условий для деятельности администрации, % |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, кол-во услуг |  | 10 015 | 10 873 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента |  | Задача |  | Показатели | Срок реализации | Ответственный |
|  | 1.Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района |  | Решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий; Создание условий для развития муниципальной службы в администрации Заволжского муниципального района |  | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | 2025-2028 | Управление бухгалтерского учета и отчетности, Организационное управление |
|  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (1 раз в 3 года) |  |  |
|  | 2.Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» |  | Создание стабильных условий материально-технического обеспечения деятельности администрации Заволжского муниципального района |  | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | 2025-2028 | МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» |
|  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности созданных условий для деятельности администрации |  |  |
|  | 3.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 2025-2028 | МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» |
|  |  |  |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (в рублях) | Источники |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет |  | 5 275 312,00 | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 |
|  | бюджет Заволжского муниципального района |  | 314 478 596,00 | 80 791 468,01 | 85 721 212,29 | 75 564 352,42 | 72 401 563,28 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  | 319 753 908,00 | 82 046 243,01 | 87 061 391,29 | 76 904 531,42 | 73 741 742,28 |

Структура муниципальной программы

Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района

наименование

| Процессная часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района |  |  |
| Решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий; Создание условий для развития муниципальной службы в администрации Заволжского муниципального района | 2025-2028 годы | Управление бухгалтерского учета и отчетности, Организационное управление, Отдел образования и молодежной политики |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» |  |  |
| Создание стабильных условий материально-технического обеспечения деятельности администрации Заволжского муниципального района | 2025-2028 годы | МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» |
| Комплекс процессных мероприятий Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» |  |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 2025-2028 годы | МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Источники финансирования |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района" | всего, в том числе: | всего | 82 046 243,01 | 87 061 391,29 | 76 904 531,42 | 73 741 742,28 | 319 753 908,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 5 275 312,00 |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 80 791 468,01 | 85 721 212,29 | 75 564 352,42 | 72 401 563,28 | 314 478 596,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 55 761 671,80 | 59 729 328,00 | 50 268 958,00 | 47 054 177,00 | 212 814 134,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 55 761 671,80 | 59 729 328,00 | 50 268 958,00 | 47 054 177,00 | 212 814 134,80 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образования и молодежной политики | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» | всего | 19 529 796,21 | 19 991 884,29 | 19 295 394,42 | 19 347 386,28 | 78 164 461,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 19 529 796,21 | 19 991 884,29 | 19 295 394,42 | 19 347 386,28 | 78 164 461,20 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» | всего | 6 754 775,00 | 7 340 179,00 | 7 340 179,00 | 7 340 179,00 | 28 775 312,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 5 275 312,00 |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 23 500 000,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 1. Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 56 101 903,79 | 59 729 328,00 | 50 268 958,00 | 47 054 177,00 | 213 154 366,79 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 56 101 903,79 | 59 729 328,00 | 50 268 958,00 | 47 054 177,00 | 213 154 366,79 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образования и молодежной политики | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Главы Заволжского муниципального района | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1 968 469,10 | 2 608 153,00 | 2 601 489,00 | 2 705 549,00 | 9 883 660,10 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 1 968 469,10 | 2 608 153,00 | 2 601 489,00 | 2 705 549,00 | 9 883 660,10 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района | Управление бухгалтерского учета и отчетности , МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» | Всего | 36 277 784,89 | 51 850 684,00 | 43 095 402,00 | 44 005 557,00 | 175 229 427,89 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 36 277 784,89 | 51 850 684,00 | 43 095 402,00 | 44 005 557,00 | 175 229 427,89 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 10 790 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790 908,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 10 790 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 790 908,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Заволжского муниципального района | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 3 670 161,38 | 3 494 780,00 | 3 494 780,00 | 0,00 | 10 659 721,38 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 3 670 161,38 | 3 494 780,00 | 3 494 780,00 | 0,00 | 10 659 721,38 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Заволжского муниципального района, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 1 887 677,14 | 1 032 800,00 | 1 077 287,00 | 343 071,00 | 4 340 835,14 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 1 887 677,14 | 1 032 800,00 | 1 077 287,00 | 343 071,00 | 4 340 835,14 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
|  | Отдел образования и молодежной политики | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Проведение мероприятий администрацией Заволжского городского поселения | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 2. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» | всего | 19 189 564,22 | 19 991 884,29 | 19 295 394,42 | 19 347 386,28 | 77 824 229,21 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 19 189 564,22 | 19 991 884,29 | 19 295 394,42 | 19 347 386,28 | 77 824 229,21 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» | всего | 17 666 841,22 | 18 749 701,29 | 17 999 797,42 | 17 999 963,28 | 72 416 303,21 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 17 666 841,22 | 18 749 701,29 | 17 999 797,42 | 17 999 963,28 | 72 416 303,21 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МКУ «Управление по МТО деятельности ОМСУ Заволжского муниципального района» | всего | 1 522 723,00 | 1 242 183,00 | 1 295 597,00 | 1 347 423,00 | 5 407 926,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 1 522 723,00 | 1 242 183,00 | 1 295 597,00 | 1 347 423,00 | 5 407 926,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» | всего | 6 754 775,00 | 7 340 179,00 | 7 340 179,00 | 7 340 179,00 | 28 775 312,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 5 275 312,00 |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 23 500 000,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» | всего | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 23 500 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 23 500 000,00 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Управление бухгалтерского учета и отчетности, МУ «МФЦ Заволжского муниципального района» | всего | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 5 275 312,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 254 775,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 1 340 179,00 | 5 275 312,00 |
|  |  | бюджет Заволжского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы

Совершенствование местного самоуправления Заволжского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

| Наименование структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения |  | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Структурный элемент 1. «Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Главы Заволжского муниципального района | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности администрации Заволжского муниципального района | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (1 раз в 3 года) | чел. | 22 | 0 | 7 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (1 раз в 3 года) | чел. | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Заволжского муниципального района | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Заволжского муниципального района, связанных с организацией и проведением государственных праздников, юбилейных и памятных дат | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Проведение мероприятий администрацией Заволжского городского поселения | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 2. «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Заволжского муниципального района» | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень удовлетворенности созданных условий для деятельности администрации | % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Мероприятие 2.2. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структурный элемент 3. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Заволжского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Расходы по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мероприятие 3.2. Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, кол-во услуг | Количество услуг | 10 843 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |