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План подготовки к Краевому  фестивалю 
технического  творчества и прикладного искусства образовательных  организаций профессионального образования Пермского края
«Кладезь мастеров» 
«02» декабря 2016 г.
	№ п/п
	Содержание работы
	Сроки
	Исполнители
	Ответственный

	Организационно – управленческие мероприятия

	1
	Создание рабочей группы  по организации и проведению Фестиваля
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	2
	Разработка Положения о Фестивале
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	3
	Составление и  утверждение сметы расходов
	Ноябрь
	О.А. Гулина,
К.Г.Власова
	О.А. Гулина

	4
	Утверждение состава жюри
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	5
	Согласование с РУМО по УГС 07.02.01 «Архитектура» и отделом профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	6
	Согласование с  начальником Западного ТО КГАУ «Управления общежитиями Пермского края» о проживании участников Фестиваля в общежитии
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	7
	Составление приказа по проведению мероприятия
	Ноябрь
	О.А. Гулина
	О.А. Гулина

	8
	Рассылка Положения о Фестивале
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	9
	Сбор заявок на участие в Фестивале
	Ноябрь
	Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	10
	Совещание преподавателей и мастеров п/о по участию в конкурсе
	Ноябрь
	Т.Л. Кузьмина
	

	11
	Заключение договоров с участниками фестиваля
	Ноябрь

	А.П. Бычек,
К.Г. Власова
	А.П. Бычек

	12
	Оформление этикеток экспонатов по мере поступления заказов
	До 01 декабря
	О.А. Гулина,
З.В. Агафонов
	О.А. Гулина

	13
	Подготовка аудитории  для размещения экспонатов
	До 01 декабря
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	14
	Подготовка аудитории для работы жюри
	До 01 декабря
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	15
	Приобретение расходных материалов для изготовления сценического оформления
	До 01 декабря
	О.А. Гулина,
Е.А. Бояршинова
	О.А. Гулина

	16
	Приобретение сувениров и подарочной продукции, сертификатов и  дипломов
	До 01 декабря
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	17
	Разработка эскиза афиши и программки мероприятия
	Ноябрь
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	18
	Изготовление афиши и программок 
	До 01 декабря
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	19
	Организация и проведение фото и видео – съемки
	02 декабря
	З.В. Агафонов
	О.А. Гулина

	20
	Печать сертификатов, благодарственных писем и дипломов 
	До 02 декабря
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
Т.Л.Кузьмина
	О.А. Гулина

	21
	Организация и проведение  выставки – продажи
	02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	22
	Организация и проведение мастер – класса
	02 декабря

	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	23
	Составление графика репетиций 
	Ноябрь
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	24
	Транспортировка костюмов
	02 декабря
	В.В.Томилов
	Е.А. Бояршинова

	25
	Составление графика доставки участников концерта
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	26
	Доставка участников концерта
	02 декабря
	В.В.Томилов
	Е.А. Бояршинова

	27
	Организация и проведение  научно – практической конференции
	02 декабря
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	28
	Организация дежурства студентов
	02 декабря
	Я.В. Кандакова
	Я.В. Кандакова

	29
	Организация и проведение регистрации участников фестиваля
	02 декабря
	Я.В. Кандакова, 
члены студ. совета
	Я.В. Кандакова

	30
	Организация буфета и питания в столовой жюри и участников Фестиваля
	02 декабря
	Л.Н. Щукина
	Л.Н. Щукина

	31
	Изготовление караваев
	02 декабря
	Л.Н. Щукина,
С.Л. Филимонова
	Л.Н. Щукина

	32
	Прием и размещение экспонатов по мере поступления
	02 декабря
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	33
	Составление электронного сборника материалов  Конференции
	Декабрь
	Н.И. Мачалина
	Н.И. Мачалина

	34
	Набор  и печать сертификатов, дипломов, благодарностей участникам,  победителям и призерам Фестиваля
	02 декабря
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
Т.Л.Кузьмина
	О.А. Гулина

	35
	Заполнение реестра выдачи и учета сертификатов, дипломов, благодарностей
	До 02 декабря
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	36
	Составление отчета по проведению Фестиваля
	Декабрь
	О.А. Гулина,
Н.И. Мачалина
	О.А. Гулина

	37
	Организация работы со спонсорами и социальными партнерами
	До 02 декабря
	Н.Г.Власова
	Н.Г.Власова

	Художественно – организационные мероприятия

	38
	Разработка  сценарного плана Фестиваля
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	39
	Написание сценария фестиваля, подбор и запись ФНГ 
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	40
	Проведение церемоний открытия и закрытия фестиваля
	До 02 декабря 
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	41
	Подготовка  звукового оборудования
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	42
	Проведение репетиций
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	43
	Запись и монтаж фото/видео - съемки
	02 декабря
	З.В. Агафонов
	О.А. Гулина

	44
	Подбор и аренда костюмов
	02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	45
	Оформление выставочного зала
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	46
	Оформление выставки – продажи и мастер - класса
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	47
	Оформление актового зала
	До 02 декабря
	Е.А. Бояршинова
	Е.А. Бояршинова

	Информационно – рекламная деятельность

	48
	Размещение информации о фестивале на сайте колледжа
	Ноябрь
	З.В. Агафонов,
О.А. Гулина
	О.А. Гулина

	49
	Размещение информации о фестивале  в СМИ
	Ноябрь
	О.А. Гулина
	О.А. Гулина

	50
	Размещение афиш на информационных стендах
	До 02 декабря
	О.А. Гулина
	О.А. Гулина

	51
	Монтаж видео – ролика (о предыдущих фестивалях)
	До 02 декабря
	З.В. Агафонов,
О.А. Гулина
	О.А. Гулина



С планом ознакомлены: 
	_____________
	З.В. Агафонов

	_____________
	Е.А. Бояршинова

	_____________
	К.Г.Власова

	_____________
	Н.Г.Власова

	_____________
	О.А. Гулина

	_____________
	Я.В. Кандакова

	_____________
	Т.Л. Кузьмина

	_____________
	Н.И. Мачалина

	_____________
	В.В. Томилов

	_____________
	С.Л.Филимонова

	_____________
	Л.Н. Щукина
























МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
 (ГБПОУ «Строгановский колледж»)


ПРИКАЗ
02.11.2016 г.                                                                                      № 300
г. Очёр

«О проведении Краевого фестиваля «Кладезь мастеров»
 в 2016 – 2017 учебном году»

В соответствии с планом работы РУМО по УГС 07.02.01 «Архитектура» и отдела профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», Положением о проведении Краевого Фестиваля технического творчества и прикладного искусства образовательных учреждений профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки  к Фестивалю технического творчества и прикладного искусства образовательных учреждений профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров», который состоится 02 декабря 2016 г.

2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения Фестиваля в составе:

	Агафонов  Захар Владимирович
	- техник- лаборант 

	Бояршинова Елена Аркадьевна
	- преподаватель

	Власова Клавдия Григорьевна
	- главный бухгалтер

	Власова Наталья Геннадьевна
	- заместитель директора по заочному обучению и дополнительному образованию 

	Гулина Ольга Александровна
	–  заместитель  директора по методической работе

	Кандакова Яна Владимировна
	–  главный специалист отдела учебно-воспитательной работы

	Кузьмина Татьяна Леонидовна
	– заместитель  директора по учебно-производственной  работе

	Мачалина Наталья Ивановна
	– методист

	Томилов Валерий Владимирович
	- мастер производственного обучения

	Филимонова Светлана Леонидовна
	- мастер производственного обучения

	Щукина Людмила Николаевна
	- заведующая столовой



3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


Директор Учреждения                                       С.В. Десяткова

Исп. Мачалина Н.И.

С приказом  ознакомлены: 
	_____________
	З.В. Агафонов

	_____________
	Е.А. Бояршинова

	_____________
	К.Г.Власова

	_____________
	Н.Г.Власова

	_____________
	О.А. Гулина

	_____________
	Я.В. Кандакова

	_____________
	Т.Л. Кузьмина

	_____________
	Н.И. Мачалина

	_____________
	В.В. Томилов

	_____________
	С.Л.Филимонова

	_____________
	Л.Н. Щукина
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