Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Сонковская средняя общеобразовательная школа»

Антирисковая программа, обеспечивающая внедрение эффективных технологий в практике преподавания

1. Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым профилем» ОО»

«Программа повышения предметной и методической компетентности педагогических работников»

2. Цель и задачи программы

Цель: Создание к маю 2025 года системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации за счёт повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов  и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения до 40% доли педагогов.

Задачи:

- провести диагностику профессиональных дефицитов педагогов;

- обеспечить повышение квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам;

- активизировать использование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, имеющих профессиональные дефициты;

- обеспечить внедрение интенсивных методов, технологий и приемов работы в практику преподавания учебных предметов;

- активизировать работу по привлечению к участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

3. Целевые показатели

1) доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией;
2) доля педагогических работников с первой квалификационной категорией увеличится;
3) доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога;
4) количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации; 
5) количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной организации;
8) доля педагогов, повысивших свою квалификацию к 2025 году;
9) доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства.

Повышение квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам.

Использование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с рисками учебной не успешности.

Внедрение интенсивных методов, технологий и приемов работы в практику преподавания учебных предметов учителями.

4. Сроки реализации программы

сентябрь 2024 -май 2025 гг

5. Меры / мероприятия по достижению цели и задач: указаны в «Дорожной карте».

6. Ожидаемые результаты:

1) доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией увеличится на 5 %;
2) доля педагогических работников с первой квалификационной категорией увеличится на 10 %;
3) доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога – 45%; 
4) количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации -увеличится;
5) количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной организации – увеличится;
6) доля педагогов, повысивших свою квалификацию  к 2025 году- 100%
7) доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства увеличится на 10 %.

7. Исполнители

директор, педагогический   коллектив: учителя, классные руководители.

8. «Дорожная карта» по реализации  Программы повышения предметной и методической компетентности педагогических работников

| № п/п | Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика профессиональных дефицитов педагогов. | 1.1 Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников. | сентябрь 2024 | Диагностические карты | директор |
|  |  | 1.2 Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников | Май 2025 | Аналитическая справка | директор |
|  |  | 1.3 Составление плана деятельности по устранению дефицитов | Май 2025 | План | . директор |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам. | 1.1 Планирование курсов ПК по выявленным дефицитам | Октябрь - май 2025 | Заявка на КПК | директор |
|  |  | 1.2 Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) серии семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов. | ноябрь – апрель 2025 | План, материалы | Директор, учителя |
| 3 | Составление и использование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, имеющих профессиональные дефициты. | 1.1 Проведение методического совета на тему «Создание модели организации профессионального развития учителей, работающих с обучающимися из групп риска учебной неуспешности» | Ноябрь -декабрь2024 | Мет. материалы | директор |
|  |  | 1.2 Организация деятельности с использованием индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с рисками учебной неуспешности. | По мере необходимости |  | учителя |
| 4 | Повышение предметной и методической грамотности учителей по использованию интенсивных методов и приемов в работе. | 1.1 Анкетирование учителей об используемых педагогических технологиях, методов и приемов, самооценка | Март 2025 | Аналитическая справка | директор |
|  |  | 1.2 Проведение методического совета на Тему «Современные образовательные технологии. Эффективные методы и приемы обучения и воспитания обучающихся» | февраль 2025 | Материалы метод. совета | директор |
|  |  | 1.4 Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока». | Май – сентябрь 2025 | Карта посещения урока «Анализ современного урока» | Заместитель директора поУВР Фёдорова Л.И |
|  |  | 1.5 Взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом |  | Карта анализа урока | Директор, учителя |
| 5 | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Участие в конкурсах | Март -апрель 2025 | Сертификат | Директор, учителя |