Приложение  №2

к приказу  №10 от 16.03.2016г.

План – график мероприятий по обеспечению введения подготовки к введению

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в школе необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). | Март-апрель 2016 г | Кошелева Т.Н. | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Издание приказа о введении ФГОС ОВЗ с 2016 – 2017 учебного года в образовательной организации | июнь 2016 г. | Кошелева Т.Н. |  |  |
| 1.3 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Март- август 2016 г. | Кошелева Т.Н. | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОО. Использование разъяснений, инструктивно – методических писем, методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ в практической деятельности ОО. |  |
| 1.4 | Организация совещаний, семинаров по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации. | март- август 2016г | Кошелева Т.Н. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. |  |
| 1.5 | Организация и проведение мониторинга условий в образовательных организациях на предмет готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовых, кадровых, организационно-методических, финансовых, материально-технических, информационных) | ежегодно начиная с 2016 г. | Кошелева Т.Н. | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в РОО. |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Март 2016г | Кошелева Т.Н. | Создание рабочей группы образовательной организации по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. |  |
| 2.2 | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | В течение 2016/ 2017 у. г | РОО, ОО | Участие педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |  |
| 2.3 | Организация деятельности школьных методических объединений (ШМО) по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Начиная с 2016 -2017 учебного года | Руководители ШМО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Использование экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ОВЗ в практической деятельности ОО. |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Март 2016г | Кошелева Т.Н. |  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
|  |  |  |  |  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
|  |  |  |  |  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях ОО. |
| 3.2 | Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников школы к введению ФГОС ОВЗ. | Март - ноябрь 2016г | Смирнова Н.А. |  | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | 2016-2017г | Кошелева Т.Н. |  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 4.2 | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ. | 2016-2017г.г. | Кошелева Т.Н. |  | Эффективное планирование и расходование ОО средств областного, местного бюджетов. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | В течение 2016-2017 уч. г. | Кошелева Т.Н., Руководители ШМО |  | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2016г | Дубакова Н.А. |  | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации. |
| 5.3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | ежегодно, начиная с 2016 года | Курникова Н.Б. |  | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, информационные стенды, родительские собрания. |