Приложение №1 
к приказу МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова»
№8/1 от 28.01.2023г


План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Езвинская СОШ им. С.Д.Конюхова»

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Разработать и утвердить нормативные акты о деятельности Центра «Точка Роста»:
- приказ о создании Центра «Точка Роста»;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка Роста»;
- назначение руководителя Центра «Точка Роста»; 
- Положение о деятельности Центра «Точка Роста»;

	



28.01.2023
	Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова»

	2
	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка Роста» по предметной области «Химия», «Биология», «Физика»
	Февраль-март
	Зам.директора по УВР 

	3
	Ремонтные работы помещений для Центра «Точка Роста» в соответствии с фирменным дизайн – проектом.
	Июнь
	Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова

	4
	Приемка оборудования для Центра
	Апрель-июнь
	Приемная комиссия

	5
	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка Роста»
	Июль-август
	Руководитель Центра «Точка Роста»

	6
	Открытие Центра «Точка Роста»
	1 сентября 2023г 
	Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова, Руководитель Центра «Точка Роста

	7
	Утверждение дополнительных образовательных программ естественно - научной направленности Центра «Точка Роста»
	До 1 сентября 
	Руководитель Центра «Точка Роста

	8
	Набор обучающихся по программам Центра «Точка Роста»
	Август-сентябрь
	Руководитель Центра «Точка Роста

	9
	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста»
	По плану Управления образования Калининского района
	Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова, Руководитель Центра «Точка Роста

	10
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Ежемесячно
	Директор МОУ «Езвинская СОШ им.С.Д.Конюхова



