Приложение 1

к приказу МОУ «Езвинская СОШ

им. С. Д. Конюхова»

от 01.09.25 № 49/1-ОД

План мероприятий

по повышению качества образования

в МОУ «Езвинская СОШ им. С. Д. Конюхова»

на 2025-2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатель оценки качества | Ожидаемый результат |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и утверждение плана мероприятий по повышению качества образования | Сентябрь 2025 года | Исполнение плана в полном объеме | Повышение качества образования |  | Директор, зам. директора по УВР |
| Организационные меры, направленные на повышение качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие внутренней системы оценки качества образования | Сентябрь 2025 года – май 2026 года | Внесение необходимых изменений и дополнений в план мероприятий | Повышение качества образования |  | Директор |
| 2. | Проведение входного контроля предметных результатов и на основе полученных данных организация повторения проблемных тем курса. | Сентябрь - Октябрь 2025 года | Система непрерывного мониторинга | Уменьшение доли обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты по математике и русскому языку |  | Учителя математики и русского языка, профильных предметов в 10-11 кл |
| 3. | Индивидуальная работа с учащимися, показывающими стабильно низкие результаты | Октябрь 2025 года – май 2026 года | Использование эффективных форм работы со слабоуспевающими учащимися | Устранение пробелов в знаниях учащихся, повышение обученности учащихся, испытывающих затруднения в изучении учебных предметов |  | Учителя-предметники |
| 4. | Собеседование с учащимися и родителями по вопросам подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА | Октябрь 2025 года – март 2026 года | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки к ГИА | Успешное прохождение ГИА выпускниками 9-х и 11-х классов |  | Классные руководители, администрация школы |
| 5. | Работа школы по выполнению «Программы подготовки к ГИА» | В течение учебного года | Исполнение плана в полном объеме | Повышение качественной подготовки выпускников |  | Директор |
| 6. | Анализ результатов общей и качественной успеваемости по итогам четверти, полугодия, учебного года | Ноябрь, январь, апрель, май | Система непрерывного мониторинга | Принятие управленческих решений по устранению негативных явлений |  | Зам. директора по УВР |
| 7 | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов по работе с обучающимися имеющих одну «3», «4» | Ноябрь, январь, апрель, май | Система непрерывного мониторинга | Повышение качества обучающихся |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
| 8. | Проведение и анализ тренировочных работ по русскому языку и математике, предметов по выбору в 9-х и 11-х классах | Ноябрь, январь, апрель | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки к ГИА | Повышение среднего балла по математике, русскому языку, предметов по выбору на ОГЭ и ЕГЭ |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 9. | Подготовка и проведение школьных и классных родительских собраний по актуальным вопросам ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки к ГИА | Принятие управленческих решений по устранению негативных явлений |  | Зам. директора по УВР, классные руководители |
| 10 | Организация обучения детей, пропускающих уроки по уважительным причинам и болезни | В течение года | Использование эффективных форм работы с данной категорией обучающихся | Повышение качества преподавания предметов |  | Учителя-предметники |
| 11 | Анализ результатов ВПР, поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, | Август-сентябрь 2025 года | Независимая оценка, экспертная аналитика | Выявление проблемных полей и дефицитов в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого обучающегося, так и для класса в целом, разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, руководители ШМО, |
| 12 | Совет профилактики с приглашением родителей обучающихся систематически пропускающих занятия без уважительной причины и имеющих академическую задолженность по 2 и более предметам | В течение года | Система непрерывного мониторинга | Повышение качества обучающихся |  | Зам. директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители |
| 13 | Организация индивидуальной работы с учащимися «группы риска», направленной на компенсацию выявленных причин учебной неуспешности | В течение года | Система непрерывного мониторинга | Повышение качества обучающихся |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
| 14 | Психолого-педагогическая диагностика учебной неуспешности обучающихся «группы риска» | В течение года | Система непрерывного мониторинга | Повышение качества обучающихся |  | Учителя-предметники Педагог-психолог Учителя-логопеды |
| 15 | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов по работе с одаренными учащимися | В течение года | Система непрерывного мониторинга | Повышение качества обучающихся |  | Учителя-предметники |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний ШМО по вопросам повышения качества образования: - качество подготовки выпускников к ГИА; - подготовка и проведение ВПР; - организация деятельности учителей по подготовке учащихся, имеющих трудности в освоении учебных программ; - организация работы с одаренными детьми. | В течение учебного года | Проведение заседаний ШМО в соответствии с планом школы | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2. | Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков, организация декады открытых уроков | В течение года | Выполнение плана работы методического совета школы в полном объеме | Повышение качества преподавания, за счет знакомства с педагогическими приемами своих коллег |  | Зам. директора по УВР |
| 3. | Посещение педагогами курсов повышения квалификации, внешкольных семинаров и круглых столов | В течение года | Выполнение плана повышения квалификации в полном объеме | Повышение профессиональной компетентности педагогов. Повышение качества преподавания |  | Зам. директора по УВР |
| 4. | Осуществление наставничества над молодыми и вновь пришедшими специалистами | В течение года | Индивидуальные консультации | Повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов, успешная адаптация в новом коллективе |  | Зам. директора по УВР, Руководители ШМО |
| 5. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2025 года, ознакомление с методическими рекомендациями об особенностях подготовки к ГИА в 2025 году по каждому учебному предмету | Октябрь-ноябрь 2025 года | Средний тестовый балл ОГЭ и ЕГЭ | Повышение качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 6. | Перекрестные проверки контрольных работ учителями-предметниками | В течение года | Единство требований к проверке работ | Объективность оценивания |  | Учителя-предметники |
| 7 | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки | В течение года | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки обучающихся | Повышение качества подготовки обучающихся |  | Зам. директора по УВР |
| 8 | Малые педсоветы «Готовность обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации» | Ноябрь, январь, апрель | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки к ГИА | Повышение среднего балла по математике, русскому языку, предметов по выбору на ОГЭ и ЕГЭ |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| 9 | Малый педсовет с учителями, преподающими предметы на углубленном уровне «Повышение эффективности углубленного преподавания предметов» | Ноябрь, январь, апрель | Принятие своевременных мер, направленных на повышение качественной подготовки к ГИА | Повышение среднего балла по математике, русскому языку, предметов по выбору на ОГЭ и ЕГЭ |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
| Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и объективность сведений об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение Всероссийских проверочных работ | По графику | 100% охват обучающихся, системность и комплексность диагностических материалов, экспертная аналитика | Получение объективной информации об уровне обученности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | Зам. директора по УВР |  |
| 2. | Проведение годового итогового контроля 2-8,10 кл | май | 100% охват обучающихся, системность и комплексность диагностических материалов, экспертная аналитика | Получение объективной информации об уровне обученности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | Зам. директора по УВР, Руководители ШМО |  |
| 3. | Участие в ГИА 9,11 кл | июнь | Независимая оценка | Получение объективной информации об уровне обученности обучающихся 9,11 кл | Зам. директора по УВР |  |
| Работа с родителями по повышению качества образования учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родительские собрания «Внешние оценочные процедуры: что и как проверяется?» | Сентябрь, октябрь | 100% охват родителей обучающихся | Осознанное отношение обучающихся к внешним оценочным процедурам | Классные руководители |  |
| 2 | Информирование родителей через официальный сайт школы о графике и технологии проведения внешних оценочных процедур, памяток «Как помочь ребенку» | В течение года | 100% охват родителей обучающихся | Осознанное отношение обучающихся к внешним оценочным процедурам | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |  |
| 3 | Организация родительского лектория по вопросам качества образования школьников: «Причины школьной неуспешности ребенка»; «Как помочь ребенку стать успешным»; «Бумеранг родительского гнева»; «Все начинается с семьи». | В течение года | 100% охват родителей обучающихся | Осознанное отношение обучающихся к обучению в школе | Зам. директора по УВР, Педагог-психолог, классные руководители |  |
| 4 | Организация совместной внеурочной деятельности обучающихся и их родителей | В течение года | 100% охват родителей обучающихся | Осознанное отношение обучающихся к обучению в школе | Учителя-предметники, классные руководители |  |
| 5 | Проведение родительских собраний с освещением результатов обученности обучающихся и планированием мероприятий по повышению качества образования | В течение года | 100% охват родителей обучающихся | Осознанное отношение обучающихся к обучению в школе | Классные руководители |  |