План мероприятий по реализации проекта 
	Дата 
	Мероприятие
	Ответственный

	14.11.2025
	Издание приказа по школе, утверждение Положения о проекте
	Директор школы Крашенинникова Н.А

	14.11.202
	Утверждение состава рабочей группы с определением ответственных лиц за:
- информационное сопровождение;
- проведение классных часов;
- проведение рейтингового голосования;
- выбор куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;
- подготовку презентации;
- подготовку конкурсной заявки.
	Директор школы Крашенинникова Н.А
Завуч по ВР Малинина Н.В.

	14.11.2025
	Утверждение Плана реализации проекта
	Директор школы Крашенинникова Н.А
Завуч по ВР Малинина Н.В.

	17.11.2025
	Проведение классных часов
	Классные руководители 8-9, 11 классов

	18.11.2025
	Сбор Совета старшеклассников и формирование рабочей группы
	Советник по воспитанию Землянкина А.А

	19.11-30.11.2025
	Работа над проектом «Растем вместе»
- анкетирование, целевой опрос аудитории;
- разработка концепта проекта;
- консультации с экспертами (преподавателями и студентами Тверской сельхозакадемии);
- доработка проекта;
- публикация на сайте школы, ВК;
- выпуск буклетов, листовок. 
	Директор школы Крашенинникова Н.А
Завуч по ВР Малинина Н.В

	01.12.2025
	Показ проекта перед целевой аудиторией в школе
	Инициативная группа старшеклассников 
Лебедев Дмитрий 
Голубева Екатерина
Симонян Самвел
Даутов Вадим


	03.12-10.12
	Участие в конкурсе
	Руководители проекта Гашева К.Ю
Маркелова В.В




