Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение

«Куликовская средняя  школа» Новониколаевского муниципального района Волгоградской области

(МБОУ «Куликовская СШ»)

403930, Волгоградская область, Новониколаевский  район

х. Куликовский, ул. Пролетарская, 34

Тел. 8 (84444) 6-43-71

Е – mail: xutkuliki2007@yandex.ru

"СОГЛАСОВАНО"

Директор МБОУ «Куликовская СШ»

(Наименование ОО)

/Перегудова О.В./

(Подпись) М.П.

"  30  "      марта                 2023г.

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование образовательной организации: муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Куликовская средняя  школа» Новониколаевского муниципального района Волгоградской области

Срок реализации: 2023 -2024 год

1. Паспорт среднесрочной программы развития

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куликовская средняя школа» Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на 2023 год |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Единая цель Программы – улучшение к концу 2024 года показателей качества образования за счет сохранения кадрового состава, продолжения непрерывного профессионального развития и роста педагогов, внедрения образовательных технологий для преодоления школьной неуспешности обучающихся, организации системной работы с родителями для успешной социализации обучающихся. 1.Разработать индивидуальные маршруты для повышения квалификации педагогов и их предметно-методических компетенций. 2.Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации. 3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников. 4. Сократить долю/численность обучающихся с трудностями в учебной деятельности (на 10%). 5. Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование ( до 100%). |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных компетенций, доля прошедших минимальный порог 2.Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией 3.Доля педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, представляющих свой опыт работы в педагогических сообществах, периодических изданиях 4.Доля учителей занятых инновационной деятельность и предоставляющих результаты своей работы педагогическому коллективу 5.Количество проведенных открытых уроков, мастер-классов, количество проведенных практико-ориентированных семинаров 6.Количество педагогов участвующих в реализации методики наставничества. 7.Доля учащихся вовлеченных во внеурочную деятельность 8.Количество мероприятий с привлечениями людей разных профессий. 9.Динамика качества обученности и процента успеваемости школьников 10.Динамика образовательных результатов обучающихся (на основе результатов ВПР) 11.Количество реализованных индивидуальных маршрутов учащихся по устранению образовательных дефицитов 12.Количество проведенных индивидуальных мероприятий педагогами и педагогом-психологом с семьями и детьми имеющими низкие образовательные результаты |
| Методы сбора и обработки информации | 1.Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности . 2.Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. 3.Проведение мониторинга качества образования . 4.Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 5.Диагностика результативности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе . 6. Информация о количестве вакансий . 7.Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки . 8.Удовлетворенность родителей качеством психолого педагогического просвещения. 9.Анализ посещаемости родительских собраний, участия родителей в мероприятиях, проводимых школой. 10.Посещение администрацией мероприятий, проводимых педагогами с родителями. |
| Сроки и этапы реализации программы | Данная программа развития будет реализована до 31 декабря 2024 года. 1этап – диагностика профессиональных дефицитов, диагностика уровня учебной мотивации, выявление детей с рисками учебной неуспешности и анализ факторов влияющих на их образовательные результаты (сентябрь 2023г.) 2этап – анализ диагностик, планирование мероприятий, разработка конспектов мероприятий и др. (сентябрь-октябрь 2023г.) 3этап – реализация запланированных мероприятий (октябрь 2023 – ноябрь 2024г.) 4этап – анализ проведенных мероприятий и корректировка дальнейшей работы в рамках программы развитии образовательной организации. (20 – 31 декабря 2024г.) |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | - Дорожная карта повышения квалификации педагогов. - Управленческий проект по преодолению рисков учебной неуспешности у обучающихся. - Программа повышения уровня вовлеченности родителей в деятельность школы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В школе будут созданы необходимые условия для проведения современных уроков соответствующих ФГОС, а также будут создана система непрерывного развития профессионального мастерства, где будут проводится мероприятия для устранения предметных и методических дефицитов педагогов, принятые меры позволят повысить мотивацию учащихся и снизят долю обучающихся с рисками учебной неуспешности. Также в школе будут созданы условия для формирования положительного отношения к учебной деятельности через повышение эффективности уроков и задействования всех возможных ресурсов школы. Будет создана система индивидуальной работы и устранены образовательные дефициты у учащихся. Создана система классных и школьных мероприятий, позволяющих большему количество обучающихся реализоваться в обществе и чувствовать себя успешным. У детей повысится уровень мотивации и тем самым повысится качество обученности. Таким образом, в ОУ будут созданы условия для выпуска учеников с равными образовательными результатами. |
| Исполнители | Директор, Методисты, Педагог-организатор Педагог-психолог, Руководители ШМО, Классные руководители, Педагогический коллектив (учителя-предметники) Обучающие 1-11 классов Родители обучающихся (законные представители) |
| Порядок управления реализацией программы | Администрация школы, куратор и муниципальный координатор Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы. Работа по направлениям Программы закрепляются за методистами. Корректировка программы производится Педагогическим советом. |

2. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников | 1.Разработать индивидуальные маршруты для повышения квалификации педагогов и их предметно-методических компетенций. 2.Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации. 3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников. 4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. 5. Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания. 6. Повышение уровня использование педагогами цифровых образовательных ресурсов. | 1.Проведение диагностики профильных дифицитов педагогических работников 2.Прохождение курсовой подготовки педагогов, участие в обучающих семинарах по вопросам подготовки к ГИА | 01.09.2024 31.12.2024 | 10% 75% | Администрация, учителя, руководители школьных МО | Педагогические работники ОУ |
| Высокая доля обучающихся с рисками школьной неуспешности | 1. Увеличить долю педагогов ОУ, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания. 2. Организовать сотрудничество с родителями по вопросам повышения качества образования. 3. Сократить долю/численность обучающихся с трудностями в учебной деятельности (на 10%). 4. Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное образование ( до 100%). 5. Организовать психологическую поддержку (100%) обучающихся с рисками учебной неуспешности. | 1.Диагностика дефицитов у «слабых» обучающихся. 2.Индивидуальная работа с родителями по повышению успешности обучающихся | С 01.09.2023 по 31.12.2024 | 1.Выявлены дети «группы риска» 2.Увеличение количества успешных обучающихся . 1.Увеличился процент родителей заинтересованных в решении проблем с обучанием | Методисты, классные руководители, учителя-предметники | Педагогические работники ОУ |

3. Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор МБОУ «Куликовская СШ», Перегудова О.В., который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый раздел программы опционален для участников проекта), а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

Финансирование выполнения программы осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых ОО.