Календарный план реализации проекта «Литературное кафе как форма взаимодействия детей и взрослых»

| Дата проведения | Описание этапа, мероприятия | Достижение качественных и количественных показателей | Ответственный за этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2025-31.01.2025 | Подготовка и проведение муниципального IV Екимовского фестиваля "От огня к огню". Задачи Фестиваля: 1.Приобщение обучающихся, родителей, педагогов образовательных организаций Волгоградской области к русской литературе. 2.Пропаганда художественными средствами культурного наследия Волгоградской области. 3.Привлечение внимания родителей и педагогов к развитию детского литературного творчества. 4.Выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодёжи. Фестиваль организовывается по различным номинация: 1.Иллюстрация к произведениям Б.П.Екимова (заочное участие) 2.Инсценировка по произведениям Б.П.Екимова (регламент выступления не более 10 минут). 3.Чтение наизусть отрывка из произведений Б.П.Екимова (регламент выступления не более 5 минут). Родительской общественности отводится особая роль в номинации, связанной с инсценированием произведений (подготовка декораций, костюмов, разучивание ролей). Место проведения: литературное кафе, актовый зал. | Ожидаемые результаты: 1.Массовое вовлечение детей и взрослых в творческую деятельность (более 250 участников). 2.Эстетическое воздействие художественного слова. 3.Включение детей и родителей в творческую деятельность (совместное изготовление костюмов, оформление декораций, разучивание ролей). 4.Вовлечение родителей в работу жюри фестиваля. | Резвякова Зинаида Николаевна, 89047588472 |
| 14.02.2025 | Квест-игра "По дорогам приключений". Игра рассчитана на учащихся 5-6 классов. Оборудование: маршрутный лист для каждой команды, пазлы, вещи для «Бюро находок», призы (желательно- сладкий приз) Маршрутный лист (выполнен в виде сказочной карты с отмеченными на ней станциями) каждой команде выдается с учетом того, что они не должны пересекаться на одной и той же станции – игра идёт одновременно для всех команд. Правильные ответы фиксируются членами жюри (родителями) в маршрутном листе каждой команды. Станции расположены в разных уголках в библиотеке и в литературном кафе. На каждой станции участникам даются слова, из которых они впоследствии должны составить пословицу. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов по итогам игры и сложившая из слов пословицу раньше других. Время нахождения на станциях ограничено – не более 5 минут. Место проведения: библиотека, литературное кафе. | Ожидаемые результаты: 1.Вовлечение обучающихся 5-6 классов в количестве 24 человек. 2.Формирование навыков взаимодействия со сверстниками и родителями, умения работать в команде. 3.Побуждение к познавательно-исследовательской деятельности благодаря погружению в различные игровые ситуации. 4.Обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей, создание положительного эмоционального настроя. | Харитонова Олеся Олеговна, 89047596792 |
| 05.03.2025 | День семейного чтения в рамках Всемирного дня чтения «Читаем вместе, читаем вслух!». Цель: популяризация и повышение престижа семейного чтения среди учащихся и их родителей. В библиотеке одновременно будут работать несколько площадок: 1.Фото- акция «Семейные портрет в интерьере» Участники акции должны посетить библиотеку и сделать фотографию в интерьере библиотеки. Все фотографии будут размещены в группе ВКонтакте, где пройдет онлайн-голосование. 2.Выставка книг «Под семейным зонтиком» проводится в фойе библиотеки. 3.Чемпионат по семейному чтению «Страница 19». Формат участия в Чемпионате – командный. В составе каждой команды 3 участника – члены одной семьи. Возраст участников не ограничен, но наличие в команде участника до 14 лет обязательно. Командам предстоит прочитать вслух без подготовки тексты, заранее отобранные организаторами ( произведения писателей и поэтов Волгоградской области: Б.П.Екимова, В.И.Паршина). Место проведения: библиотека, литературное кафе ЛиК. | Ожидаемые результаты: 1.Повышение интереса детей и взрослых к художественной литературе. 2.Возрождение традиций домашнего чтения 3.Повышение компетенции членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя. 4.Укрепление семьи и духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. | Харитоннова Анна Ивановна, 89044151378 |
| 03.02.2025-27.03.2025 | Подготовка и премьера спектакля «Будьте людьми» по мотивам рассказа Б.П. Екимова. Цель: развитие творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности с учётом индивидуальных особенностей. Этапы работы над спектаклем: 1.Проведение подготовительных занятий. Чтение вслух рассказа Б.П.Екимова «Фетисыч», анализ произведения. 2.Составление сценария с методической помощью родителя, имеющего театральный опыт. 3.Распределение ролей между учениками 5-9 классов. 4.Организация мастер – класса по актерскому мастерству с представительницей родительской общественности, руководителем театральной студии «Пегас» Новониколаевского муниципального района. 5.Разучивание ролей. 6.Репетиции отдельных сцен и всего сценария спектакля. 7.Изготовление декораций, реквизитов, афиши, программы и костюмов к спектаклю с участием родителей. 8.Показ спектакля для зрителей в литературном кафе. Место проведения: Литературное кафе ЛиК. | Ожидаемые результаты: 1.Вовлечение детей и родителей в театральную деятельность ( 20 обучающихся 5-9 классов, 10 родителей). 2.Коллективное творчество детей и родителей по созданию реквизитов и костюмов к спектаклю. 3.Получение опыта публичного выступления, навыков сценической речи и движения. 4.Погружение в атмосферу театрального искусства, появление интереса к литературе и искусству у детей и родителей. 5.Эмоциональное переживание вместе с героями произведения проблемных ситуаций. 6.Заинтересованность спектаклем большого количества детей. 7.Формирование нравственных ориентиров на примере литературных героев писателя. 8.Воспитание доброты и сопереживания. | Андреянова Татьяна Игоревна, 89297818741 |