## Лист1
Сроки реализации проекта
| Дата начала реализации проекта |  | Дата окончания реализации проекта
| 2025-01-10 |  | 2025-05-16
План мероприятий
№ | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, местопровевения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |  | Ответственный | Контакт | Ссылка с фото/видео материалами
[5 empty] | Количественные | Качественные
1. | 1.Приобщение обучающихся, родителей, педагогов образовательных организаций Волгоградской области к русской литературе.2.Пропаганда художественными средствами культурного наследия Волгоградской области. 3.Привлечение внимания родителей и педагогов к развитию детского литературного творчества.4.Выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодёжи. | Подготовка и проведение муниципального IV Екимовского фестиваля "От огня к огню".Фестиваль организовывается по различным номинация: 1.Иллюстрация к произведениям Б.П.Екимова (заочное участие) 2.Инсценировка по произведениям Б.П.Екимова (регламент выступления не более 10 минут). 3.Чтение наизусть отрывка из произведений Б.П.Екимова (регламент выступления не более 5 минут). Родительской общественности отводится особая роль в номинации, связанной с инсценированием произведений (подготовка декораций, костюмов, разучивание ролей). Место проведения: литературное кафе, актовый зал. | 2025-01-10 | 2025-01-31 | 1.Массовое вовлечение детей и взрослых в творческую деятельность (более 250 участников). | 1.Эстетическое воздействие художественного слова2.Включение детей и родителей в творческую деятельность (совместное изготовление костюмов, оформление декораций, разучивание ролей). 3.Вовлечение родителей в работу жюри фестиваля. | Резвякова Зинаида Николаевна | 89047588472 | https://vk.com/wall-194021107_976 https://cloud.mail.ru/public/wDxX/F83UU1UaP
2. | Совершенствование системы воспитательных мероприятий, внедрение новых нестандартных форм работы | Квест-игра "По дорогам приключений". Игра рассчитана на учащихся 5-6 классов.Оборудование: маршрутный лист для каждой команды, пазлы, вещи для «Бюро находок», призы (желательно- сладкий приз) Маршрутный лист (выполнен в виде сказочной карты с отмеченными на ней станциями) каждой команде выдается с учетом того, что они не должны пересекаться на одной и той же станции – игра идёт одновременно для всех команд. Правильные ответы фиксируются членами жюри (родителями) в маршрутном листе каждой команды. Станции расположены в разных уголках в библиотеке и в литературном кафе. На каждой станции участникам даются слова, из которых они впоследствии должны составить пословицу. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов по итогам игры и сложившая из слов пословицу раньше других. Место проведения: библиотека, литературное кафе. | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1.Вовлечение обучающихся 5-6 классов в количестве 24 человек, родителей в количестве 10 человек. | 1. Формирование навыков взаимодействия со ссверстниками и родителями, умения работать в команде.2.Побуждение к познавательно-исследовательской деятельности благодаря погружению в различные игровые ситуации. 3.Обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей, создание положительного эмоционального настроя. | Харитонова Олеся Олеговна | 89047596792 | https://vk.com/wall-194021107_1022 https://vk.com/wall-194021107_1007 https://vk.com/wall-194021107_1032
3. | Популяризация и повышение престижа семейного чтения среди учащихся и их родителей | День семейного чтения в рамках Всемирного дня чтения «Читаем вместе, читаем вслух!». В библиотеке одновременно работало несколько площадок: 1.Фото- акция «Семейные портрет в интерьере». Участники акции посетили библиотеку и сделали фотографии в интерьере библиотеки. Все фотографии размещены в группе ВКонтакте, где прошло онлайн-голосование. 2.Выставка книг «Под семейным зонтиком» проводилась в фойе библиотеки. 3.Чемпионат по семейному чтению «Страница 19». Формат участия в Чемпионате – командный. В составе каждой команды 3 участника – члены одной семьи. Команды читали вслух без подготовки тексты, заранее отобранные организаторами ( произведения писателей и поэтов Волгоградской области: Б.П.Екимова, В.И.Паршина). Для зрителей была проведена презентация книги для семейного чтения Бориса Екимова «Как рассказать» и показан буктрейлер, созданный по книге ученицей Куликовской школы Дворянкиной Викторией. В чемпионате по чтению приняли участие три семьи: семья Друзюк, семья Барминых и семья Марченко. Конкурс проходил в три этапа. На каждом этапе участники прочитывали отрывки из произведений Бориса Петровича Екимова, расположенные на 19 странице. Читали рассказы: «Возвращение», «Перед праздником». После каждого этапа зрители выполняли интересные задания, решали ребусы по названиям произведений Екимова, читали по цепочке строчки из стихотворений Виктора Ивановича Паршина, поэта-земляка. Заключительным этапом было изображение эмблемы своей семьи и её защита. Каждая семья подошла к созданию своей эмблемы творчески, все эмблемы отличались самобытностью, стилем и содержанием. В состав жюри конкурса входили: 1.О.В.Перегудова, директор школы, Заслуженный учитель Волгоградской области; 2.З.Н.Резвякова, библиотекарь Куликовского сельского поселения; 3.Овчинникова Алёна, обучающаяся 11 класса, активист Движения Первых. По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место - семья Друзюк; 2 место - семья Барминых; 3 место - семья Марченко. Все участники чемпионата получили памятные призы и подарки: книгу для семейного чтения Бориса Петровича Екимова «Как рассказать», блокнот и ручку. | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1.Вовлечеениие обучающихся 1-4 классов в количестве 40 человек, родителей в количестве 10 человек, воспитанников дошкольных групп в количестве 20 человек. | 1.Повышение интереса детей и взрослых к художественной литературе.2.Возрождение традиций домашнего чтения3.Повышение компетенции членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя.4.Укрепление семьи и духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. | Харитонова Анна Ивановна | 89044151378 | https://vk.com/wall-194021107_1056 https://disk.yandex.ru/d/5Qbu0DJ5WhkEZQ https://vk.com/wall-194021107_1056
4. | Развитие творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности с учётом индивидуальных особенностей | Подготовка и премьера спектакля «Будьте людьми» по мотивам рассказа Б.П. Екимова.Этапы работы над спектаклем: 1.Проведение подготовительных занятий. Чтение вслух рассказа Б.П.Екимова «Фетисыч», анализ произведения. 2.Составление сценария с методической помощью родителя, имеющего театральный опыт. 3.Распределение ролей между учениками 5-9 классов. 4.Организация мастер – класса по актерскому мастерству с представительницей родительской общественности, руководителем театральной студии «Пегас» Новониколаевского муниципального района. 5.Разучивание ролей. 6.Репетиции отдельных сцен и всего сценария спектакля. 7.Изготовление декораций, реквизитов, афиши, программы и костюмов к спектаклю с участием родителей. 8.Показ спектакля для зрителей в литературном кафе. Место проведения: Литературное кафе ЛиК. | 2025-02-03 | 2025-04-11 | 1.Вовлечение детей и родителей в театральную деятельность ( 20 обучающихся 5-9 классов, 10 родителей). | 1.Погружение в атмосферу театрального искусства, появление интереса к литературе и искусству у детей и родителей.2.Эмоциональное переживание вместе с героями произведения проблемных ситуаций.3.Заинтересованность спектаклем большого количества детей.4.Формирование нравственных ориентиров на примере литературных героев писателя.5.Коллективное творчество детей и родителей по созданию реквизитов и костюмов к спектаклю.6.Получение опыта публичного выступления, навыков сценической речи и движения. 8.Воспитание доброты и сопереживания. | Андреянова Татьяна Игоревна | 89297818741 | https://m.vk.com/wall-194021107_1222 https://m.vk.com/wall-194021107_1222 https://m.vk.com/wall-194021107_1224