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План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка
роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2021 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	
	Информационно-аналитический этап (2021 год)

	1.1.
	Проведение административного совещания «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Администрация
	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	До
01.06.2021

	1.2.
	Обследование помещений школы, ревизия материально технической базы кабинетов физики, химии, биологии для предварительной оценкифронта работ и материальных затрат по организации Центра. Формирование типового дизайн- проекта и зонирование Центра.
	Администрация, заведующий хозяйством, заведующие кабинетами
	Документация по ремонту, перепланировке и оборудованию помещений Центра. Примерный перечень необходимого оборудования. Согласованный с управлением образования дизайн-проект и зонирование Центра.
	До 1.06.2021

	1.3.
	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.
	Руководитель Центра, заместители директора, руководители МО
	Развитие эффективной системы методического сопровождения педагогов.
	Май-июнь





	1.4.
	Выявление потребностей участников образовательных отношений
	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители
	Разработка предварительной педагогической
нагрузки с учетом потребностей участников образовательный отношений.
	Июнь 2021

	1.5.
	Информационное сопровождение реализациипроекта:
· создание страницы на сайте ОО «ТочкаРоста»;
· публикация статей в СМИ.
	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги
	Страница сайта. Информация, новости, фоторепортажи, статьи.
	постоянно

	1.6.
	Разработка локальных нормативных актов школы:
· издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с утверждением, назначением руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утверждением состава рабочей группы для осуществления мероприятий по функционированию центра;
· план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году;
· план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных
	Администрация
	Приказ, локальные нормативные акты школы
	До 1.09.2021




	
	мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ОУ на 2021-2022 учебный год;
· медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
· должностные инструкции руководителя и педагогов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
· порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста».
	
	
	

	1.7.
	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
	Директор
	
	10.06.2021

	1.8
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра
	Руководитель Центра
	Наличие основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра
	До 1.09.2021




	Организационно-исполнительский этап

	2.1.
	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ  СОШ №1
	Руководитель Центра, ответственный за размещение информации на сайте, педагоги
	Страница сайта. Информация, новости, фото-репортажи, статьи.
	постоянно

	2.2.
	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»
	Администрация
	
	До
01.09.2021

	2.3.
	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)
	Директор, руководитель Центра
	Кабинеты отремонтированы в соответствии с утвержденной сметой
	До 1.09.2021

	2.4.
	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»
	Директор, руководитель центра
	Комплектование штата сотрудников Центра соответствующей квалификации
	Июнь- октябрь 2021

	2.5.
	Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре
	Сотрудники Центра
	Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре. Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.
	До 1.09.2021

	2.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Администрация, руководитель Центра, управление образования администрации Борисовского района
	Приказ директора школы о зачислении обучающихся
	До 5.09.2021

	2.7.
	Открытие центра образования «Точка роста»
	Руководитель Центра, педагоги
	Организация открытия Центра, освещение открытия в средствах массовой информации.
	Сентябрь
2021

	2.8.
	Реализация учебно-воспитательных,
	Члены рабочей группы
	Проведение учебно-воспитательных,
	постоянно




	
	внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре
	
	внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по отдельному плану
	

	2.9.
	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и
др.
	Руководитель Центра, заместители директора
	Материалы семинаров-совещаний
	постоянно

	2.10.
	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности
	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители, учителя- предметники
	Демонстрация результативности участия в проектной деятельности посредством презентации исследовательских проектов.
	постоянно

	2.11.
	Организация участия педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсных и соревновательных мероприятиях различного уровня
	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители, учителя- предметники
	Демонстрация результативности участия в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях различного уровня.
	постоянно

	2.12.
	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах
	Руководитель Центра, заместители директора
	Активное результативное участие педагогов в предлагаемых мероприятиях.
	постоянно

	2.13.
	Организация сопровождения и наставничества обучающихся
	Руководитель Центра, заместители директора, классные руководители, учителя- предметники
	Оказание поддержки и помощи обучающимся при освоении образовательных программ.
	постоянно

	
	Аналитико-обобщающий этап

	3.1.
	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	Управление образования администрации Зубцовского района, администрация, руководитель Центра
	Своевременное и полное проведение мониторинга, предоставление отчетов
	До 1.09.2021

	3.2.
	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра
	Администрация, руководитель Центра
	Своевременное и полное предоставление отчетов
	Согласно
графика




	
	образования «Точка роста»
	
	
	

	3.3.
	Оценка эффективности:
· участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня;
· участия обучающихся в проектной деятельности;
· прохождения педагогами курсов повышения квалификации
	Руководитель Центра, заместители директора, руководители МО, учителя- предметники
	Аналитические отчеты в составе отчета о самообследовании и публичного отчета образовательной организации
	Апрель,
август

	3.4.
	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта
	Руководитель Центра, заместители директора, руководители МО
	Свидетельства о публикациях, грамоты, сертификаты и т.д.
	В течение года

	3.5.
	[bookmark: _GoBack]Публикация результатов и итогового заключения о реализации проекта: открытый информационно-аналитический доклад на странице «Точка роста» официального сайта школы
	Руководитель Центра, заместители директора, руководители МО, учителя- предметники
	Доклад, размещенный на официальном сайте школы.
	Август,
ежегодно

	3.6.
	Определение новых направлений развития по реализации проекта
	Руководитель Центра, заместители директора, руководители МО, учителя-предметники
	Составленные планы на следующий учебный год с учетом проведенного анализа, сделанных выводов, выявленных проблем, целей и задач.
	Август,
ежегодно





