# Приложение

# План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Методических рекомендаций в субъектах Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Ожидаемый результат | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координационный орган, межведомственное взаимодействие |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование межведомственной комиссии по профессиональной ориентации граждан в субъекте Российской Федерации | Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации | Сформирована межведомственная комиссия (далее – МВК) в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» Актом (актами) высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации утверждены положение о межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации по профессиональной ориентации граждан и регламент взаимодействия органов службы занятости с другими участниками мероприятий по профессиональной ориентации по реализации плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан в субъекте Российской Федерации Утвержден план работы МВК на ближайший год | Не позднее 15 ноября 2025 года |
| 1.2. | Формирование региональной межведомственной рабочей группы по развитию системы профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям | Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации | Сформирована межведомственная рабочая группа по развитию системы профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям (далее – МРГ) в составе, приведенном в пункте 94.3 Методических рекомендаций Решением МВК или иным актом утверждено положение об МРГ. Утвержден план работы МРГ на ближайший год | Не позднее 15 ноября 2025 года |
| 1.3. | Заключение соглашений между кадровым центрами «Работа России» и центрами карьеры ПОО и ОО ВО | Кадровые центры «Работа России» Центры карьеры ПОО Центры карьеры ОО ВО | 100% центров карьеры ПОО и ОО ВО заключили соглашения с кадровыми центрами «Работа России» | Не позднее 15 ноября 2025 года |
| 1.4. | Установление целевых значений показателей эффективности внедрения (применения) Методических рекомендаций рекомендуемого перечня показателей эффективности | МВК | На основе рекомендуемого перечня показателей эффективности решением МВК установлены показатели эффективности внедрения (применения) Методических рекомендаций на очередной учебный год | Не позднее 1 декабря 2025 года |
| 2. Планирование |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан в субъекте Российской Федерации | Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации МВК | Утвержденный план мероприятий по профессиональной ориентации граждан в субъекте Российской Федерации на ближайшее полугодие | Не позднее 15 ноября 2025 года |
| 2.2. | Разработка и утверждение профориентационной программы регионального уровня, отражающей содержание профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, на основе федеральной профориентационной программы, регионального плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан и регионального прогноза потребности экономики Российской Федерации | РОИВ в сфере образования субъекта Российской Федерации РОИВ в сфере занятости населения субъекта | Утвержденная профориентационная программа регионального уровня, отражающая содержание профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций | Не позднее 30 ноября 2025 года |
| 2.3. | Разработка и утверждение программ реализации мероприятий в общеобразовательной организации (планы в образовательных организациях, совместно с кадровыми центрами «Работа России») | Кадровые центры «Работа России» Региональные операторы БвБ Общеобразовательные организации Центры карьеры ПОО Центры карьеры ОО ВО | Утвержденные программы в образовательных организациях, совместные с кадровыми центрами «Работа России» | Не позднее 15 декабря 2025 года |
| 2.4. | Формирование сводного графика работы кадрового центра с образовательными организациями | Кадровые центры «Работа России» | Сводный график работы кадрового центра с образовательными организациями на ближайшее полугодие | Не позднее 20 декабря 2025 года |
| 3. Организационные и методические мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование проектной команды и закрепление функционала участников системы профориентации и маршрутизации молодежи | Кадровые центры «Работа России» по согласованию с управляющим Центром занятости населения (далее – ЦЗН) или региональным органом исполнительной власти (далее – РОИВ) в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации | Назначены ответственные сотрудники; внесены изменения в положения о структурных подразделениях, утверждены должностные инструкции и регламенты | до 15 ноября 2025 года |
| 3.2. | Закрепление типовой организационной модели исполнения МГП и сервисов по маршрутизации внутри каждого ЦЗН | Кадровые центры «Работа России» по согласованию с управляющим ЦЗН или РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации | Утверждена организационная структура; определены роли и KPI по каждой функции; внутренняя схема маршрутизации клиента | до 30 ноября 2025 года |
| 3.3. | Отладка работы контакт-центра для работы с молодежной аудиторией | Кадровые центры «Работа России» | Назначены ответственные, утверждены типовые скрипты, проведено обучение персонала, обеспечен контроль качества обработки обращений | до 30 ноября 2025 года |
| 3.4. | Организация группы первичного приема по профориентационным консультациям | Кадровые центры «Работа России» | Назначен состав, утверждены скрипты и алгоритмы действий, обеспечена работа на платформе Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – ЕЦП «Работа в России»), проведено обучение | до 30 ноября 2025 года |
| 3.5. | Подготовка специалистов ЦЗН, оказывающих сервисы в рамках профориентации и маршрутизации | Кадровые центры «Работа России» | Обновлены должностные регламенты, проведено обучение по оказанию ключевых сервисов, разработаны (утверждены) необходимые методические материалы | до 20 декабря 2025 года |
| 3.6. | Назначение и обучение кураторов по сопровождению ПКР | Кадровые центры «Работа России» | Назначены кураторы на уровне ЦЗН; проведено обучение и инструктаж; утвержден алгоритм сопровождения; шаблоны взаимодействия | до 15 декабря 2025 года |
| 3.7. | Внутренний аудит готовности ЦЗН к модели 2026 года профориентации и маршрутизации молодежи | Управляющий ЦЗН или РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации, Кадровые центры «Работа России» | Проведена самопроверка по чек-листу: процессы, персонал, ИТ, соглашения, каналы информирования, работа с образовательными организациями Сформирован отчет о готовности к запуску системы, устранены риски, приняты корректирующие меры | до 20 декабря 2025 года |
| 3.8. | Проведение пилотного тестирования сервисов в логике плана карьерного развития | Кадровые центры «Работа России» | Проведено тестирование сервисов «Подбор практики», «Целевое обучение», «Работа на лето», «Подбор стажировки»; собраны результаты, выявлены доработки | по сервисам «Подбор практики», «Подбор стажировки» – не позднее 30 марта 2026 г., по сервису «Целевое обучение», - не позднее 30 декабря 2025 года по сервису «Работа на лето» - не позднее 30 июня 2026 г. |
| 3.9. | Обеспечение информационными материалами клиентов, в том числе разработка и распространение | Кадровые центры «Работа России» | Подготовлены и распространены типовые информационные материалы по сервисам; размещены в точках очного взаимодействия | до 20 декабря 2025 года |
| 3.10. | Организация регулярного методического сопровождения исполнителей на местах | Управляющий ЦЗН или РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации | Определен ответственный, отлажен канал «вопрос-ответ», внедрены ежемесячные тематические мини-семинары и информационные рассылки | до 20 декабря 2025 года |
| 4. Мониторинг и аналитическое сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мониторинга внедрения Методических рекомендаций и результатов работы со школьниками, студентами и выпускниками | РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации РОИВ в сфере образования субъекта Российской Федерации Кадровые центры «Работа России» Центры карьеры ПОО Центры карьеры ОО ВО Региональные операторы БвБ | Определить порядок сбора информации о результативности работы и внедрении Методических рекомендаций, в том числе межведомственного обмена необходимой информацией | Не позднее 20 ноября 2025 года |
| 4.2. | Организация аналитического рассмотрения хода внедрения Методических рекомендаций на заседаниях Межведомственной комиссии | МВК РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации РОИВ в сфере образования субъекта Российской Федерации | Проведены заседания МВК с рассмотрением: выполнения плана мероприятий по профессиональной ориентации граждан в субъекте Российской Федерации, результативности работы с молодежью, предложений по корректировке механизмов взаимодействия и профориентационной программы регионального уровня, отражающей содержание профориентационной работы с обучающимися | не реже 1 раза в квартал |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационная кампания проекта профориентации и маршрутизации молодежи в регионе | РОИВ в сфере занятости населения субъекта Российской Федерации РОИВ в сфере образования субъекта Российской Федерации Кадровые центры «Работа России» Центры карьеры ПОО Центры карьеры ОО ВО Региональные операторы БвБ | Разработка медиапланов, выход телепередач, новостной информации, публикаций в СМИ и на официальных сайтах участников межведомственного взаимодействия, в сети интернет на зарегистрированных площадках | Постоянно |

# Рекомендуемый перечень показателей эффективности

| № п/п | Целевая аудитория / Наименование показателя | Средний результат по итогам апробации | Минимальный результат по итогам апробации | Целевое значение, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учащиеся общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 1.1. | Доля школ, в которых количество и структура профориентационных мероприятий в отношении школьников 8-11 классов сформирована (или скорректирована) с учетом регионального прогноза потребности экономики Российской Федерации, от общего количества общеобразовательных организаций | 97% | 90,1% (Ярославская область) | 100% общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Доля школьников 8-11 классов, зарегистрированных на платформе «Билет в будущее» или ЕЦП «Работа в России» | 57,7% на платформе «Билет в будущее», 8,6% - на ЕЦП «Работа в России» | 7,2% на платформе «Билет в будущее» (Владимирская область), 0% - на ЕЦП «Работа в России» (Самарская и Ярославская области) | 50% школьников |
| 1.3. | Доля школ, для которых проведены профориентационные мероприятия ЦЗН | 87,7% | 59,8% (Хабаровский край) | 80% школ |
| 1.4. | Доля школьников 8-11 классов, охваченных профориентационными мероприятиями общеобразовательных организаций, а также ЦЗН | 80,6% | 13,0% (Хабаровский край) | 50% школьников |
| 1.5. | Доля школьников 8-11 классов, посетивших профтуры (экскурсии) к работодателям и профпробы, организованные школами и ЦЗН | 36,5% | 2,3% (Хабаровский край) | 25% школьников |
| 1.6. | Доля школьников 8-11 классов, посетивших профинформационные мероприятия ЦЗН | 56,8% | 38,3% (Хабаровский край) | 80% школьников |
| 1.7. | Увеличение численности школьников 8-11 классов, воспользовавшихся сервисом «Временное трудоустройство учащихся» | на 8,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | Сокращение на 61,5% (Красноярский край) | на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 2 | Студенты ПОО и ОО ВО |  |  |  |
| 2.1. | Доля студентов ПОО и ОО ВО, которые подали заявление на получение меры государственной поддержки по профессиональной ориентации на ЕЦП «Работа в России» | 32,5% от студентов выпускных курсов | 2,1% (Хабаровский край) | 70% студентов всех ПОО и ОО ВО |
| 2.2. | Доля студентов ПОО и ОО ВО, в отношении которых проведена оценка риска нетрудоустройства | 85,1% от студентов выпускных курсов | 72,5% (Самарская область) | 100% студентов, обратившихся в ЦЗН |
| 2.3. | Доля студентов ПОО и ОО ВО, в отношении которых ЦЗН реализуются индивидуальные планы карьерного развития или индивидуальные планы содействия занятости | 28,6% студентов выпускных курсов в зоне риска (без учета призывающихся на военную службу и собирающихся осуществлять уход за ребенком) | 0,3% (Хабаровский край) | 80% студентов в зоне риска (без учета призывающихся на военную службу и собирающихся осуществлять уход за ребенком) |
| 2.4. | Доля студентов ПОО и ОО ВО, не находящихся в зоне риска нетрудоустройства, в отношении которых ЦЗН реализуются индивидуальные планы карьерного развития | Не считали | Не считали | 10% студентов вне зоны риска |
| 2.5. | Доля студентов, получивших хотя бы один сервис из ПКР | Не считали | Не считали | 90% студентов, в отношении которых составлен ПКР |
| 2.6. | Доля студентов, полностью получивших сервисы из ПКР | Не считали | Не считали | 30% студентов, в отношении которых составлен ПКР |
| 2.7. | Доля студентов, получивших сервис «Подбор стажировки» | Не считали | Не считали | не менее 10% студентов, в отношении которых составлен ПКР |
| 2.8. | Доля студентов, получивших сервис «Подбор практики» | Не считали | Не считали | не менее 30 студентов в целом по субъекту Российской Федерации |
| 2.9. | Доля студентов, получивших сервис «Целевое обучение» | Не считали | Не считали | не менее 30 студентов в целом по субъекту Российской Федерации |
| 3 | Работодатели |  |  |  |
| 3.1. | Количество работодателей, в том числе ранее не сотрудничавших с ЦЗН и зарегистрированных через ЛК ЦЗН на платформе «Билет в будущее», вовлеченных ЦЗН в реализацию сервиса «Профтур», к которым состоялся профтур (экскурсия) | 1017 (из них 538 ранее не сотрудничавших с ЦЗН) по всем регионам | 41 всего (Ямало-Ненецкий АО). 0 ранее не сотрудничавших с ЦЗН (Тульская область) | не менее 30 работодателей в целом по субъекту Российской Федерации |
| 3.2. | Увеличение количества вакансий работодателей промышленной сферы для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Не считали динамику | Не считали динамику | на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 3.3. | Количество новых вакансий, размещенных работодателями на ЕЦП «Работа в России» в целях привлечения стажеров из числа студентов и выпускников | За период с 10 апреля по 30 июня 2025 года 659 рабочих мест новых вакансий по всем регионам | 8 рабочих мест новых вакансий (Ямало-Ненецкий АО) | не менее 100 вакансий в целом по субъекту Российской Федерации |

# Методическое обеспечение внедрения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Ожидаемый результат | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Каналы коммуникации и распространения необходимых для организации работы материалов |  |  |  |  |
| 1.1. | Сервис-деск | ФЦК СЗ | Обеспечение доступа Ведение системы «вопрос-ответ» в соответствие с установленным SLA | Постоянно |
| 1.2. | АИС ЦМП | ФЦК СЗ | Обеспечение доступа Размещение материалов | Ведение (пополнение) – постоянно |
| 1.3. | База знаний (наполнение) | ФЦК СЗ | Обеспечение доступа Аудит, размещение материалов | Аудит – до 8 сентября 2025 года Наполнение – до 15 сентября 2025 года Ведение (пополнение) – постоянно |
| 2. Обучение |  |  |  |  |
| 2.1. | Стартовый организационный семинар-совещание с участием региональных служб занятости | Минтруд России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Роструд, АСИ, ФЦК СЗ, ФГП | Подготовлен итоговый протокол с ключевыми решениями для субъектов Российской Федерации | До 30 октября 2025 года |
| 2.2. | Периодические информационные вебинары Корпоративного университета | ФЦК СЗ | Не менее 5 вебинаров по вопросам применения Методических рекомендаций, а также нормативных правовых актов, регулирующих работу ЦЗН с молодежью | Ноябрь-декабрь 2025 года |
| 2.3. | Развитие курсов повышения квалификации Корпоративного университета (дистанционный и очный) | ФЦК СЗ | Верификация и дополнение двух курсов, расширение аудитории слушателей | Январь-февраль 2026 года |
| 3. Методические и информационные материалы |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация методики и анкеты для оценки риска не трудоустройства | ФЦК СЗ | Актуализированы методика и анкета для оценки риска не трудоустройства | до 15 ноября 2025 года |
| 3.1. | Технологические карты сервисов | Минтруд России, ФЦК СЗ | Разработаны и утверждены технологические карты сервисов в рамках МГП, предоставляемых молодежи, с учетом особенностей предоставления для данной целевой аудитории | до 20 декабря 2025 года |
| 3.2. | Типовые сценарии (скрипты) для контакт-центра, группы приема | ФЦК СЗ | Подготовлены и распространены типовые сценарии (скрипты) для сотрудников контакт-центра и группы приема, обеспечивающие единый стандарт коммуникации с молодежной аудиторией по вопросам профориентации и получения сервисов ЦЗН | до 15 ноября 2025 года |
| 3.3. | Инструкции (рекомендации) по организации процессов работы и контенту отдельных мероприятий (типовые сценарии) | ФЦК СЗ | Разработаны и распространены типовые порядки предоставления сервисов, типовые сценарии проведения мероприятий с молодежью | до 15 ноября 2025 года |
| 3.4. | Типовые информационные материалы по сервисам | ФЦК СЗ | Подготовлены и распространены типовые информационные материалы (пресс-релизы, медиаплан, буклеты / листовки) для молодежи | пресс-релизы - до 15 ноября 2025 года; информационные материалы – до 5 декабря 2025 года |
| 3.5. | Чек-листы самопроверки готовности ЦЗН к новой модели профориентации и маршрутизации молодежи | ФЦК СЗ | Регионы обеспечены инструментом самопроверки готовности к новой модели профориентации и маршрутизации молодежи | до 10 декабря 2025 года |
| 4. Техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Рассылка через ЕПГУ приглашений к взаимодействию с кадровыми центрами | Роструд, разработчик ЕЦП, ФЦК СЗ | Проведена рассылка на ЕПГУ | Первая рассылка 31 августа 2025 года (только по возрасту); Срок второй рассылки уточняется, предварительно -январь 2026 года |
| 4.2. | Открытие лэндинг-страницы на ЕЦП «Работа в России» для молодежи | Роструд, разработчик ЕЦП, ФЦК СЗ | Лендинг страница доступна для использования по адресу https://trudvsem.ru/information-pages/molodezh | 31 августа 2025 года |
| 4.3. | Развитие лэндинг-страницы на ЕЦП «Работа в России» для молодежи | Роструд, разработчик ЕЦП, ФЦК СЗ | Лендинг страница доработана и опубликована | Предварительно - декабрь 2025 года |
| 5. Мониторинг |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг внедрения Методических рекомендаций | ФЦК СЗ | Реализована форма в АИС «Паспорт региона», осуществляется ежеквартальный сбор информации и аналитических отчетов | Готовность инструментария – 20 ноября 2025 года Сбор информации – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 5.2. | Мониторинг результатов работы со школьниками, студентами и выпускниками | Проектный офис НП «Кадры» | Реализована форма в СКО, осуществляется ежеквартальный сбор информации и аналитических отчетов | Готовность инструментария – 20 ноября Сбор информации – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |

# Используемые сокращения:

# МВК – межведомственная комиссия

МРГ – межведомственная рабочая группа по развитию системы профориентации и маршрутизации молодежи к работодателям

ПОО – профессиональная образовательная организация

ОО ВО – образовательная организация высшего образования

СМИ – Средства массовой информации

ФЦК – Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения

ЦЗН – Центр занятости населения

РОИВ – региональный орган исполнительной власти

Здесь и далее. В рамках апробации везде считалась доля от школьников 8 и 9 классов.

Регистрация на платформах считается без дублирования, т.е. если школьник зарегистрирован на каждой платформе, в показателе он считается один раз

Здесь и далее. В рамках апробации не считались данные по планам карьерного развития.