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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2014 г. N 1165-р

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р,
от 24.08.2017 N 1813-р,
Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)
	



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)":
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
2. Установить, что Минспорт России является координатором исполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить его выполнение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Министерству спорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение реализации плана, утвержденного настоящим распоряжением, осуществлять финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации, отобранной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для его реализации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)
4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2014 г. N 1165-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ" (ГТО)

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р,
от 24.08.2017 N 1813-р,
Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)
	



	Мероприятия
	Вид документа
	Исполнители
	Срок выполнения

	I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации

	1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" о перераспределении бюджетных ассигнований на 2014 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	федеральный закон
	Минспорт России,
Минфин России
	июнь 2014 г.

	2. Разработка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов
	федеральный закон
	Минспорт России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минюст России
	до 14 ноября 2014 г.

	3. Разработка и внесение в установленном порядке проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части определения понятия "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и полномочий законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	федеральный закон
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минобороны России,
Минэкономразвития России,
Минфин России,
Минюст России,
Минтруд России
	до 1 мая 2015 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	4. Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	доклад Президенту Российской Федерации о состоянии физической подготовленности населения
	Минспорт России, Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Росстат,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2015 года

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	5. Разработка и утверждение государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минобороны России
	до 10 июля 2014 г.

	6. Утверждение списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	до 10 июля 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	7. Согласование планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	планы субъектов Российской Федерации
	Минспорт России,
высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием общественных организаций субъектов Российской Федерации
	до 10 июля 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	8. Утверждение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	планы субъектов Российской Федерации
	высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	до 1 августа 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	9. Заключение соглашений Минспорта России с субъектами Российской Федерации по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	соглашения Минспорта России с субъектами Российской Федерации
	Минспорт России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	до 1 августа 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	10. Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	постановление Правительства Российской Федерации
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минфин России,
Минэкономразвития России
	до 1 августа 2014 г.

	11. Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	план мероприятий Минобороны России
	Минобороны России,
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России",
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	ежегодно, до 25 декабря

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	12. Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в том числе общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями
	перечень мероприятий
	Минспорт России с участием заинтересованных общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций
	ежегодно, до 31 декабря

	(п. 12 в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	13. Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении знака отличия Российской Федерации для лиц, многократно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в разных возрастных группах
	доклад Президенту Российской Федерации
	Минспорт России
	до 25 августа 2014 г.

	14. Утверждение порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минтруд России
	до 1 сентября 2014 г.

	15. Разработка, утверждение и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России, Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Минспорта России
	ежегодно, до 1 ноября

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	16. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации
	методические рекомендации Минспорта России,
методические рекомендации Минобрнауки России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	до 4 ноября 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	17. Утверждение концепции и создание тестовой версии электронной базы данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	отчет
	Минспорт России
	до 25 ноября 2014 г.

	18. Разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников
	методические рекомендации Минспорта России
	Минспорт России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием некоммерческой организации "Ассоциация спортивного инжиниринга"
	до 1 декабря 2014 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	19. Утверждение порядка создания центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения, в том числе лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала, а также положения о них
	приказы Минспорта России, Минобороны России
	Минспорт России,
Минобороны России
	до 1 декабря 2014 г.

	20. Разработка, утверждение и реализация порядка и формы федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организация учета граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
Росстат
	до 1 декабря 2014 г.

	21. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями
	план Минспорта России, Минцифры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздрава России
	Минспорт России, Минцифры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росмолодежь, с участием заинтересованных общероссийских общественных физкультурно-спортивных организаций
	ежегодно, до 1 декабря

	(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р, Постановления
Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	22. Разработка и утверждение методических пособий по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников, по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также по подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу
	методическое пособие Минспорта России,
методическое пособие Минздрава России
	Минспорт России,
Минздрав России,
Минобороны России,
Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"
	до 1 декабря 2014 г.

	23. Разработка и утверждение образцов знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и их описание
	приказ Минспорта России
	Минспорт России
	до 1 декабря 2014 г.

	24. Оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	ежегодно, до 1 декабря

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	25. Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, единый календарный план межрегиональных всероссийских и спортивных мероприятий исполнительных органов субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций
	ежегодно, до 25 декабря

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	26. Создание единой электронной базы данных и интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	электронная база данных, интернет-портал
	Минспорт России, заинтересованные некоммерческие организации
	до 1 июня 2015 г.

	(п. 26 в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	27. Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации
	план научных конгрессов и конференций Минспорта России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	ежегодно, до 1 декабря

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	28. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями
	положения Минспорта России, Минобрнауки России, Минпросвещения России
	Минспорт России,
Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
общероссийские общественные организации,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, до 1 марта

	(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	29. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	комплекс мер Минспорта России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минздрава России
	Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минздрав России
	до 1 февраля 2015 г.

	30. Утверждение порядка награждения граждан знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов
	приказ Минспорта России
	Минспорт России
	до 27 февраля 2015 г.

	31. Внесение изменений в федеральный компонент государственного стандарта общего образования Минобрнауки России в раздел "Спортивно-оздоровительная деятельность" в части включения в стандарт основного общего образования по физической культуре (5 - 9 классы) и стандарт среднего общего образования по физической культуре (10 - 11 классы) испытаний (тестов), предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минобрнауки России
	Минобрнауки России
	до 1 июня 2015 г.

	32. Разработка методических рекомендаций для учета государственных требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных программах образовательных организаций по предмету (дисциплине) "Физическая культура"
	методические рекомендации Минобрнауки России
	Минобрнауки России,
Минспорт России
	до 1 августа 2015 г.

	33. Утверждение порядка организации и проведения тестирования лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала
	приказ Минобороны России
	Минобороны России,
Минспорт России
	до 1 октября 2015 г.

	34. Разработка видов многоборий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и таблиц оценки результатов в многоборьях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	отчет о научно-исследовательской работе
	Минспорт России
	до 20 ноября 2015 г.

	35. Внесение изменений в порядок приема граждан на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры для учета и реализации сведений, связанных с наличием знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минобрнауки России
	Минобрнауки России
	ежегодно, до 5 декабря, начиная с 2015 года

	36. Разработка и утверждение рекомендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность
	приказ Минспорта России
	Минспорт России
	до 25 декабря 2015 г.

	II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации

	37. Внесение в перечень национальных номинаций в области физической культуры и спорта, предусмотренный приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 493, номинации, касающейся успехов организаций по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	постановление Правительства Российской Федерации
	Минспорт России
	до 30 января 2016 г.

	38. Утверждение видов многоборий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России
	до 30 января 2016 г.

	39. Разработка и утверждение совместного плана по формированию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, направленной на создание условий и мотиваций для возрождения массовой физической культуры и спорта, включая поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу с населением
	совместный план Минспорта России и Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
	Минспорт России с участием Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
	до 1 февраля 2016 г.

	40. Реализация мер поощрения обучающихся образовательных организаций, включая возможность установления повышенной государственной академической стипендии студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования"
	приказ Минобрнауки России
	Минобрнауки России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации
	до 1 марта 2016 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	41. Разработка и утверждение методических рекомендаций по установлению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	методические рекомендации Минспорта России
	Минспорт России,
Минтруд России,
Минздрав России,
Минобрнауки России
	до 1 декабря 2017 г.

	(п. 41 в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.08.2017 N 1813-р)

	41(1). Разработка и утверждение методических рекомендаций по организационно-правовым основам функционирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	методические рекомендации Минспорта России
	Минспорт России
	до 26 декабря 2016 г.

	(п. 41(1) введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	41(2). Разработка и утверждение нормативного правового акта и методических рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	методические рекомендации, приказ Минспорта России
	Минспорт России
	до 1 февраля 2016 г.

	(п. 41(2) введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	41(3). Разработка, утверждение и реализация комплекса мер, направленных на осуществление мероприятий по технической поддержке и информационной безопасности при эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	комплекс мер Минспорта России
	Минспорт России, заинтересованные некоммерческие организации
	до 1 февраля 2016 г.

	(п. 41(3) введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	41(4). Разработка и утверждение набора тестов - элементов самбо (самозащита без оружия) и нормативов в качестве испытаний (тестов) по выбору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России, Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация самбо"
	до 1 декабря 2015 г.

	(п. 41(4) введен распоряжением Правительства РФ от 24.11.2015 N 2389-р)

	III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации

	42. Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями
	положения Минспорта России, Минтруда России
	Минспорт России,
Минтруд России,
общероссийские общественные организации,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, до 1 марта

	(в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.08.2017 N 1813-р, Постановления
Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	43. Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций
	приказ Минспорта России
	Минспорт России
	ежегодно, до 1 марта, начиная с 2017 года

	44. Разработка и утверждение методических рекомендаций об организации наблюдения за работой по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и системе оценки результатов такой деятельности в субъектах Российской Федерации (рейтинг ГТО)
	методические рекомендации Минспорта России
	Минспорт России
	до 1 сентября 2017 г.

	(п. 44 в ред. распоряжения Правительства РФ от 24.08.2017 N 1813-р)

	IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации

	
(введен распоряжением Правительства РФ от 24.08.2017 N 1813-р)

	45. Разработка и утверждение государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 4 года
	приказ Минспорта России
	Минспорт России, Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
Минобороны России
	начиная с 1 января 2018 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	46. Реализация мероприятий по развитию и технической поддержке эксплуатации электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с учетом требований Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона "О персональных данных", а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, мероприятий по обеспечению информационной безопасности и возможности учета результатов тестирования инвалидов
	отчет некоммерческой организации, отобранной Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о реализации мероприятий
	Минспорт России,
Минцифры России,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, до 30 декабря

	(п. 46 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	46(1). Интеграция электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с государственной информационной системой "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" для последующего взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", внесение в указанную электронную базу данных страхового номера индивидуального лицевого счета лиц (СНИЛС), выполняющих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и обеспечение передачи сведений в цифровой профиль федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
	отчет некоммерческой организации, отобранной Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о реализации мероприятий
	Минспорт России,
Минцифры России,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	31 мая 2024 г.

	(п. 46(1) введен Постановлением Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	46(2). Внесение изменений в порядок создания и ведения электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также перечня сведений, подлежащих включению в нее, утвержденный Минспортом России, в части определения страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обязательным для внесения в электронную базу данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	приказ Минспорта России
	Минспорт России,
Минцифры России
	31 мая 2024 г.

	(п. 46(2) введен Постановлением Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	47. Осуществление мероприятий по методическому обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), разработке и реализации образовательных программ в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	план мероприятий Минспорта России
	Минспорт России, Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, до 1 июня

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	48. Осуществление мероприятий по обеспечению субъектов Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверениями к ним
	план-график мероприятий Минспорта России
	Минспорт России,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	49. Мониторинг реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
	отчет
	Минспорт России,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, начиная с 1 марта 2018 г.

	(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)

	50. Осуществление мероприятий по охране символики Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности и антимонопольным законодательством Российской Федерации
	план мероприятий Минспорта России
	Минспорт России,
МВД России,
ФАС России,
исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
некоммерческая организация, отобранная Минспортом России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	ежегодно, до 30 декабря

	(п. 50 введен Постановлением Правительства РФ от 07.09.2023 N 1455)
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