|  | УТВЕРЖДЕНО Глава Пудожского муниципального района – глав администрации Пудожского муниципального района ______________________________ А.В. Зубов ___ ___________ 20_____ г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту зданий  общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо со стороны общеобразовательной организации | Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- |
| МКОУ СОШ д. Авдеево, Пудожский район, д. Авдеево, д. 93 А |  |  |  |
| - Внесение изменений в план-график закупок товаров (работ, услуг) | 17.01.2025 | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Размещение извещения о проведении конкурентных процедур на определение подрядчика | 30.01.2025 | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Заключение муниципального контракта/договора | 20.03.2025 (при условии подачи заявок на аукцион) | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Начало работ по капитальному ремонту | 01.05.2025 | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Завершение работ по капитальному ремонту | 25.08.2025 | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Подписание акта выполненных работ | 25.08.2025 | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - Принятие решения об использовании экономии, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур (при наличии) | не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта/договора | Директор МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| - МКОУ ООШ п. Кубово, Пудожский район, п. Кубово, ул. Спортивная, д. 47 |  |  |  |
| 2.1.1.Внесение изменений в план-график закупок товаров (работ, услуг) | 17.01.2025 | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.2.Размещение извещения о проведении конкурентных процедур на определение подрядчика | 30.01.2025 | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.3.Заключение муниципального контракта/договора | 20.03.2025 (при условии подачи заявок на аукцион) | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.4.Начало работ по капитальному ремонту | 01.05.2025 | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.5.Завершение работ по капитальному ремонту | 25.08.2025 | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.6.Подписание акта выполненных работ | 25.08.2025 | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |
| 2.1.7.Принятие решения об использовании экономии, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур (при наличии) | не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта/договора | Директор МКОУ ООШ п. Кубово | Руководитель управления по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКОУ СОШ д. Авдеево    _______________ Ермакова Е.Н.

Директор МКОУ ООШ п. Кубово    _______________ Мороченец Т.А.