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Введение
В 2025 году в Весьегонском муниципальном округе реализуется Программа поддержки школьных инициатив – «Школьный бюджет» (проект «Школьная инициатива»).
Проект дает возможность ученикам быть активными участниками развития школ, самим принимать решения о том, какие закупки производить.
Целью проекта является не только выявление и поддержка школьных инициатив в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, но и формирование основ грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы.

Нормативно-правовые документы
· Постановление Правительства Тверской области от 20.04.2021 № 232-пп «О предоставлении из областного бюджета Тверской области иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области»
· Постановление Администрации Весьегонского муниципального округа от 22.01.2025 № 26  «Об утверждении муниципального проекта «Проектор кв каждый класс» в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области»
· Приказ Отдела образования Администрации Весьегонского муниципального округа от 14.01.2025 № 1 п 3 «О муниципальном проекте «Проектор в каждый класс» 
· Приказ по МБОУ «Весьегонская СОШ» от 10.12.2024 №49 п.3 «О проекте «Школьная инициатива»: «Проектор в каждый класс»






Актуальность проблемы
Сегодня школы выбирают цифровые решения в классе для эффективного, удобного, полезного и интерактивного обучения. Важным компонентом среди современных мультимедийных решений в классе является проектор. Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе наглядных средств обучения развивает у детей наблюдательность, внимание, речь и мышление, развиваются зрительное внимание и зрительная память. Правильно подобранные видеоматериалы, демонстрируемые с помощью медиатехники позволяют сделать непосредственно образовательную деятельность более интересной и динамичной, помогают «погрузить» ребёнка в предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействуют становлению объёмных и ярких представлений. Всё это способствует повышению мотивации детей к образовательной деятельности, активизирует познавательную деятельность, повышает качество усвоения программного материала с детьми. Проекторы активно используются не только в учебной, но и в воспитательной работе для проведения внеклассных мероприятий, внеурочной деятельности.

Проблема:   В настоящее время в учебных кабинетах нашей  школы используются проекторы с длительным сроком эксплуатации, а в некоторых кабинетах оно отсутствует вовсе. Это сказывается на работе педагогов и, соответственно, на получении знаний учащимися. Предлагаемый нами проект будет способствовать улучшению цифровой образовательной среды в школе, позволит оборудовать учебные кабинеты современными проекторами, что улучшит качество учебной и воспитательной работы



Цели и задачи проекта
[bookmark: _Toc385250033]Цель
· выявление и поддержка инициатив обучающихся МБОУ «Весьегонская СОШ» в реализации проектов,    направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между   участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления
· реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;
· повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской  активности старшеклассников.

Задачи
· улучшение материально-технической базы МБОУ «Весьегонская СОШ», оснащение учебных кабинетов школы современными проекторами;
· привлечение обучающихся к активному участию в жизни школы; 
· повышение  эффективности образовательного процесса, обеспеченного информационно-образовательными ресурсами; 
· создание условий для наилучшего проявления и развития способностей школьников (создание проектов, презентаций и др.); 
· повышение качества и результативности проводимых уроков и  мероприятий.   
Планируемые результаты:
1. Учебные кабинеты школы будут оснащены современными проекторами.
2. Повышение качества и эффективности проводимых уроков и  мероприятий.   
3. Повышение интереса обучающихся к созданию презентаций и  проектов.
4. Создание условий для наилучшего проявления и развития способностей школьников
Целевая группа: обучающиеся МБОУ «Весьегонская СОШ» (8-11 класс).



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации проекта: 2024-2025 учебный год.
Этапы: 1 этап - декабрь 2024 год
План мероприятий:
1. Утверждение директором состава рабочей группы с определением ответственных за:
- информационное сопровождение;
- проведение учебных занятий с обучающимися;
- проведение рейтингового голосования;
- подготовке презентации;
- подготовки конкурсной документации.
2. Проведение совещания рабочей группы работников школы, ответственных за сопровождение проекта.
3. Утверждение директором плана мероприятий по реализации проекта «Школьные инициативы» в МБОУ «Весьегонская СОШ».
4. Создание Школьной инициативной группы.
5. Проведение совещания с членами Школьной инициативной группы.
2 этап - январь 2025 года
План мероприятий:
1. Проведение занятий с обучающимися.
2. Сбор идей от обучающихся.
3. Обсуждение идей на заседании Школьной   инициативной группы.
4. Рейтинговое голосование по школе.
5. Подведение итогов, подготовка презентации.
6. Подготовка документации на конкурс.
3 этап февраль - март 2025 года: конкурсный отбор г. Тверь.
[bookmark: _6._Описание_ожидаемых]Бюджет: стоимость проекта 242 091  рубль 00 копеек 
· из областного бюджета: 218  100 рублей
· из муниципального бюджета: 23 991 рубль 


Заключение
Ожидаемая оценка эффективности проекта представляется очень высокой в связи с тем, что в случае победы в конкурсе и закупки проекторов для учебных кабинетов  МБОУ «Весьегонской СОШ практически все учебные кабинеты будут обеспечены проекторами, будут созданы условия для повышение  эффективности образовательного процесса, повышения качества и результативности проводимых уроков и  мероприятий.   
Участие в данном проекте поможет сформировать основы грамотного и ответственного финансового поведения, вовлечет учащихся в решение вопросов жизни школы.  Будут созданы условия для наилучшего проявления и развития способностей школьников. Разнообразная деятельность активно повлияет на  мышление школьников, обеспечит разностороннее, гармоническое развитие и позволит подняться на более высокую ступень развития.
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