| Управление образования Ирбитского муниципального образования Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Черновская средняя общеобразовательная школа (МАОУ Черновская СОШ) 60 лет Октября ул., д. 18, с. Чёрновское, Ирбитский район, Свердловская область, 623842 Тел.: (34355)3-53-30; e-mail: shkola113112@yandex.ru https://chernovschool.nubex.ru/ ОКПО 50310533 ОГРН 1026600880987 ИНН/КПП 6611005839/667601001 |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |
| 07.09.2023г. | № 177/1-23 од |
| с. Чёрновское |  |
| О разработке плана мероприятий по формированию функциональной грамотности учащихся в МАОУ Черновской СОШ на 2023-2024 учебный год. |  |

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта Начального общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и с целью обеспечения эффективного введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, на основании письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 03-1510, в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках национального проекта «Образование»

Приказываю:

1. Назначить ответственным за вопросы формирования функциональной грамотности заместителя директора Черепанову М.Ч.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ Черновской СОШ на 2023-2024 учебный год (Приложение 1).

3. Утвердить состав учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности учащихся в 2023-2024 учебном году (Приложение 2).

4. Учителям- предметникам использовать на своих уроках задания, развивающие читательскую грамотность, математическую грамотность, естественнонаучную грамотность, финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ Черновская СОШ				С.В. Бурнатов

Приложение1 к приказу

от 07.09.2023 г. №177/1 - од

План мероприятий, направленных на формирование и оценку

функциональной грамотности обучающихся МАОУ Черновской СОШ на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Черепанова М.Ч. ответственная за вопросы формирования функциональной грамотности в МАОУ Черновской СОШ | До 05.09.2022 | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности, обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьного методического совета |
| 1.2. | Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся | Директор | До 15.09.2022 | Приказ о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональн ой грамотности обучающихся в МОУ СОШ п. Прудовой |
| 1.3 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год | Черепанова М.Ч. -ответственная за вопросы формирования функциональной грамотности в МАОУ Черновской СОШ | До 15.09.2021 | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьного методического совета |
| 1.4 | Формирование баз данных педагогов и обучающихся посредством регистрации на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ | Черепанова М.Ч. | До 27.10.2022 | Сформированы базы данных: - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности по направлениям; |
| 1.5 | Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная грамотность» на сайте школы | системный администратор | Октябрь 2023 года | Действующий информационно- методический ресурс по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.6 | Родительский лекторий об организации формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное время) | Классные руководители | ноябрь 2023 года, апрель 2024 года | Протоколы родительских собраний |
| 1.7 | Разработка и проведение семинаров-совещаний, мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями ШМО | Руководитель ШМО: Черепанова М.Ч. | 20-26.11.2023 | Протоколы заседаний, методические рекомендации по использованию форм технологических карт |
| 1.9 | Внесение изменений в ООП ООО, рабочие учебные программы педагогов, программы по внеурочной деятельности | Администрация Педагоги | До 25.12.2023 | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ООП ООО, рабочие учебные программы |
| 1.10 | Продолжить Формирование комплекса программ внеурочной деятельности обучающихся, направленных на формирование функциональной грамотности и методических рекомендаций по разработке соответствующих программ | Администрация, советник директора по воспитательной работе | В течение года | Рабочие программы, план мероприятий |
|  | Анализ эффективности реализации школьного плана мероприятий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР | Июнь 2024 | Справка |
| 2. Основной этап |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение собеседования с руководителем школьного методического совета | Заместитель директора Черепанова М.Ч. | 16 ноября 2023 год. | Повышение уровня информиров анности педагогов |
| 2.2 | Проведение консультаций для педагогических работников школы по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | Черепанова М.Ч. | В течение года | Повышение уровня информиров анности педагогов |
| 2.3. | Тематические заседания ШМО по вопросам формирования функциональной грамотности | Руководитель ШМО: | ноябрь 2023 года – март 2024 года | Протоколы заседаний ШМО, методические рекомендации |
|  | Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах, методических днях по вопросам формирования и оценки ФГ | Администрация Все педагоги | В течении года | Повышение уровня методической и профессиональной компетенций педагогов ООО |
| 2.4 | Участие в региональных семинарах для учителей по современным подходам к формированию и оценке функциональной грамотности в образовательном процессе школы | Администрация Все педагоги | В течении года | Повышение уровня методической и профессиональной компетенций педагогов ООО |
|  | Участие в региональном мониторинге по функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области в 2023г. | Черепанова МЧ |  |  |
| 2.5 | Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся | Администрация | Декабрь 2023 года – январь 2024 года | Аналитическая справка |
| 2.6 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Педагоги | Ноябрь 2023 года – апрель 2024 года | Аналитические материалы по итогам выполнения заданий |
| 2.7 | Школьный конкурс разработок уроков и учебных занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся | Администрация | Февраль 2023 года | Направление лучших разработок на различного уровня фестивали и конкурсы методических разработок |
| 2.8 | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, конференциях и др.) |  | В течение учебного года согласно срокам Минпросвещения России | Аналитический отчет |
| 2.9 | Проведение школьной метапредметной недели в рамках фестиваля открытых уроков «Педагогическая мастерская» | Черепанова М.Ч. | Февраль-март 2024 года | Аналитический отчет |
| 2.10 | Проведение научно- практической конференции обучающихся «Старт в науку» | Администрация | Декабрь 2024 года | Аналитический отчет, приказ по итогам конференции |
| 3. Диагностическо-аналитический этап |  |  |  |  |
| 3.1 | Корректировка оценочных материалов: внесение в тематические контрольные работы заданий по формированию ФГ | Администрация руководитель ШМО, педагоги | сентябрь | Внесение изменений |
| 3.2 | Выполнение заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Администрация руководитель ШМО, педагоги | По графику ОО | Аналитические материалы |
| 3.3 | Анализ результатов всероссийских проверочных работ | Администрация руководитель ШМО, педагоги | Июнь 2024 года | Аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности – отдельно) |
| 3.4 | Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  | Февраль – март 2024 года | Аналитические материалы |
| 3.5 | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» | Администрация | Февраль- март 2024 года | Справка |
| 3.6 | Обобщение инновационного опыта педагогов(проведение открытых уроков) и обобщение его на заседаниях методического совета | руководитель ШМС | Май 2024 года | Справка |
| 3.7 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Администрация руководитель ШМО, педагоги | Июнь – июль 2024 года | Аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности – отдельно) |

С приказом от 07.09.2023 г. № 171-23 од ознакомлены:

| Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Большакова Наталья Александровна |  |  |
| Большедворова Марина Анатольевна |  |  |
| Быкова Екатерина Александровна |  |  |
| Быкова Марина Михайловна |  |  |
| Воржева Арина Александровна |  |  |
| Горбунова Жанна Геннадьевна |  |  |
| Зенкова Елена Михайловна |  |  |
| Инишева Алёна Валерьевна |  |  |
| Малютин Илья Васильевич |  |  |
| Манжосова Дарья Юрьевна |  |  |
| Мельникова Мария Михайловна |  |  |
| Нищеретных Татьяна Владимировна |  |  |
| Окулова Ольга Николаевна |  |  |
| Попова Наталья Леонидовна |  |  |
| Прыткова Наталья Вениаминовна |  |  |
| Романцова Светлана Николаевна |  |  |
| Чащин Владимир Сергеевич |  |  |
| Черепанова Мадина Черниясовна |  |  |
| Чернова Анна Владимировна |  |  |
| Шишканова Валерия Сергеевна |  |  |