Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МАОУ Черновской СОШ

на 2020-2021 учебный год

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества в МАОУ Черновской СОШ | ноябрь | директор, заместители директора по УРР/ВР |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | ноябрь-декабрь | директор, заместители директора по УРР/ВР классные руководители |
| Информирование обучающихся образовательной организации о реализуемой программе наставничества | ноябрь-декабрь | классные руководители |
| Информирование участников о реализации программы наставничества в МАОУ Черновской СОШ, назначении куратора. Закрепление начала реализации программы наставничества и назначение куратора приказом руководителя образовательной организации | декабрь | директор |
| Создание раздела «Наставничество (внедрение целевой модели)» на официальном сайте школы | декабрь | куратор, заместители директора по УРР/ВР, техник (лаборант) |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. | декабрь-январь | заместители директора по УРР/ВР |
| Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | декабрь-январь | заместитель директора по УРР/ВР |
| Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, родители (законные представители). Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | декабрь-январь | заместители директора по УРР/ВР, педагог-психолог |
| Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых | декабрь-январь | заместители директора по УРР/ВР |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Формирование базы наставников | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Проведение собеседования с наставниками | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников. Обучение наставников | в течение всего периода | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Информирование участников о сложившихся пapax/гpyппax. Закрепление пap/групп приказом руководителя образовательной организации | декабрь-январь | директор |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | декабрь-январь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Организация работы наставнических пар или групп (проведение первой, организационной, второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого): - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - регулярные встречи наставника и наставляемого (совместная работа наставника и наставляемого); - итоговая встреча | в течение всего периода | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Участие в тематических мероприятиях, нацеленных на популяризацию роли наставников | в течение всего периода | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Завершение наставничества (проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых): - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия | апрель-май | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | апрель-май | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | апрель-май | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Оценка участников по заданным параметрам заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников | май-июнь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | май-июнь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | июнь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | июнь | куратор, заместители директора по УРР/ВР |