Дорожная карта

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский сад с. Еремково»

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работыМБДОУ «Детский сад с. Еремково».

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ | Заведующий | до 28.06.2021 | Приказ о разработке рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад с. Еремково» |
| 2 | Создание на сайте ДОУ постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Заведующий Семенова В.В. | июнь 2021, 2021-2022 учебный год | На сайте ДОУ создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания. |
| 3 | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ | Заведующий Семенова В.В., воспитатель, Куликова А.С. | июнь 2021 | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| - Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта рабочей программы воспитанияДОУ | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2021 | Проект рабочей программы воспитания |
| 5 | Разработка календарных планов воспитательной работы | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | до 01.07.2021 | Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год |
| - Обсуждение проекта рабочей программы воспитания |  |  |  |  |
| 6 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на Педагогическом совете | Заведующий, Семенова В.В. воспитатель, Куликова А. С., рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | июль 2021 | Протокол заседания Педагогического совета |
| 7 | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании | Заведующий, Семенова В.В. воспитатель, Куликова А.С. | Август 2021 | Протокол заседания общего родительского собрания ДОУ |
| 8 | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями Педагогического советаДОУ и учетом мнения родителей | рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Август 2021 | Проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания | Заведующий | июнь-июль 2021 | Протоколы заседаний коллегиальных органов управления. Приказы об утверждении/внесении изменений в локальные акты |
| 10 | Утверждение рабочей программы воспитания ДОУ | Заведующий | август 2021 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 11 | Внесение рабочей программы воспитания в состав Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №18» | воспитатель, Куликова А.С. | август 2021 | Приказ о внесении изменений в Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад с. Еремково» |
| - Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания |  |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение цикла совещанийпо вопросам реализации в ДОУ ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующий, Семенова В.В. | в течение учебного года | Протоколы совещаний |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад с. Еремково» | Заведующий, Семенова В. В. воспитатель, Куликова А.С. | август 2021 | Сайт ДОУ |
| 14 | Размещение Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад с. Еремково», включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | Заведующий Семенова В.В. | до 1 сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Заведующий Семенова В.В. | до 1 сентября 2021 | Сайт ДОУ |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 16 | Укрепление материально-технической базы ДОУв целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующий, Семенова В.В. воспитатель, Куликова А.С. | в течение учебного года | Программа развития ДОУ. |
| - Внутренний мониторинг |  |  |  |  |
| 17 | Внутренний мониторинг реализации дорожной карты | Заведующий Семенова В.В. | ежемесячно | Аналитические справки |