Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад с.Еремково»

П Р И К А З

№       4/1 – о                                            от      27.02.23 г

О введение ФОП дошкольного образования

В соответствии  с приказом на основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МДБОУ «Детский сад с.Еремково»  (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МДБОУ «Детский сад с.Еремково»  (далее – рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель рабочей группы | Семенова В.В. – заведующая; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | Куликова А.С.– воспитатель |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ «Детский сад с.Еремково»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль - август 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Февраль - август 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Февраль 2023 | Заведующая Семенова В.В.. |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Февраль 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 5 | Проведение совещания с педагогом по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» | Март 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Февраль – август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Февраль, май, август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 9 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Март 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 10 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | Заведующая Семенова В.В.. |
| 11 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | Заведующая Семенова В.В.. |
| 12 | Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 13 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагога по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель – май 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 14 | Обеспечение курсовой подготовки педагога по вопросам перехода на реализацию ФОП | Февраль 2023 – май 2024 | Заведующая Семенова В.В. |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| 15 | Обеспечение методическими материалами педагога по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 16 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Февраль 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 17 | Обеспечение участия педагога в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль – август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 18 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 19 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-апрель 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 20 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль – август 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 21 | Обеспечение педагогу доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 22 | Проведение родительского собрания, с рассмотрением вопросов применения ФОП | август - сентябрь 2023 | Заведующая Семенова В.В.; Воспитатель Куликова А.С. |
| 23 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | Август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 24 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | Заведующая Семенова В.В. |
| 25 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Постоянно | Заведующая Семенова В.В. |
| 26 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Постоянно | Заведующая Семенова В.В. |
| 27 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Постоянно | Заведующая Семенова В.В. |
| 28 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Постоянно | Заведующая Семенова В.В.. |

Заведующая МБДОУ «Детский сад с.Еремково»                   Семенова В.В.

С приказом ознакомлены:                                             Куликова А.С.