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1. План мероприятий («дорожная карта») МБОУ «Большеовсяниковская ООШ» направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБОУ «Большеовсяниковская ООШ» (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования.
План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; 
- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:
- обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.
3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:
- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2017 - 2026 гг.);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
4. Целями реализации «дорожной карты» являются:
- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг; 
- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;
- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.
6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:
- адаптация объекта с учетом реконструкции для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами
услуг наравне с другими лицами;
- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;
- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;
- отсутствие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:
- принятие МБОУ «Большеовсяниковская ООШ»  нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
8. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ «Большеовсяниковская ООШ».
Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. 
Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2017–2026 гг.
Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2026 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.



Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

	№ п/п
	Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (в %)
	Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности организации

	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	

	1
	Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися в МБОУ «Большеовсяниковская ООШ»  от общего числа детей-инвалидов в ОО
	100
	100
	100
	100
		100
	100
	100
	100
	100
	100
	Руководитель ОО

	2
	Доля инвалидов, обучающихся на дому, в том числе дистанционно, от общего числа этой категории детей
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Руководитель ОО

	3
	Доля педагогических работников ОО, прошедших
специальную подготовку для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических
работников
	30
	30
	50
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Руководитель ОО

	4
	Удельный вес приспособленных для обучения
инвалидов и детей с ОВЗ школьных аудиторий от
общего числа аудиторий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Руководитель ОО

	5
	Доля инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой в ОО от общего числа таких
детей
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	Руководитель ОО





Перечень мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности образовательной организации и услуг в сфере образования МБОУ «Большеовсяниковская ООШ» для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2017 – 2026 гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Нормативно правовой
акт (программа), иной
документ, которым
предусмотрено проведение мероприятий
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Срок реализации
	Ожидаемый результат

	Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

	1
	Анализ нормативных правовых документов ОО
	
	Руководитель ОО
	
	Аудит актуального состояния нормативных документов

	2
	Подготовка и внесение изменений в
локальные правовые документы
	Локальные нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательной
организации
	Руководитель ОО
	
	Приведение локальных
правовых документов
образовательной организации
в соответствие с требованиями
законодательства в области
образования, в том числе в
части обеспечения состояния
доступности услуг и
образовательной организации
для инвалидов и других МГН

	3
	Разработка паспортов доступности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения (далее-МГН)
	
	Руководитель ОО
	Август 2018
	Наличие оперативной и
объективной информации о
состоянии доступности
образовательного учреждения
для инвалидов и других МГН

	4
	Создание условий для реализации
инклюзивного образования и
обеспечения равного доступа к
образованию всех обучающихся с
учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
	Федеральный Закон
№273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»
	Руководитель ОО
	2018 - 2026
	Обеспечение состояния
доступности образовательного
учреждения для инвалидов и
других МГН




	Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных
услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию образовательными услугами

	1
	Установка металлических поручней
вдоль стен внутри здания.
	
	Руководитель ОО
	В рамках текущего
финансирования
	Обеспечение доступной
среды, обеспечивающей
полноценную интеграцию
инвалидов с обществом

	2
	Реконструкция туалетной комнаты
	
	Руководитель ОО
	В рамках текущего
финансирования
	Обеспечение доступной
среды, обеспечивающей
полноценную интеграцию
инвалидов с обществом

	3
	Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
	
	Руководитель ОО
	В рамках текущего
финансирования
	Обеспечение доступной
среды, обеспечивающей
полноценную интеграцию
инвалидов с обществом

	4
	Мониторинг целевых показателей,
анализ по оценке результатов
«дорожной карты»
	Ежегодный анализ
	Руководитель ОО
	2017 – 2026 гг.
	Повышение доступности
посещения инвалидами и
другими маломобильными
группами населения
образовательной организации

	5
	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности образовательных услуг участникам образовательных отношений:
- Проведение инвентаризации
материально-технической и учебной базы образовательной организации;
- Приведение условий реализации
образовательных услуг
образовательной организации в
соответствие с обновленными
документами, регулирующими
требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других
(по мере принятия нормативных актов)
	Правовые акты отдела образования администрации Весьегонского района
	Руководитель ОО
	2017 – 2026 гг.
	Приведение условий
предоставления услуг в
соответствие с требованиями





	6
	Информационное сопровождение
«дорожной карты» – организация
проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет
	
	
	
	Повышение доступности
посещения инвалидами и
другими маломобильными
группами населения
образовательной организации

	Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объекта образования и оказания помощи в его использовании или получении услуги в сфере образования

	1
	Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами
	
	Руководитель ОО
	2017 – 2022 гг.
	Обеспечение эффективной
работы с детьми-инвалидами



