Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Белочка»

Проект  с использованием бережливых технологий

«Оптимизация процесса  подготовки

воспитанников к занятию по физической культуре»

Воспитатель:

Лютина М.А.

г. Кулебаки-2023 г.

Карточка проекта

«Оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятию по физической культуре»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с 10 «Белочка»

_________    И.Г. Гришаева

01.09.23 г.

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитанники и воспитатель старшей группы МБДОУ д/с 10 «Белочка» Периметр проекта — Групповая и приёмная комната Владелец процесса — заведующий Гришаева И.Г. Руководитель проекта — Старший воспитатель Ковшова А.В., воспитатель Лютина М.А. Команда проекта — Ковшова А.В, Лютина М.А. Начало процесса – 01.09.2023 г Конец процесса - 29.09.2023 г. |  | Ключевой риск — Снижение качества образовательных услуг Проблемы: - Не соблюдение алгоритма одевания. - Ожидание. - Лишние движения. - Излишние запасы. - Ненужная транспортировка. - Не использованный потенциал. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение потерь времени на подготовку детей к занятиям по физической культуре; 7 мин.; 4 минут. |  | Ключевые события проекта: 1. Старт проекта — 01.09.2023 г. 2. Диагностика и определение целевого состояния —04.09.-06.09.2023 г. - Разработка карты текущего состояния — 07.09.-08.09.2023 г. - Разработка карты целевого состояния —11.09-12.09.2023 г. 3. Внедрение улучшений — 13.09-21.09.2023 г. - Совещание по защите подходов внедрения — 22.09.2023 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 25.09.-29.09.2023 г. - Завершающее совещание – 29.09.2023 г. |

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятию по физической культуре»

Время протекания процесса

3

1

2

ШАГ 4

ШАГ 1 итель

ШАГ 2 итель

ШАГ 3

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

В

Х

О

Д

Вернулся к шкафчику, взял спортивную форму

Положил одежду в шкаф

Открыл шкаф, достал одежду

Ребёнок вышел из группы и пошёл к шкафчику

40 сек.

23 сек.

32 сек.

35 сек.

4

5

ШАГ 8

ШАГ 7

ШАГ 6

ШАГ 5

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

Взял чешки

Положил вещи на скамейку

Сел на скамейку,  переодеваться

Вернулся к шкафчику, положил одежду

25 сек.

15 сек.

3 мин.

40 сек.

ШАГ 9

- Лишние движения

- Излишние запасы

- Ожидание

- Ненужная транспортировка

- Неиспользованный потенциал

Ребёнок

Сел на скамейку, переодел чешки

ВВП = 7 минут

32 сек.

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятию по физической культуре»

3

1

2

ШАГ 4

ШАГ 1 итель

ШАГ 2 итель

ШАГ 3

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

Ребёнок

В

Х

О

Д

Выходит из группы в раздевалку к шкафу

Переодевает форму, одежду вешает на стул

Взял форму со стойки

Поставил стул

20 сек.

3 мин.

10 сек.

10 сек.

4

ШАГ 6

ШАГ 5

Ребёнок

Ребёнок

Надевает  чешки

Достаёт чешки, садится на скамейку

ВВП = 4 минут

10 сек.

10 сек.

1-Приобретение стойки

2-Алгоритм одевания и раздевания

3-Маркировка вешалок

4-Перенос процесса одевания в групповую комнату

ы процесса:

- Приобретение стойки

- Алгоритм одевания и раздевания

- Маркировка вешалок

- Перенос процесса одевания в групповую комнату

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с 10 «Белочка»

_________    И.Г. Гришаева

01.09.23 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика процесса подготовки воспитанников к занятиям по физической культуре | 04.09-06.09.2023 г. | Выявление знаний, умений и навыков детей при подготовке к занятиям по ФИЗО | Ковшова А.В. Лютина М.А. |
| 2 | Изготовление деревянной стойки | 07.09-11.07.2023 г. | Подбор материала | Ковшова А.В. |
| 3 | Изготовление наклеек на стойку | 12.09-14.09.2023 г. | Создание наклеек | Лютина М.А. |
| 4 | Изготовление индивидуальных вешалок | 11.09-12.09.2023 г. | Создание вешалок | Лютина М.А. |
| 5 | Визуализация системы хранения | 13.09-29.09.2023 г. | Сокращение временного интервала и размещение спортивной одежды | Лютина М.А.. |

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

| № п/п | Проблема | Коренная причина | Способ решения проблемы (устранения коренной причины) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бессистемное хранение форты для занятий физической культурой | Спортивная форма хранится в шкафу | Изготовление стойки с вешалками |
| 2 | Не рациональное размещение формы в шкафу | Нет порядка размещения | Изготовление вешалок |
| 3 | Большие потери времени | Излишние движения, трата времени на подготовку к занятию по физическому развитию. | Систематизация хранения формы |

Применение визуализации в ежедневных операциях воспитанников ДОУ

Визуальная навигация — один из инструментов бережливого производства.

Разработаны

- алгоритмы ежедневных действий детей (одевания-раздевания)

- визуальная разметка пространства

Проектирование  и достижение целевого  состояния

Рациональная организация  места деятельности ребенка (система 5С для  дошкольников)

Пять С — система организации и рационализации рабочего пространства, обеспечивающая эффективное и безопасное выполнение работ.

"5С"  для дошкольников - пять последовательных шагов, которые нужно выполнить, чтобы комфортно и безопасно было действовать.

В данном случае:

- Сортировка: отделить нужные для данной деятельности вещи.

- Соблюдение порядка: разместить спортивную одежду так, чтобы удобно было пользоваться.

- Содержание в чистоте: регулярно отправлять вещи в стирку, аккуратно пользоваться

- Стандартизация-визуализация: использовать и составлять алгоритм деятельности.

5. Совершенствование: постоянно выполнять инструкцию (алгоритмы одевания-раздевания, схема  размещения одежды на вешалке и стойке)

Состояние процесса подготовки воспитанников к занятию по физической культуре  до оптимизации

Состояние процесса подготовки воспитанников к занятию по физической культуре  после  оптимизации