| Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования | по необходим ости | Руководитель рабочей группы, заведующая | Приказы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по разработке ООП ДО |  |  |  |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада | В течение всего периода | Рабочая группа, заведующая | Пакет документов |
| Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО. Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Поэтап но, весь учебный год | Руководитель рабочей группы, заведующая | Протоколы |
| Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП | февраль | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения, | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образователь- ных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы | Февраль- апрель | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |

| Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального кален- дарного плана воспитательной работы | Февраль | Руководитель рабочей группы, Рабочая группа | Документ Чек-лист |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участни- ками образовательных отношений | Март–май | Руководитель рабочей группы воспитатели | Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка |
| Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП | Март–май | Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости) | Проект ООП ДО детского сада |
| Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета | май | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета | Август | Члены рабочей группы и воспитатели в рамках своей компетенции) | Актуализированная редакция ООП ДО детского сада |
| Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | Август | Заведующий МБДОУ ДС, Старшие воспитатели | Приказ |
| Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023- 2024 учебный год. | август 2023 | Заведующий МБДОУ ДС, Старшие воспитатели | Приказ |
| 3. Методическое сопровождение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Весь период | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |

| Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО | Февраль- август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуника- ционной сети Интернет | постоянно | завхоз | договор |
| Ведение электронного документооборота | постоянно | весь коллектив |  |
| Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, принтеры, ноутбуки, роутеры, модемы….) | Февраль- март | Завхоз Старшие воспитатели | Аналитическая справка |
| Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, повзволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр | Февраль- март | Завхоз Старшие воспитатели | Аналитическая справка |
| Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы | Март-май | Руководитель рабочей группы Рабочая группа, | Документ Чек-листы |
| Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: - Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) - Беседы с детьми -Анализ продуктов детской деятельности -Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познаватель- ного, речевого, художественно- эстетического развития | Март-май | Руководитель рабочей группы Рабочая группа, | Документ Чек-листы |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год | апрель | Старшие воспитатели | План приказ |
| Разместить ООП ДО на официальном сайте МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» г. Кузнецка | не позднее 31 августа | Ответственный за сайт детского сада | Информация на сайте |
| Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП | август | Рабочая группа, воспитатели | Протоколы |