МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Г.ЩЁЛКИНО»

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Отчет

о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО в МБДОУ №5 г.Щёлкино

| Мероприятия | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно – управленческое обеспечение |  |  |  |
| Издание приказа о внедрении ФОП ДО, ФАОП ДО и утверждении рабочей группы по приведении ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО | февраль | Заведующий | Издан |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО, документов федерального и регионального уровня, регламентирующих применения ФОП, ФАОП | Февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педагогических часах |
| Выбор методического материала для формируемой части ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Обсуждение на педчасах |
| Экспертиза действующего ООП ДО, АООП ДО на предмет ее соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО | Июнь | Старший воспитатель | Проведена |
| Участие в районном методическом объединении работников ДОУ по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО | Август | Старший воспитатель | Участие |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель | Рабочая группа | Обсуждение на педчасах (исходя из возможностей и учебно-методической базы ДОУ) |
| Разработка части ОП ДО, АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель - июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |

| Разработка проекта программ в соответствии с рекомендациями ФОП ДО, ФАОП ДО | Август | Рабочая группа | Проекты программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |
| Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель | Выполняется по мере выхода документов |
| Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО, АОП ДО в соответствие ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| Формирование банка данных нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заведующий, старший воспитатель | Банк данных НПА |
| Создание проектов скорректированных локально- нормативных актов | В течение года | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проведение цикла педсоветов, педчасов по вопросам приведения ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО | Март - май - август | Заведующий, старший воспитатель | Внесены изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО, ФАОП ДО | Июль - август | Заведующий | Поиск кадров на вакантную должность воспитателя |
| Участие педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель | Удостоверения, сертификаты участия |
| Обеспечение повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заместитель заведующего по УВР | Организованно участие педагога в обучении, сертификаты курсов ПКП |
| 4.Методическое обеспечение |  |  |  |
| Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заведующий | Организовано, выполняется |

| Организация и проведение методических мероприятий по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в соответствии с планом | В течение года | Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель | В соответствии с ГПР |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО | В течение года | Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель | Проводится по плану |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Размещение информации по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО на сайте ДОУ | В течение года | Старший воспитатель | Информация размещена, обновляется |
| Обсуждение вопросов о переходе на ФОП ДО, ФАОП ДО на общесадовых собраниях, собраниях Совета родителей (законных представителей), родительских собраниях | Май - сентябрь | Заведующий, старший воспитатель, педагоги групп | Планы, протоколы общесадовых, родительских собраний, собраний Совета родителей (законных представителей) |
| 6.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Обеспечение оснащенности на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО к необходимой оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение года | Заведующий, заместитель заведующего по АХР | Подготовка договоров, закупка по плану |

Старший воспитатель								М.А. Гафарова

19.12.2023г.