МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Г.ЩЁЛКИНО» 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



Отчет
о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО в МБДОУ №5 г.Щёлкино

	Мероприятия
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1.Организационно – управленческое обеспечение

	Издание приказа о внедрении ФОП ДО, ФАОП ДО и утверждении рабочей группы по приведении ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО
	февраль
	Заведующий
	Издан 

	Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО,
документов	федерального	и регионального		уровня,
регламентирующих применения ФОП, ФАОП
	Февраль
	Рабочая группа
	Обсуждение на педагогических часах

	Выбор методического материала для формируемой части ФОП ДО, ФАОП ДО
	Апрель
	Рабочая группа
	Обсуждение на
педчасах

	Экспертиза действующего ООП ДО, АООП ДО на предмет ее соответствия ФОП ДО, ФАОП ДО
	Июнь
	Старший воспитатель
	Проведена

	Участие в	районном методическом объединении работников
ДОУ по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО
	Август 
	Старший воспитатель 
	Участие

	Мониторинг	образовательных
потребностей	(запросов) обучающихся и родителей для проектирования    части    ОП,
формируемой	участниками образовательных отношений
	Апрель
	Рабочая группа
	Обсуждение на педчасах (исходя из возможностей и учебно-методической базы ДОУ)

	Разработка части ОП ДО, АОП ДО,
формируемой	участниками образовательных отношений
	Апрель -
июнь
	Рабочая группа
	Предварительный проект



	Разработка	проекта		программ	в соответствии		с	рекомендациями
ФОП ДО, ФАОП ДО
	Август
	Рабочая группа
	Проекты программ

	2.Нормативно – правовое обеспечение

	Изучение	нормативно	–	правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
	Выполняется по мере выхода документов

	Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО, АОП ДО	в
соответствие ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заведующий, старший воспитатель

	Выполнено

	Формирование	банка	данных нормативно – правовых документов,
регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заведующий, старший воспитатель
	Банк данных НПА

	Создание	проектов
скорректированных	локально- нормативных актов
	В течение года
	Члены рабочей группы
	Проекты ЛНА

	3. Кадровое обеспечение

	Проведение цикла педсоветов, педчасов по вопросам приведения ОП ДО, АОП ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО
	Март - май - август
	Заведующий, старший воспитатель
	Внесены изменения		в годовом	плане работы,
протоколы педсоветов

	Проведение	анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО, ФАОП ДО
	Июль
-
август
	Заведующий
	Поиск кадров на вакантную должность воспитателя

	Участие педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других
мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
	Удостоверения, сертификаты участия

	Обеспечение	повышения квалификации педагогов по внедрению и реализации ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заместитель заведующего по УВР
	Организованно участие педагога в обучении,
сертификаты курсов ПКП

	4.Методическое обеспечение

	Обеспечение	методическими
материалами	педагогов	по сопровождению реализации ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заведующий
	Организовано, выполняется



	
	
	
	

	Организация	и	проведение методических мероприятий по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО в
соответствии с планом
	В течение года
	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель 
	В соответствии с ГПР

	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других
мероприятиях по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО
	В течение года
	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
	Проводится по плану

	5. Информационное обеспечение

	Размещение	информации	по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО на сайте ДОУ
	В течение года
	Старший воспитатель 
	Информация размещена,
обновляется

	Обсуждение вопросов о переходе на ФОП ДО, ФАОП ДО на общесадовых
собраниях, собраниях Совета родителей (законных представителей), родительских собраниях 
	Май -
сентябрь
	Заведующий, старший воспитатель, педагоги групп
	Планы, протоколы
общесадовых, родительских собраний, собраний Совета родителей (законных представителей)

	6.Материально-техническое обеспечение

	[bookmark: _GoBack]Обеспечение оснащенности на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО к необходимой оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений
	В течение года
	Заведующий, заместитель заведующего по АХР 
	Подготовка договоров, закупка по плану




Старший воспитатель								М.А. Гафарова
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