	· 
	· Приложение
к приказу МБДОУ Детский сад п.Нефтебаза
от 01.02.2023 № 9-А



· План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад п.Нефтебаза»
	· Мероприятие
	· Срок
	· Исполнитель
	· Результат

	· 1. Организационно–управленческое обеспечение

	· Создание рабочей группы подготовке введения  ФОП ДО
	· февраль
	· заведующий
	· Приказ

	· Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.
	· Февраль
	· заведующий
	· приказ

	· Разработка и утверждение плана- графика по переходу  к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.
	· февраль
	· заведующий
	· приказ

	· Организация и проведение педагогических советов , посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.
	· Февраль ,май август 
	· Рабочая группа, заведующий
	· Протоколы 

	· Проведение экспертизы  локальных актов детского сада в сфере образования ( на несоответствие требованиям ФОП ДО).
	· февраль
	· Рабочая группа 
	· Проекты обновленных локальных актов .

	· Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ОП ДО.
	· Февраль- июль
	· Рабочая группа.
	· Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.

	· Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности. 
	· август
	· Заведующий 
	· Приказ 

	· Издание приказа об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов 
	· Август 
	· Заведующий 
	· Приказ 

	· Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования
	· По необходимости
	· Руководитель рабочей группы, заведующий
	· Протоколы

	· 
	· 
	· 
	· 

	· 2.Кадровое обеспечение

	· Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	· Март–май
	· Заместитель руководителя рабочей группы, специлист по кадрам
	· Аналитическая справка

	· Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО
	· Февраль 
	· Рабочая группа
	· Справка, 
· график повышения квалификации
· ( при необходимости)

	· Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО
	· Февраль-апрель 
	· Рабочая группа 
	· Опросные листы , анкетирование.

	· Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО
	· Февраль – июль
	· Руководитель рабочей группы и заведующий
	· документы о повышении квалификации

	· 3. Методическое обеспечение

	· Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования
	· Март –август
	· Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	· Методические материалы

	· Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	· Апрель–август
	· Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	· Методические материалы

	· Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы
	· Апрель–август
	· Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	· Методические материалы

	· Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО
	· Февраль– август
	· Рабочая группа
	· Рекомендации, методические материалы и т. п.

	· 4. Информационное обеспечение

	· Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО
	· Апрель, август
	· Члены рабочей группы, воспитатели групп
	· Протоколы

	· Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО.
	· В течение учебного года 
	· Ответственный за сайт
	· 

	· Разместить ФОП ДО на сайте детского сада
	· До 31.08.2023 года
	· Ответственный за сайт
	· Информация на сайте
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