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ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кочкуровском муниципальном районе
	№ п/п
	Мероприятия 
	Вид документа
	Исполнители 
	Сроки  выполнения

	1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) в Кочкуровском муниципальном районе



	1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий Кочкуровского муниципального района по поэтапному внедрению ГТО
	План мероприятий
	Директор МБУ ДОД «ДЮСШ»,

Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
	Сентябрь 2014 года

	2.
	Подготовка распоряжения администрации Кочкуровского муниципального района о поэтапном внедрении ГТО
	Распоряжение администрации Кочкуровского муниципального района
	Директор МБУ ДОД «ДЮСШ»,

Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
	октябрь 2014 года

	3.
	Определение ответственных лиц за поэтапное внедрение ГТО
	Приказ МКУ «ЦИМиТОМУ»
	Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
	октябрь 2014 года

	4.
	Проведение мониторинга внедрения ГТО в Кочкуровском муниципальном районе
	Отчет директора МКУ «ЦИМиТОМУ»
	Директор МКУ «ЦИМиТОМУ», Директор МБУ ДОД «ДЮСШ»
	Ежегодно, до 15 марта, начиная с 2015 года

	5.
	Внесение в установленном порядке изменений в районную целевую программу «Развитие образования в Кочкуровском муниципальном районе  на 2011-2015 годы», утвержденную Решением совета депутатов Кочкуровского муниципального района четвертого созыва  № 323 от 20.05.2011 г.
	Решение совета депутатов Кочкуровского муниципального района
	МБУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ноябрь 2014 года

	6.
	Организация повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению ГТО
	График повышения квалификации
	МБУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ежегодно

	7.
	Включение в Календарный план  физкультурных мероприятий Кочкуровского муниципального района физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ГТО
	Календарный план
	МБУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ежегодно, начиная с 2015 года

	8.
	Организация участия в научно-практических конференциях, Интернет –конференциях, семинарах, круглых столах по обобщению и распространению опыта внедрении ГТО в Республике Мордовия
	План 
	МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ежегодно

	9.
	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ГТО
	Нормативный правовой акт
	Заместитель главы администрации Кочкуровского муниципального района по социальной работе – начальник управления, 

Главный врач ГБУЗ РМ «Кочкуровская РБ» (по согласованию)
	до 1 декабря 2014 года

	10.
	Разработка и утверждение в Кочкуровском муниципальном районе мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ГТО
	Распоряжение администрации Кочкуровского муниципального района
	Директор МКУ «ЦИМиТОМУ»
	

	2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) среди отдельных категорий населения Кочкуровского муниципального района

	11.
	Разработка комплекса мер, направленного на привлечение к подготовке и сдаче нормативов ГТО лицами, осуществляющими трудовую деятельность
	программа
	
	2015-2016 годы

	
	
	
	
	

	3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) среди всех категорий населения Кочкуровского муниципального района

	12.
	Проведение зимних и летних соревнований ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»
	Положение 
	МБУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ежегодно

	13.
	Разработка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ГТО среди образовательных организаций, трудовых и общественных организаций
	Распоряжение администрации Кочкуровского муниципального района
	МБУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «ЦИМиТОМУ»
	ежегодно, начиная с 2017 года


