	                                                                                                   КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
« Оптимизация подготовки воспитателя к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке. аппликации.»                                                                       
	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с 17 «Ёлочка»           
                       Лисихина О.С.
«                             «                                          



	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — педагоги ДОУ.
Периметр проекта — МБДОУ д/с №17 «Ёлочка» (групповая комната)
Владелец процесса — старший воспитатель Поликарпова А.С.
Руководитель проекта — старший воспитатель Поликарпова А.С.
Команда проекта — Поликарпова А.С. Сизова К.М., Лисихина О.С.. Тягутина т.А.. Дубова И.А., Сальникова Е.С.. Коженкова А.В.
Начало процесса – 22.08.2023г.
Конец процесса – 01.05.2023г. 
  
	
	
Ключевой риск — нарушение СанПиН по продолжительности ООД. Нарушение последующих режимных моментов.
Проблемы:
1. Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности(рисование, лепка, аппликация)  
2. Не рациональное размещение материалов на столе, не полный набор материалов.  
3. Большие потери времени.
       4.Незавершённость детских творческих работ.
       5. Хаотичное размещение материалов после ООД.
       6. Нарушение режима дня.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Систематизация хранения материалов и оборудования.
Наличие визуализированных средствдля оптимизации деятельности дежурных при подготовке к занятиям.
Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации.

	23-30мин
	12-13мин



	
	
1. Старт проекта —22.08.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния —31.08.2023г.
· разработка карты текущего состояния —04.09.2023г.
· разработка карты целевого состояния —05.09.2023г.
3. Внедрение улучшений — 11.09.2023г.- 13.11.2023г.
· совещание по защите подходов внедрения — 17.11.2023г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 17.11.2023г.-29.12.2023г.
· завершающее совещание-29.12.2023г



Руководитель проекта 						Подпись		Поликарпова А.С.











	



[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ д/с №17 «Ёлочка»
----------------Лисихина О.С.
-------------------------------

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	
	Изучение темы « Бережливые технологии в ДОУ»
	1.08.23г-10.08.23г
	
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.

	
	Выбор темы проекта по бережливым
технологиям
	11.08.23г
	
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.
педагоги

	
	Поиск информации по разным
источникам
	14.08.23г
	
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.
педагоги

	
	Приобретение контейнеров для
хранения материалов
	21.08.23г
	Сокращение времени в процессе подготовки к образовательной деятельности
	Завхоз

	
	Определение места постоянного
хранения расходных материалов,
оборудования
	28.08.23г.
	
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.
педагоги

	
	Создание визуальных маркировок на
контейнеры
	31.08.23г.  
	Сокращение времени в процессе подготовки к образовательной деятельности
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.
педагоги

	
	Разработка алгоритмов
	4.09.23г.
	Обращать внимание детей
на алгоритмы, которые
расположены на шкафчике
	Старший воспитатель Поликарпова А.С.
педагоги




Руководитель проекта 	   	Старший воспитатель Поликарпова А.С.	












ОТЧЕТ 
о внедрении бережливых технологий в образовательной организации 2023г.


Муниципальный район, городской округ       г.о.г. Кулебаки_
Наименование образовательной организации:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Елочка»
Повышение квалификации работников образовательной организации в области бережливых технологий
	[bookmark: _Hlk37255688]Наименование показателя
	Всего (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
	Из них
прошли обучение в области бережливых технологий[footnoteRef:2] [2: При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.] 


	Численность работников 
	15
	

	из них:

	руководящие работники
	1
	

	педагогические работники
	9
	

	иной персонал
	5
	


1. Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации
1.1. Сводная информация о реализованных проектах (завершенные проекты)
	№ п/п
	Название проекта
	Сроки реализации проекта
	Направление оптимизации[footnoteRef:3] [3: Возможные направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная деятельность и др.] 


	
	
	Дата начала реализации проекта
	Дата завершения проекта
	

	Информация о реализации тиражируемых проектов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий)
1.2. Сводная информация о реализуемых проектах (незавершенные проекты)
	№ п/п
	Название проекта
	Сроки реализации проекта

	
	
	Дата начала реализации проекта
	Предполагаемая дата завершения проекта

	Информация о реализации тиражируемых проектов

	
	«Оптимизация подготовки воспитателя к ООД по изобразительной деятельности»
	22.08.23
	29.12.2023

	
	
	
	

	Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Заведующий МДБОУ д/с №17 «Ёлочка»   Лисихина О.С








СОГЛАСИЕ
на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Елочка»
                                                 в лице  заведующего Лисихиной О.С.
      (наименование образовательной организации)	            (должность руководителя)	(Ф.И.О. руководителя)
дает согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектов по внедрению бережливых технологий:
(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)
v  Информационная справка о реализованном проекте.
v Карточка проекта.
v Карта текущего состояния процесса.
v Карта целевого состояния процесса.
                  v План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.
v Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации) _____________________________________.


Заведующий МБДОУ д/с № 17 «Ёлочка»		              Лисихина О.С			


