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Муниципальная программа Кишертского муниципального округа "Развитие образования"
По муниципальной программе «Развитие образования» исполнение сложилось на уровне 90,5% (план – 243 107,56 тыс. рублей, факт – 219 922,29 тыс. рублей),  не исполнены средства в объеме 23 185,27 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета освоены в объеме 51 741,87 тыс. рублей, или на 96,8%;

средства краевого бюджета освоены в объеме 159 355,26 тыс. рублей, или на 89,3 %;

средства федерального бюджета освоены в объеме 8 825,16 
тыс. рублей, или на 79,0 %. 

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

«Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников)» исполнен на 250% (при плановом значении 5,0% исполнено 12,5%);

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены ассигнования в сумме 237 974,26 тыс. рублей, исполнение расходов составило 214868,47 тыс. рублей или 90,3 %. Не освоены средства 
в сумме  23105,79 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» не в полном объеме освоены средства в сумме 154,911 тыс. рублей (план –46023,78 тыс. рублей, факт – 45868,87 тыс. рублей) 
По мероприятию «Единая субвенция на выполнение отдельных муниципальных полномочий в сфере образования» не в полном объеме освоены средства в сумме 1448,35 тыс. рублей (план –135396,45
тыс. рублей, факт –133948,10 тыс. рублей) за счет экономии 
по следующим субвенциям:

госстандарт в дошкольных образовательных организациях в сумме 778,53 тыс.руб. 
госстандарт в общеобразовательных организациях в сумме 162,68 тыс.руб. 

меры социальной поддержки педагогическим работникам в сумме 21,45 тыс. рублей 

по выплате компенсации части родительской платы в сумме 485,69 тыс. рублей в связи с уменьшением среднегодовой численности получателей компенсации.
По мероприятию «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» средства освоены в полном объеме в сумме 2820,60 тыс. рублей

По мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях» не в полном объеме освоены средства в сумме 52,29  тыс. рублей (план – 608,40 тыс. рублей, факт -556,11 тыс. рублей).
В 2021 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше составила 100% от общего количества детей, состоящих на учете для предоставления услуги дошкольного образования, в том числе 100 % для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очередь на получение услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и старше отсутствует.

В Кишертском округе в 2020-2021 учебном году 27 выпускник
 11 классов школ участвовал в сдаче ЕГЭ. В сравнении с прошлым годом результаты по русскому языку и математике были выше. Кишертский округ вошел в число муниципалитеты-лидеры по доле высокобальных работ и по среднему баллу ЕГЭ.
Целевой показатель «Доля детей и молодежи, ставших победителями 
и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников» при плановом значении 5% исполнен на 12,5%.
По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» средства освоены в полном объеме 100,0%. В рамках мероприятия осуществляется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, добившихся успехов в различных направлениях: интеллект, искусство и культура, физическая культура и спорт, общественная деятельность. Успехи учащихся школ и организаций среднего профессионального образования отмечаются знаком отличия «Гордость Пермского края» с единовременной денежной выплатой в размере 5 000 рублей, в 2019 году знаки отличия получили 2 обучающихся.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» были выделены средства краевого бюджета в сумме 360,55 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме 100,0%.
По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций» не в полном объеме освоены средства в сумме 1418,31 тыс. рублей (план – 6343,50 тыс. рублей, факт – 4925,19 тыс. рублей, 77,6%).

По мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» были выделены средства в сумме 5739,48 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме 100,0%.

По мероприятию «Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры» были выделены средства в сумме 1629,03 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме 100,0%.

По мероприятию «Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» были выделены средства в сумме 14822,74 тыс. рублей, средства не освоены, в связи с неготовностью ПСД. 

На  Разработку ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ "Кишертская СОШ им. Л. П. Дробышевского" по адресу с. Посад ул. Школьная, 3 направлены средства местного бюджета в сумме 1500,00 тыс.руб. Денежные средства не освоены по причине неисполнения Подрядчиком своих обязательство в срок.

По мероприятию «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» средства освоены в полном объеме 100,0%. Всего было направлено 1377,73 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1033,30 тыс. рублей и средства местного бюджета 344,43 тыс. руб. Средства направлены на ремонт крытой спортивной площадки в МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского» по адресу с. Меча
По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и многодетных малоимущих семей» при плане 5797,50 тыс. рублей исполнение составило 3470,20 тыс. рублей или 59,9 %. Экономия  в сумме 2327,3 тыс. рублей сложилась в  связи с непосещением детей школ из за  высокой заболеваемости.
По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» средства освоены в полном объеме 100,0%.
По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» при плане 7546,00 тыс. рублей исполнение составило 6164,88 тыс. рублей или 81,7 %. Экономия  в сумме 1381,52 тыс. рублей сложилась в  связи с высокой заболеваемостью среди педагогов.
По мероприятию «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» при плане 166,22 тыс. рублей исполнение составило 165,83 тыс. рублей или 99,8 %. Экономия  в сумме 0,39 тыс. рублей сложилась в  связи выполнением пропорций между бюджетами (краевой/местный/средства работника).
Исполнение показателей подпрограммы и показателей непосредственного результата основных мероприятий сложилось следующим образом:

показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей, заявившихся 
на получение услуги дошкольного образования в текущем году» исполнен 
на 100% (при плановом значении 100% исполнено 100%);

показатель «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» исполнен на 100% (при плановом значении 100%) 

показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей данного возраста» исполнен на  70% (при плановом значении 77%, общее количество детей охваченных доп. образованием -940, при плановом -1035 человек )
показатель «Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования» исполнен 
на  90,0% (при плановом значении 424 чел. фактическое значение составило 380 чел.);

показатель «Численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» исполнен на  99,0% .
показатель «Доля получателей мер социальной поддержки 
в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер» исполнен на  100,0% (при плановом значении 100% фактическое значение составило 100%).

По Подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей» предусмотрены ассигнования в сумме 2928,00 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2849,02 тыс. рублей или 97,3 %. Не освоены средства 
в сумме  78,98 тыс. рублей. Не исполнение связано с объявленным локдауном в осенние каникулы, в которые предполагалось провести лагеря с дневным пребыванием.
По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей» не в полном объеме освоены средства в сумме 2,13 тыс. рублей (план – 955,70 тыс. рублей, факт – 953,57 тыс. рублей) 
По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» не в полном объеме освоены средства в сумме 76,85 тыс. рублей (план – 1972,30 тыс. рублей, факт – 1895,45 тыс. рублей) 

Исполнение показателей подпрограммы и показателей непосредственного результата основных мероприятий сложилось следующим образом:
По Подпрограмме «Обеспечение условий деятельности системы образования» средства освоены в полном объеме 100,0%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» средства освоены в полном объеме 100,0%.
