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 План мероприятий по реализации национального проекта «Образование»
                                   Кишертский муниципальный район

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственный

	
	
	
	начало
	окончание
	

	I.
	Современная школа

	1.
	Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

	1.1 
	Повышение уровня квалификации педагогов, работающих на 3 ступени
	100% педагогов 3 ступени прошли КПК 
	2019
	2021
	Кинёва Е.В.

	1.2 
	Методическое сопровождение разработки и реализации программ, участие педагогов 3 ступени в МО, сетевых объединениях, апробационных площадках, изучение опыта других территорий края
	Готовность педагогов к профильному обучению
	2019
	2021
	Кинёва Е.В.,
руководители ОО

	1.3 
	Обновление материально- технической базы  ОО для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	Обновление материально- технической базы ОО
	2019
	2021
	Руководители ОО

	1.4
	Внедрение новых образовательных стандартов на старшей ступени обучения, коррекция содержания образования и технологий
	Увеличение доли учащихся общего среднего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 100%
	2020
	2022
	Руководители ОО, Летита Т.И.

	2. 
	Успех каждого ребенка

	
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

	2.1 
	Увеличение финансирования и разработка программ дополнительного образования неспортивной направленности 
	Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %
	50,7
	53
	Гилева А.И., Медведев В.А.

	2.2 
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	Использование в практике работы учителей онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», тыс. чел
	0,5
	0,8
	Руководители ОО, Летита Т.И.

	2,3
	[bookmark: _GoBack]Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	Увеличение количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	0,1
	0,3
	Руководители ОО, Летита Т.И.

	3 
	Поддержка семей, имеющих детей

	
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

	3.1
	Оказание услуг  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
	Улучшение качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, тыс. чел
	0,01
	0,02
	Руководители ОО, Кинева Е.В.

	4 
	Социальная активность

	
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования

	4.1
	Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования
	Увеличение обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования
	0,1
	0.2
	Руководители ОО, Гилева А.И.



