| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация визуализации и навигации в МБДОУ д/с №20 «Ласточка» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса Заведующий Е.Н. Емельянова 24.05.2021г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитанники и родители (законные представители) Периметр проекта — территория МБДОУ д/с №20 «Ласточка» Владелец процесса — заведующий Е. Н. Емельянова Руководитель проекта — старший воспитатель О. И. Халеева Команда проекта — воспитатель М. А. Захарова, воспитатель А. В. Малькова, воспитатель Л. Е. Ипполитова Начало процесса – 18.01.2021г. Конец процесса – 24.05.2021г. |  | Ключевой риск — нерациональная трата времени на то, чтобы найти в детском саду нужный кабинет, группу. Проблемы: - Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного кабинета (помещения). - Отсутствие в здании навигации алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств. - Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при ориентации снаружи ДОУ. - Недостаточно развита у воспитанников культура (навык) хождения по лестницам. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Обеспечить наличие визуализированных инструкций и разметки для поиска необходимого специалиста, группы в ДОУ.; 20 минут; 10 минут. |  | - Старт проекта —18.01.2021г. - Диагностика и определение целевого состояния —18.01.2021г.-28.01.2021г. - разработка карты текущего состояния —01.02.2021г.-21.02.2021г. - разработка карты целевого состояния —21.02.2021г.-05.03.2021г. - Внедрение улучшений — 05.03.2021г.-14.05.2021г. - совещание по защите подходов внедрения — 17.05.2021г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 17.05.2021г.-24.05.2021г. |

Руководитель проекта 	О. И. Халеева					Подпись

Стандарт заполнения карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — это клиенты самого процесса, те, для кого данный процесс создает ценность. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. Начало процесса – первое действие оптимизируемого процесса Конец процесса – завершающее действие оптимизируемого процесса |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный процесс не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |