УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

Подпись Е.Н. Емельянова

18.01.2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старт проекта. Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния. | 18.01.2021 - 28.01.2021 | Формирование команды единомышленников. Разработка карты текущего состояния и карты целевого состояния. | Халеева О.И. |
| 2. | Разработка навигационного плана – схемы. Выбор изображений для групп и кабинетов. | 29.01.2021-26.02.2021 | Разработка схемы визуализации и навигации. | Захарова М. А. Малькова А.В. |
| 3. | Закупка качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления навигационного материала ( табличек, указателей). Наладить сотрудничество с фирмой «Заря» г.о.г. Кулебаки | 01.03.2021-11.03.2021 | Налажен контакт с фирмой изготовителем. | ЕмельяноваЕ.Н. |
| 4. | Работа с фирмой – изготовителем «Заря» г.о.г. Кулебаки. | 12.13.2021-15.04.2021 | Изготовление фирмой навигационных планов – схем (сказочных героев, ласточек с указателями – стрелками). | ЕмельяноваЕ.Н. |
| 5. | Внедрение улучшений: - размещение навигационного плана – схемы ДОУ, указателей в виде сказочных героев, - прикрепление на двери табличек с названием кабинетов, помещений ДОУ | 16.04.2021-14.05.2021 | Наличие навигационного плана – схемы около всех входов в детский сад. Размещение указателей в виде сказочных героев, ласточек. Прикрепление табличек на кабинеты, группы, музыкальный и спортивный зал. | Ипполитова Л.Е. Захарова М.А. |
| 6. | Закрепление результатов и закрытие проекта | 17.05.2021 | - Обеспечение экономии времени родителей (законных представителей) и посетителей при передвижении по ДОУ - Улучшение эмоционального и психологического состояния детей и родителей. | Халеева О.И. Захарова М.А. |
| 7. | Завершающее совещание. | 24.05.2021 | Проект реализован. | О.И.Халеева М.А. Захарова |

Руководитель проекта 			Подпись				О.И. Халеева